昆明市残疾人综合服务中心

2022年昆明市大健康无障碍环境专项经费项目绩效自评报告

项目名称：2022年昆明市大健康无障碍环境专项经费

部门名称：昆明市残疾人综合服务中心

评价机构：昆明市残疾人综合服务中心

2023年5月

昆明市大健康无障碍环境专项经费项目评价情况表

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 邱 峰 | 中心负责人 | 中心 |  |
| 副组长 | 李晓阳 | 综合处处长 | 综合处 |  |
| 成员 | 王燕萍 | 就培处处长 | 就培处 |  |
| 成员 | 刘永芳 | 信息化处处长 | 信息化处 |  |
| 成员 | 杨晓岚 | 规范化处负责人 | 规范化处 |  |
| 成员 | 罗凯薇 | 会计 | 综合处 |  |
| 成员 | 韩 丽 | 无障碍处工作人员 | 无障碍处 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目   录

摘  要	1

一、项目概况	1

1、项目立项背景及目的	1

2、预算收支总额、预算执行情况	1

二、评价结论	2

三、经验、问题和建议	2

（一）主要经验及做法	2

（二）存在的问题	2

（三）改进措施及建议	3

昆明市残疾人综合服务中心2022年昆明市大健康无障碍环境专项经费项目绩效自评报告	4

一、项目基本情况	4

（一）项目概况	4

（二）绩效目标	7

二、绩效评价工作情况	8

（一）绩效评价的目的	9

（二）绩效评价工作方案制定过程	9

（三）绩效评价原则、评价方法	10

（四）绩效评价实施过程	11

（五）本次绩效评价的局限性	12

三、评价结论和绩效分析	12

（一）评价结论	12

项目绩效指标体系得分情况	13

（二）具体绩效分析	13

四、成本效益分析	17

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	18

（一）主要经验及做法	18

（二）存在的问题	18

（三）改进措施及建议	18

相关附件	19

- 摘  要

- 一、项目概况

- （一）项目立项背景及目的

为确实推进昆明市创建全国文明城市生活环境整治工作，根据《创建第六届全国文明城市市容环境综合整治攻坚行动实施方案》要求，由市残联牵头，对主城区和各县市区的机场、车站、政务服务大厅、便民服务中心、街道办事处、公共卫生间、医院、银行、景区景点、大型商场、步行广场等公共服务场所和城市主次干道的无障碍设施建设、管理情况开展调查推广活动。根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《云南省残疾人就业保障金征收使用管理规定》、《昆明市无障碍设施建设管理办法》精神和要求。为切实做好昆明市无障碍环境建设的宣传工作，升级、更新无障碍环境建设理念、管理建设水平,推动昆明市对于无障碍环境建设工作的各项任务落实，营造更多社会力量参与响应以及受益群体的认可。

- （二）预算收支总额、预算执行情况

2022年年初，根据市财政局《昆明市财政局关于批复昆明市残疾人联合会2022年部门预算的通知》（昆财社〔2022〕2号）文件通知，市级财政拨付昆明市残疾人综合服务中心昆明市大健康无障碍环境专项经费50万元，用于组织无障碍体验、宣传日推广活动，聘请专家开展无障碍政策培训、宣讲，到县区巡回放映文化助盲影片。

2022年，本项目财政资金收入50万元，于当年到位。

2022年，本项目支出19.4万元，为预算金额的38.8%。根据《昆明市财政局关于做好2022年市本级财政预算执行工作的通知》《昆明市财政局关于做好2022年市本级财政预算执行工作的补充通知》要求，市残疾人综合服务中心提出申请，报分管副市长审批同意后，报市财政局，市财政局未批准其余项目资金支出。

- 二、评价结论

通过对昆明市大健康无障碍环境专项经费项目决策、管理、绩效三个方面的30个四级指标进行评价、打分，最终自评得分87分，评定等级为良。

- 三、经验、问题和建议

- （一）主要经验及做法

昆明市残疾人综合服务中心专门成立了绩效评价小组，对各处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，考核后我单位还将做好评价发现的问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

- （二）存在的问题

- 根据疫情防控要求，活动开展相对滞后，加之财政政策调整影响项目资金支出进度，未能充分发挥资金效能。

- （三）改进措施及建议

1.改进绩效管理工作的一些措施：

（1）增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

（2）提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

（3）项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理，对于偏离目标较大的项目，分析原因，责成实施部门进行整改、纠偏；

（4）项目实施完毕后，及时收集整理项目各类财务、业务相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

（5）绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

- 正文

- 昆明市残疾人综合服务中心

2022年昆明市大健康无障碍环境专项经费项目绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）和昆明市财政局《关于开展2022年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，2023年4月21日至5月25日，昆明市残疾人综合服务中心成立绩效评价工作领导小组，由残疾人综合服务中心负责人任组长，相关处室负责人为组员，对“昆明市大健康无障碍环境专项经费项目”支出绩效进行了评价，现将评价情况报告如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景及目的

为确实推进昆明市创建全国文明城市生活环境整治工作，根据《创建第六届全国文明城市市容环境综合整治攻坚行动实施方案》要求，由市残联牵头，对主城区和各县市区的机场、车站、政务服务大厅、便民服务中心、街道办事处、公共卫生间、医院、银行、景区景点、大型商场、步行广场等公共服务场所和城市主次干道的无障碍设施建设、管理情况开展调查推广活动。根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《云南省残疾人就业保障金征收使用管理规定》、《昆明市无障碍设施建设管理办法》精神和要求。为切实做好昆明市无障碍环境建设的宣传工作，升级、更新无障碍环境建设理念、管理建设水平,推动昆明市对于无障碍环境建设工作的各项任务落实，营造更多社会力量参与响应以及受益群体的认可。

2.项目实施情况

（1）文化助盲影片放映活动。2022年3月发布《关于采购2022年昆明市文化助盲影片放映活动服务询价公告》，经询价小组评审决定，第一标段由昆明市西山心灯明悦文化服务中心承接，第二标段由云南省图书馆承接。第一标段已完成35场播放目标，第二标段因疫情影响，合同顺延至2023年，目前正有序开展。

（2）无障碍环境建设体验项目。2022年3月，市残联理事会审议通过《2022昆明市无障碍环境体验活动实施方案》，受疫情等因素影响，该项目于8月发布竞争性磋商邀请函，当月根据《昆明市财政局关于做好2022年市本级财政预算执行工作的通知》《昆明市财政局关于做好2022年市本级财政预算执行工作的补充通知》要求，市残疾人综合服务中心提出申请，经报分管副市长审批同意后，再报市财政局审批，9月根据口头沟通情况同步开展工作，完成项目采购评审及公示，10月经市财政研究正式反馈，不支持开展该项目，项目中止。

（3）无障碍政策宣讲、培训。因2022年疫情反复，该项目未及时开展，后根据财政新要求，无开展条件。

- 3.资金来源及使用情况

2022年年初，根据市财政局《昆明市财政局关于批复昆明市残疾人联合会2022年部门预算的通知》（昆财社〔2022〕2号）文件通知，市级财政拨付昆明市残疾人综合服务中心昆明市大健康无障碍环境专项经费50万元，用于组织无障碍体验、宣传日推广活动，聘请专家开展无障碍政策培训、宣讲，到县区巡回放映文化助盲影片。

2022年，本项目财政资金收入50万元，于当年到位。

2022年，本项目支出19.4万元，为预算金额的38.8%。根据《昆明市财政局关于做好2022年市本级财政预算执行工作的通知》《昆明市财政局关于做好2022年市本级财政预算执行工作的补充通知》要求，报分管副市长审批同意后，报市财政局，市财政局未批准其余项目资金支出。

4.组织及管理情况（包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程）

为加强项目管理，特成立项目领导小组如下：

组  长：邱 峰

副组长：周开颜

成员：无障碍环境建设促进处全体工作人员

项目领导小组负责组织组织、协调、督促检查，实施对考核工作的统筹安排，主要职责如下：

①负责预算编审。

②负责任务目标分解，确保预算绩效考核目标任务的完成，做好对项目日常督促检查、跟踪及绩效考核工作。

③负责绩效管理台账资料整编汇总，相关资料（包括项目绩效目标申报表、项目绩效目标跟踪表、项目绩效自评报告、绩效发现问题的整改报告等）的报送工作。

④负责项目工作的监督检查，并针对绩效跟踪及评价中发现的问题，责成相关责任部门及时整改落实措施。

项目领导小组负责组织协调、督促检查，实施对考核工作的统筹安排。项目实施过程中进行事前、事中、事后严格的跟踪考评和监督检查，保证资金的安全性和完整性，对项目实施情况、资金使用情况，按年度对项目建设进行跟踪，确保资金安全。

市本级项目由昆明市残疾人综合服务中心无障碍环境建设促进处负责组织实施。

- （二）绩效目标

1.总体目标

落实落细《中华人民共和国残疾人保障法》《无障碍环境建设条例》《昆明市无障碍设施建设管理办法》和《建筑与市政工程无障碍通用规范》有关要求，充分发挥残联部门服务引导作用，保障残疾人等社会成员平等参与社会生活，进一步推进昆明市无障碍环境健康、有序发展，助力中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市建设，建设更包容更开放的新昆明，切实加强广大残疾人的获得感、幸福感和安全感，体现党和政府以及全体社会成员对残疾人事业和社会弱势群体关心关爱。

- 2.年度目标

| 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 |  |  |  |
| 数量指标 |  |  |  |
| 调查体验活动报告 | >= | 4 | 份 |
| 开展体验活动 | >= | 4 | 次 |
| 每次开展体验活动时长 | >= | 3 | 天 |
| 巡回讲电影 | >= | 80 | 场 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 体验活动内容丰富 | = | 效果显著 | % |
| 讲电影项目完成率 | = | 100 | % |
| 时效指标 |  |  |  |
| 完成体验活动4期 | <= | 2022年11月30日 | 月 |
| 巡回讲电影项目完成时间 | <= | 2022年12月15日 | 月 |
| 效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 通过各种手段的宣传推广，让广大市民深入了解无障碍设施建设的相关工作，无障碍环境建设良好氛围营造，监督无障碍建设的发展，促进我市精神文明建设。 | >= | 效果显著 | % |
| 满意度指标 |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 无障碍活动体验者活动体验感 | >= | 90 | % |
| 服务残障人士满意度指标 | >= | 4000 | 人次 |
| 服务残障人群的满意度 | = | 90 | % |

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- （二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

针对上述项目评价，为使绩效评价工作顺利开展，昆明市残疾人综合服务中心成立绩效评价工作领导小组，由综合服务中心负责人任组长，各相关处室人员参与，负责绩效评价的组织、监督和实施工作。并根据中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）文件要求，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。

2.研究文件

通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，在了解本项目立项、政府采购、合同签订、执行、成果验收及财政收支的基础上，讨论、制定并完善工作方案。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目绩效评价指标体系设计，根据项目特点设计了产出指标、效益指标、满意度指标等个性指标。本项目支出绩效评价，设立四级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标由项目决策（占20%）、项目管理（占20%）、项目绩效（占60%）等3项构成，二级指标8项，三级指标19项，四级指标30项，满分100分。

同时形成工作方案，即：对基本资料进行核实、分析，对重点项目进行复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。评价完成后将进行结果公开及问题整改。

- （三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价的原则

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则。

2.绩效评价的方法

主要采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据服务中心部门整体预算执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解综合服务中心在资金使用管理、项目组织实施、项目跟踪、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、环境效益及可持续发展等情况，对项目支出进行绩效评价。

- （四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

数据采集分为两个阶段：

一是通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，进行数据和自评报告的收集。

二是在了解本项目基本情况的基础上，由昆明市残疾人综合服务中心绩效评价小组进行讨论、制定并完善绩效评价指标体系，填报绩效指标表并打分。

2.社会调查

社会调查分为几个层面展开：

（1）实施部门调查，本项目由综合服务中心负责实施，主要调查项目立项、任务分配、实施、监督检查、验收、台账管理等情况。

（2）发放调查问卷，进行公众满意度调查。

3.数据分析和撰写报告

（1）分析评价：对本项目的基本资料进行核实、分析，对重点项目进行了复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。

（2）整理底稿、撰写报告、结果应用：对前三个阶段涉及到统计资料、问卷调查表、制度文件以及其他与项目相关的业务、财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理，对外进行报告报送及公开，针对绩效评价中发现的问题，要求相关部门进行整改，计财处、纪检监察部门负责整改落实与监督。

- （五）本次绩效评价的局限性

本次评价存在一定的局限性，一是收集到相关证据不全面、质量不高；二是因时间限制，评价小组没有重新收集数据，而是利用相关处室收集的数据，数据的不一定完全可信；三是由于评价组水平有限，使用的评价方法不够全面，某些评价方法（如行业分析法、历史比较法、横向对比法等）没有实施，影响了评价报告的质量。

- 三、评价结论和绩效分析

- （一）评价结论

1.评价结果

通过对昆明市大健康无障碍环境专项经费项目决策、管理、绩效三个方面的30个四级指标进行评价、打分，最终自评得分87分，评定等级为良。

- 项目绩效指标体系得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 20 | 19 | 1 |
| B项目管理 | 20 | 19 | 1 |
| C项目绩效 | 60 | 49 | 11 |
| 合计 | 100 | 87 | 13 |

2.主要绩效

项目未完成全年预定的绩效目标，通过文化助盲影片放映活动的开展，通过电影讲述进一步满足了视障群体的精神文化需求，有效激发残疾人参与社会文体活动、融入社会的热情和信心。累计放映50场次，服务残疾人及家属2000余人次。

- （二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下（具体评分情况详见附表1：昆明市大健康无障碍环境专项经费项目支出绩效指标体系及评分表）。

1.项目决策（满分20分，评价得分19分）

（1）项目立项

该项目是贯彻落实中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展意见的重要举措，加快推进残疾人小康进程，对于提高残疾人生活质量，维护残疾人权益，促进残疾人充分参与社会生活具有重要意义，符合国务院《无障碍环境建设条例》、昆明市人民政府《昆明市无障碍设施建设管理办法》有关要求。项目立项符合规定。

（2）项目目标

项目设立了绩效目标。具体目标见第一章（二）。

2.项目管理（满分20分，评价得分19分）

（1）投入管理

①预算批复及调整情况

2022年年初，根据市财政局《昆明市财政局关于批复昆明市残疾人联合会2022年部门预算的通知》（昆财社〔2022〕2号）文件通知，市级财政拨付昆明市残疾人综合服务中心昆明市大健康无障碍环境专项经费50万元，用于组织无障碍体验、宣传日推广活动，聘请专家开展无障碍政策培训、宣讲，到县区巡回放映文化助盲影片。

②项目资金到位情况

2022年，本项目财政资金拨款50万元，于当年到位，到位率100%。

③资金支出及跟踪管理情况

2022年，本项目支出19.4万元，为预算金额的38.8%。根据《昆明市财政局关于做好2022年市本级财政预算执行工作的通知》《昆明市财政局关于做好2022年市本级财政预算执行工作的补充通知》要求，市残疾人综合服务中心提出申请，报分管副市长审批同意后，报市财政局，市财政局未批准其余项目资金支出。

（2）财务管理

市残疾人综合服务中心于2018年制定了《内控手册》，主要涵盖有预算绩效管理办法、财务收支管理办法、差旅费管理办法、公务接待管理规定、政府采购管理办法、国有资产管理办法、合同管理办法等。

通过对项目各支出明细的收支凭证、资料调查及档案查阅，昆明市残疾人就业服务中心资金收支管理制度执行到位，内部控制规范，未发现挤占、挪用项目资金现象。

- 项目实施

根据政府采购和昆明市残疾人综合服务中心内控制度相关规定，2022年昆明市文化助盲影片放映活动服务第一标段由昆明市西山心灯明悦文化服务中心承接，第二标段由云南省图书馆承接，采取巡回放映方式，在主城区、东川、呈贡、寻甸、嵩明、禄劝、富民、石林、宜良、晋宁、安宁、经开+阳宗海等区域播放45场。

第一标段已完成35场播放目标，第二标段因疫情影响，合同顺延至2023年，目前正有序开展。累计放映50场次，服务残疾人及亲属2000人次。借电影放映之机，组织盲人授课教师，从盲人使用者角度，开展盲人智能听书机、智能手机、移动互联网等方面的培训，提高盲人读者无障碍获取知识信息的能力，进一步提升县级地区信息无障碍水平。

3.项目绩效（满分60分，评价得分57分）

（1）项目产出

2022年，累计放映文化助盲影片50场次，服务残疾人及亲属2000人次。借电影放映之机，组织盲人授课教师，从盲人使用者角度，开展盲人智能听书机、智能手机、移动互联网等方面的培训，提高盲人读者无障碍获取知识信息的能力，促进盲人群体阅读水平的提高，进一步提升县级地区盲人信息无障碍水平。共计投入资金19.4万元。

（2）项目效益

通过实施本项目，进一步丰富盲人精神文化生活，提升盲人等残疾人群的幸福感、获得感、认同感，同时助推昆明市公共文化服务场所信息无障碍建设，提高残疾人文化服务水平。

（3）项目满意度

为做好财政资金绩效评价，了解残疾人及相关工作人员对2022年昆明大健康无障碍环境专项经费项目支出绩效的满意度，我们设计了问卷调查，共计发放问卷30份，收回有效问卷30份，群众满意度综合得分为98.20分。问卷调查显示，5个问题中项目在电影选择、辅助视障人群参与社会生活等问题得分相对较低。下一步，本项目将结合反馈意见进一步改进工作，提升公众满意度水平。

| 2022年昆明市文化助盲影片放映活动服务经费支出社会公众满意度 调查问卷统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问卷题目及选项 |  | A（非常 满意） | B（满意） | C（一般） | D（不满意） | E（很不满意） | 各题得分 |
| 1.您对该项目2022年工作的总体评价是： | 人数 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.73 |
|  | 占比 | 0.87 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 17.33 | 2.40 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.您认为该项目在电影讲述方面做得如何： | 人数 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.73 |
|  | 占比 | 0.87 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 17.33 | 2.40 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.您认为该项目在电影选择方面做得如何： | 人数 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.47 |
|  | 占比 | 0.73 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 14.67 | 4.80 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.您认为该项目在辅助视力障碍人群更好参与社会生活方面做得如何： | 人数 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.53 |
|  | 占比 | 0.77 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 15.33 | 4.20 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.您认为该项目在做好资金专款专用，无挪用、超范围、超标准使用方面做得如何： | 人数 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.73 |
|  | 占比 | 0.87 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 17.33 | 2.40 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 人数 | 123 | 27 | 0 | 0 | 0 | 98.2 |
|  | 占比 | 0.82 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 98.2 |  |  |  |  |  |

- 四、成本效益分析

2022年，本项目市本级财政资金50万元。

资金使用效果方面，昆明市残疾人综合服务中心充分发挥职能，宣传我市无障碍环境整体建设水平，在认知、了解、普及、传播等方面营造良好的社会氛围，促进无障碍建设在我市蓬勃发展。通过文化助盲项目的开展，进一步丰富了盲人精神文化生活，提升盲人等残疾人群的幸福感、获得感、认同感，同时助推昆明市公共文化服务场所信息无障碍建设，提高残疾人文化服务水平。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

昆明市残疾人综合服务中心专门成立了绩效评价小组，对各处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，考核后我单位还将做好评价发现的问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

- （二）存在的问题

- 根据疫情防控要求，活动开展相对滞后，加之财政政策调整影响项目资金支出进度，未能充分发挥资金效能。

- （三）改进措施及建议

1.改进绩效管理工作的一些措施：

（1）增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

（2）提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

（3）项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理，对于偏离目标较大的项目，分析原因，责成实施部门进行整改、纠偏；

（4）项目实施完毕后，及时收集整理项目各类财务、业务相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

（5）绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实。

昆明市残疾人综合服务中心

2023年5月19日