昆明市残疾人综合服务中心

2022年盲人按摩机构规范化建设量化分级评定绩效自评报告

项目名称：2022年盲人按摩机构规范化建设量化分级评定

部门名称：昆明市残疾人综合服务中心项目及规范化建设处

评价机构：昆明市残疾人综合服务中心

2022年5月

昆明市盲人按摩机构规范化建设量化分级评定经费项目

评价小组成员表

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 邱 峰 | 中心党支部书记 | 中心 |  |
| 副组长 | 李晓阳 | 综合处处长 | 综合处 |  |
| 成员 | 王燕萍 | 就培处处长 | 就培处 |  |
| 成员 | 刘永芳 | 信息化处处长 | 信息化处 |  |
| 成员 | 杨晓岚 | 规范化处负责人 | 规范化处 |  |
| 成员 | 罗凯薇 | 会计 | 综合处 |  |
| 成员 | 韩 丽 | 无障碍处工作人员 | 无障碍处 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目   录

摘  要	2

一、项目概况	2

（一）项目立项背景及目的	2

（二）预算收支总额、预算执行情况	2

二、评价结论及绩效分析	2

三、经验、问题和建议	3

（一）经验	3

（二）存在的问题	4

（三）改进措施及建议	4

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	3

二、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价的目的	4

（二）绩效评价工作方案制定过程	4

（三）绩效评价原则、评价方法	5

（四）绩效评价实施过程	5

（五）本次绩效评价的局限性	6

三、评价结论和绩效分析	6

（一）评价结论	6

（二）具体绩效分析	7

四、成本效益分析	12

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的问题	14

（三）改进措施及建议	14

相关附件	15

摘  要

一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况

（一）项目立项背景及目的

根据《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》的有关要求，昆明市残疾人综合服务中心按照本单位工作计划，报经市残联理事会审议通过后，组织开展昆明市2022年盲人按摩机构规范化建设量化分级评定工作，昆明市盲人保健按摩机构规范化建设扶持资金标准为2万元/家，2022年盲人按摩机构规范化建设量化分级评定项目实施的目的为：

通过盲人保健按摩机构规范化建设量化分级管理，规范机构经营活动和改善就业环境，促进机构建立健全管理制度，规范行业行为，打造服务品牌，提高社会公信度，增强市场竞争力，稳定和扩大盲人就业创业，营造有利于盲人按摩事业发展的环境氛围和管理服务体系，使盲人通过就业创业实现生活有保障、收入有来源、参与社会有基础，全面促进我市盲人按摩行业健康有序发展。

（二）预算收支总额、预算执行情况

2022年年初，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年昆明市盲人保健按摩机构规范化建设及量化等级评定市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕40 号）文件的通知，市级财政拨付昆明市残疾人综合服务中心2022年盲人按摩机构规范化建设量化分级评定项目经费16万元，主要用于各盲人按摩机构在规范化建设中，按照《昆明市盲人保健按摩机构规范化建设标准》要求进行规范化建设，实现盲人按摩机构“统一标识、统一名称、统一制度”，充分展示和营造健康、温馨的养生环境，促进盲人按摩机构发展和残疾人就业稳定性。

2022年，本项目财政资金拨款16万元，于当年到位。

2022年，本项目支出24万元，为预算金额的150%。

二、评价结论及绩效分析：绩效分析，主要是分析工作取得的效果

通过对昆明市盲人保健按摩机构规范化建设量化分级评定绩效自评指标体系表中项目决策、管理、绩效三个方面32个四级指标进行评价，最终自评得分96分，评定等级为优。

三、经验、问题和建议

（一）经验

1、领导重视、上下联动

预算绩效管理，昆明市残疾人综合服务中心深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度，市残联领导高度重视，为此昆明市残疾人综合服务中心专门成立了绩效评价小组，对各处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，考核后昆明市残疾人综合服务中心还将做好评价发现的问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，进一步加强预算绩效的运行监控。

2、思想统一，责任明确

各县（市）区能够严格按照《关于开展2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设工作的通知》（昆残综字〔2022〕7号）要求并结合自身实际发展情况，多次到机构实地指导检查，确保扶持项目落地落实。

3、抓实摸底，科学谋划

各县（市）区认真开展了前期摸底调查，广泛听取意见，经多方讨论后，按照《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》（云残发〔2022〕 36号）《昆明市盲人保健按摩机构规范化建设标准》等规定和要求，结合实际情况，制定了适合本区域扶持项目的组织和管理，并对规范化建设提出了明确要求。

（二）存在的问题

1、盲人按摩机构监管与扶持是一个长期的工作，涉及多个按摩机构和各县（市）区的指导和监管，“盲人保健按摩机构规范化建设量化分级评定”的协调、细化和督促检查等工作都需要进一步提高。

2、对县（市）区残联及按摩机构的工作调研和指导有待加强。

（三）改进措施及建议

1、改进绩效管理工作的一些措施

①定期或不定期查看各县（市）区按摩机构的规范发展情况，分析目前盲人按摩机构发展及管理各环节工作存在的问题，增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

②提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

③项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理；

④项目实施完毕后，及时收集整理项目相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

⑤绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

⑥加强各基层残联、处室绩效管理人员预算绩效管理能力。

2、强化自身能力建设

进一步加强协调，细化工作目标和责任，减少推诿、扯皮，落实督促检查问责制。进一步完善相关配套制度，探索研究残疾人按摩机构业务如何拓展及提高残疾人就业稳定性。

3、加大法制宣传、监管力度

做好残疾人相关法律、法规和政策宣传，落实《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》（云残发〔2022〕 36号）文件精神，研究解决规范盲人按摩工作中存在的问题，加强信息沟通、个案指导、教育培训等行之有效的活动，不断促进盲人按摩机构规范经营。

正文

昆明市残疾人综合服务中心

2022年盲人按摩机构规范化建设量化分级评定绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市财政局关于开展2022年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，2023年4—5月，昆明市残疾人综合服务中心对“2022年盲人按摩机构规范化建设量化分级评定”支出绩效进行了评价，现将评价情况报告如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1、立项背景及目的

根据《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》的有关要求，残疾人综合服务中心按照本单位工作计划，报经市残联理事会审议通过后，组织开展昆明市2022年盲人按摩机构规范化建设量化分级评定工作，昆明市盲人保健按摩机构规范化建设扶持资金标准为2万元/家，2022年盲人按摩机构规范化建设量化分级评定项目实施的目的为：

通过盲人保健按摩机构规范化建设量化分级管理，规范机构经营活动和改善就业环境，促进机构建立健全管理制度，规范行业行为，打造服务品牌，提高社会公信度，增强市场竞争力，稳定和扩大盲人就业创业，营造有利于盲人按摩事业发展的环境氛围和管理服务体系，使盲人通过就业创业实现生活有保障、收入有来源、参与社会有基础，全面促进我市盲人按摩行业健康有序发展。

2、项目实施情况

根据《关于开展2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设工作的通知》（昆残综字〔2022〕7号）要求，经机构自愿申报、县（市）区残联评审并组织实施建设、市级残联对规范化建设现场检查、社会公示，并报市残联理事会研究同意等规范化流程，参加2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设量化分级评定的12家机构已按要求完成规范化建设。

3、资金来源及使用情况

2022年年初，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年盲人保健按摩机构规范化建设量化等级评定市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕40 号），市级财政拨付项目经费16万元，主要用于各盲人按摩机构在规范化建设中，按照《昆明市盲人保健按摩机构规范化建设标准》要求进行规范化建设，实现盲人按摩机构“统一标识、统一名称、统一制度”，充分展示和营造健康、温馨的养生环境，促进盲人按摩机构发展和残疾人就业稳定性。2022年，本项目财政资金拨款16万元，于当年全部下拨至各任务县（市）区。2022年，本项目支出24万元，为预算金额的150%。

4、组织及管理情况。（包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程）

（1）项目组织情况

县（市）区残联为项目的管理机构，为辖区内符合条件的盲人保健按摩机构开展规范化建设量化分级评定工作。

（2）项目实施流程

根据2021年市本级财政预算资金，组织开展规范化建设量化分级评定工作，2022年2月23日向各县（市）区残联下发开展2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设量化分级评定工作的通知，组织各县（市）区残联开始实施工作。

2022年4—8月为项目执行期，根据2021年市本级财政预算资金，组织机构参加规范化建设量化分级项目，按照2万元/家的标准执行，并下拨规范化建设机构补助经费，2022年7月对参加规范化建设的12家机构进行县（市）区自检自查、市级检查验收，对部分机构提出了整改意见，并督促县（市）区残联落实完成整改工作。

（3）资金拨付流程：本项目为我单位对下项目，具体由各县（市）区残联负责实施，各县（市）区残联对盲人按摩机构提出的申请进行复核审批，在通过组织验收后将资金拨付到位。

- （二）绩效目标

1、总目标

昆明市残疾人综合服务中心对2022年盲人按摩机构规范化建设量化分级评定经费做了绩效目标申报表，总体目标为：落实“十四五”任务要求，促进盲人就业，加强对盲人按摩机构的指导与服务，建立长效监管机制，促进机构依法执业，规范按摩服务行为，推动行业健康持续发展。2022—2024年，计划扶持30家盲人按摩机构进行规范化建设量化分级评定工作，预计经费60万元。

2、年度目标

根据盲人按摩机构进行规范化建设量化分级评定工作的实施要求，结合盲人按摩机构的实际情况，2022年，盲人按摩机构进行规范化建设量化分级评定工作的年度目标为：计划扶持8家盲人按摩机构进行规范化建设量化分级评定工作，预算经费16万元。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- （二）绩效评价工作方案制定过程

1、前期调研

针对上述项目评价，为使绩效评价工作顺利开展，按照《昆明市财政局关于开展2022年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，市残联对绩效评价的组织、监督和实施等有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。

2、研究文件

通过开展部门自评、编制资料清单和调查问卷，在了解本项目立项、执行、成果验收及财政收支的基础上，讨论、制定并完善工作方案。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目绩效评价指标体系设计，根据项目特点设计了产出指标、效益指标、满意度指标等个性指标。本项目支出绩效评价，设立评价指标体系，同时形成工作方案，对基本资料进行核实、分析，对重点项目进行复查和现场核实，发放绩效问卷，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合评价，最后形成评价结论。

- （三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价的原则

根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则。

2、绩效评价的方法

主要采用《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据本项目预算执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解本项目在资金使用管理、项目组织实施、项目跟踪、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、环境效益及可持续发展等情况，对项目支出进行绩效评价。

- （四）绩效评价实施过程

1.通过开展项目自评、编制资料清单和调查问卷，进行数据和自评报告的收集。

2、社会调查

（1）实施部门调查，本项目由昆明市残疾人综合服务中心负责实施，主要调查项目立项、任务分配、实施、监督检查、验收、台账管理等情况。

（2）实施基层单位调查，包括各县（市）区残联及盲人按摩机构的情况。

（3）发放调查问卷，进行公众满意度调查。

3、数据分析和撰写报告

（1）分析评价：2023年4—5月，对本项目的基本资料进行核实、分析，对重点项目进行了复查和现场核实，发放绩效问卷，开展具体绩效分析工作，最后形成评价结论。

（2）整理底稿、撰写报告、结果应用：对前三个阶段涉及到统计资料、问卷调查表、制度文件、绩效评价报告等资料进行公开。

- （五）本次绩效评价的局限性

本次评价存在一定的局限性，一是由于各县（市）区残联的盲人按摩机构发展水平不均衡，规范化建设辐射范围不够广泛，造成收集数据反应的信息不全面；二是由于评价组水平有限，使用的评价方法比较单一，影响了评价报告的质量。

- 三、评价结论和绩效分析

- （一）评价结论

1.评价结果

通过对昆明市盲人保健按摩机构规范化建设量化分级评定绩效自评指标体系表中项目决策、管理、绩效三个方面32个四级指标进行评价，最终自评得分96分，评定等级为优。

- 项目绩效指标体系得（扣）分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 20 | 20 | 0 |
| B项目管理 | 20 | 20 | 0 |
| C项目绩效 | 60 | 56 | 4 |
| 合计 | 100 | 96 | 4 |

- 主要绩效

项目完成全年预定的绩效目标，通过盲人保健按摩机构规范化建设量化分级评定工作，结合对盲人按摩机构扶持和监管工作的实际情况，扶持12家盲人按摩机构进行规范化建设量化分级评定工作，按要求完成规范化建设并通过检查验收。促进和引导盲人按摩机构诚实守信、依法经营，同时提升残疾人的就业稳定性，为更多的残疾人提供工作机会。

本项目通过检查验收。

- （二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析和评价，各绩效指标评价情况如下：

- 1、项目决策（满分20分，评价得分20分）

（1）项目立项

根据《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》的有关要求，残疾人综合服务中心按照本单位工作计划，报经市残联理事会审议通过后，组织开展昆明市2022年盲人按摩机构规范化建设量化分级评定工作，扶持资金为昆明市盲人保健按摩机构规范化建设扶持标准为2万元/家。

2022年年初，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年盲人保健按摩机构规范化建设量化等级评定市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕40 号）文件的通知，市级财政拨付昆明市残疾人综合服务中心2022年盲人按摩机构规范化建设量化分级评定项目经费16万元。

项目立项符合规定。

（2）项目目标

项目设立了绩效目标。具体目标见第一章（二）。

- 2、项目管理（满分20分，评价得分20分）

- （1）投入管理

- ①预算批复及调整情况

2022年年初，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年盲人保健按摩机构规范化建设量化等级评定市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕40 号）文件的通知，市级财政拨付项目经费16万元，主要用于各盲人按摩机构在规范化建设中，按照《昆明市盲人保健按摩机构规范化建设标准》要求进行规范化建设，实现盲人按摩机构“统一标识、统一名称、统一制度”，充分展示和营造健康、温馨的养生环境，促进盲人按摩机构发展和残疾人就业稳定性。

- ②项目资金到位情况

2022年，本项目收到财政资金拨款16万元，于当年到位。

- ③资金支出及跟踪管理情况

2022年，本项目支出24万元，为预算金额的150%。

从项目支出明细看，昆明市盲人保健按摩机构规范化建设及量化等级补助经费完全拨付到各任务县（市）区残联，盲人按摩机构规范化建设量化分级评定经费支出主要是支付盲人按摩机构的补助，2万元/家，详细情况如下：

2022年度昆明市盲人保健按摩规范化建设及量化分级评定的

机构名单和补助经费表

| 序号 | 机构名称 | 所属 县区 | 负责人姓名 | 电话 | 县区机构数（家） | 县区资金合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐美琼159116469471 | 昆明市五华区康洁按摩店 | 五华区 | 李 喆 | 15877945103 | 2 | 42 |
| 3昆明市五华区康康保健按摩店五华区 | 昆明市盘龙区青玉保健按摩店 | 盘龙区 | 王青玉 | 13529450011 | 3 | 6 |
| 4 | 昆明市盘龙区小二盲人按摩保健服务店 | 盘龙区 | 周兴月 | 15017105840 |  |  |
| 5 | 昆明市手到康推拿按摩店 | 盘龙区 | 朱家顺 | 15924980868 |  |  |
| 6 | 滇池度假区益身盲人按摩店 | 西山区 | 赵 丽 | 13678737369 | 2 | 4 |
| 7 | 西山区甘棠盲人按摩店 | 西山区 | 黄大意 | 18313831286 |  |  |
| 8 | 昆明市官渡区星睿推拿按摩店 | 官渡区 | 马才秀 | 15258960886 | 4 | 8 |
| 9 | 云南松康盲人推拿按摩有限公司官渡分公司 | 官渡区 | 周兴松 | 13987158068 |  |  |
| 10 | 昆明市官渡区张学光按摩店 | 官渡区 | 张学光 | 13888959171 |  |  |
| 11 | 昆明市官渡区菊梅保健服务部 | 官渡区 | 蔡菊梅 | 15912582661 |  |  |
| 12 | 富民利康按摩店 | 富民县 | 刘加翠 | 15887200884 | 1 | 2 |
| 合 计 | 12 | 24 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  | 参加2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设量化分级评定有12家机构，已按要求完成规范化建设并通过检查验收，实际使用补助经费24万元，其中官渡区4家盘龙区1家为2021年资金，东川区1家未完成资金结余。 |  |

- 财务管理

昆明市残疾人综合服务中心于2018年制定了《内控手册》，主要涵盖有预算绩效管理办法、财务收支管理办法、差旅费管理办法、公务接待管理规定、政府采购管理办法、国有资产管理办法、合同管理办法等。

本项目严格按照上述制定的制度执行，内部控制规范，资金支付流程规范，项目资金专款专用，无挤占、挪用项目资金现象。

- 项目实施

昆明市残疾人综合服务中心根据《关于开展2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设工作的通知》（昆残综字〔2022〕7号）要求，经机构自愿申报、县（市）区残联审核并组织实施建设、市级残联检查验收、社会公示、并报市残联理事会同意等规范化流程，参加2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设量化分级评定的12家机构，已按要求完成规范化建设，全部通过检查验收。

通过盲人按摩扶持项目，推动机构积极参加的规范化建设量化分级评定，促进盲人就业，树立良好的行业形象，增强市场竞争力，对盲人按摩行业健康发展具有重要意义。今后仍将继续加强对机构的指导与服务，建立长效监督机制，提高自身水平，依法执业，规范服务行为，确保我市盲人按摩行业健康持续发展。

- 3、项目绩效（满分60分，评价得分56分）

- （1）项目产出

2022年，根据年初制定的绩效目标及云南省残疾人联合会《关于印发<云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案>的通知》（云残发〔2022〕36号），2022年全年，扶持12家盲人按摩机构进行规范化建设量化分级评定工作，经机构自愿申报、县（市）区残联审核并组织实施规范化建设、市级残联检查验收、社会公示、并报市残联理事会同意等规范化流程，参加2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设量化分级评定的12家机构，已按要求完成规范化建设并通过检查验收。

- （2）项目效益

通过本项目实施，实现如下效益：

①各县（市）区严格按照《关于开展2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设化工作的通知》（昆残综字〔2022〕7号）要求并结合自身实际情况，多次到机构实地指导检查，确保扶持项目落地落实。

②盲人按摩机构规范化建设稳步发展为残疾人提供更多工作机会，提高了残疾人就业稳定性。

（3）项目满意度

群众满意度调查。为做好财政资金绩效评价，了解残疾人及按摩机构人员对昆明市残疾人综合服务中心2022年盲人按摩机构进行规范化建设量化分级评定支出绩效的满意度，对参加盲人保健按摩机构规范化建设的五华区、呈贡区、西山区、安宁市、禄劝县、东川区、嵩明县和石林县等8个县（市））区进行了问卷调查和访谈，共计收回有效问卷27份，盲人按摩机构对规范化建设工作满意度为94%，其中受访者中有73%对该工作表示非常满意，没有表示不满意的。

| 昆明市残联2022年盲人按摩机构规范化建设及量化等级项目经费支出社会公众满意度调查问卷 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问卷题目及选项 | 项目 | A（非常满意） | B（满意） | C（一般） | D（不满意） | E（很不满意） | 合计人数 |
| 1.您对该项目2022年工作的总体评价是： | 人数 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 |
|  | 占比 | 81.48% | 7.41% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.15 | 0.59 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 9.41 |
| 2.您认为该项目在做好申请盲人按摩机构规范化建设及量化等级资格审核及内容真实性审核方面做得如何： | 人数 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27 |
|  | 占比 | 70.37% | 18.52% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.04 | 1.48 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 9.19 |
| 3.您认为该项目在做好资金分配，实施精准建设，做到补助资金“公平公正公开”方面做得如何： | 人数 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 |
|  | 占比 | 74.07% | 14.81% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.41 | 1.19 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 9.26 |
| 4.您对该项目在严格工作程序，按照机构申请、县市审核、组织建设、档案管理方面做得如何： | 人数 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 |
|  | 占比 | 74.07% | 14.81% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.41 | 1.19 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 9.26 |
| 5.您认为该项目在盲人按摩机构规范化建设及量化等级实施方面，提高申请者满意率方面做得如何： | 人数 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 27 |
|  | 占比 | 62.96% | 25.93% | 11.11% | 11.11% | 0.00% | 111% |
|  | 分数 | 6.30 | 2.07 | 0.67 | 0.22 | 0.00 | 9.26 |
| 6.您认为该项目在及时做好政策宣传，将有关政策传达到基层方面做得如何： | 人数 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 |
|  | 占比 | 81.48% | 7.41% | 11.11% | 11.11% | 0.00% | 111% |
|  | 分数 | 8.15 | 0.59 | 0.67 | 0.22 | 0.00 | 9.63 |
| 7.您认为该项目在基层单位做好台账管理，参加盲人按摩机构规范化建设及量化等级项目的信息完整、准确方面做得如何： | 人数 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27 |
|  | 占比 | 70.37% | 18.52% | 11.11% | 11.11% | 0.00% | 111% |
|  | 分数 | 7.04 | 1.48 | 0.67 | 0.22 | 0.00 | 9.41 |
| 8.您认为该项目在做好救助资金专款专用，无挪用、超范围、超标准使用方面做得如何： | 人数 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 |
|  | 占比 | 74.07% | 18.52% | 7.41% | 7.41% | 0.00% | 107% |
|  | 分数 | 7.41 | 1.48 | 0.44 | 0.15 | 0.00 | 9.48 |
| 9.您认为该项目在流程管理，如申请、审核、公示、发放、档案管理等流程规范化方面做得如何： | 人数 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 |
|  | 占比 | 77.78% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0.00% | 111% |
|  | 分数 | 7.78 | 0.89 | 0.67 | 0.22 | 0.00 | 9.56 |
| 10.您认为该项目在实施政务公开，项目按规范公示等方面做得如何： | 人数 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 27 |
|  | 占比 | 66.67% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 0.00% | 111% |
|  | 分数 | 6.67 | 1.78 | 0.67 | 0.22 | 0.00 | 9.33 |
| 合计 | 人数 | 198 | 43 | 29 | 0 | 0 | 270 |
|  | 占比 | 73.33% | 15.93% | 10.74% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 73.33 | 12.74 | 6.44 | 1.26 | 0.00 | 93.78 |
| 最终得分 | 权重 |  |  |  |  | 93.78 |  |

- 四、成本效益分析

对资金使用方向和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果等进行分析评价。

2022年，本项目财政资金拨款16万元，于当年到位。

2022年，本项目实际支出24万元，为预算金额的150%。

资金使用效果方面，昆明市残疾人综合服务中心充分发挥为残疾人提供就业服务的工作职能，扶持盲人按摩机构的发展，提高盲人就业稳定性，盲人保健按摩机构规范化建设及量化分级评定项目的各项指标全部在当年完成。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

1、领导重视、上下联动

预算绩效管理，是昆明市残疾人综合服务中心深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度的重要抓手，市残联领导高度重视，为此昆明市残疾人综合服务中心专门成立了绩效评价小组，对各处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，考核后昆明市残疾人综合服务中心还将做好评价发现的问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，进一步加强预算绩效的运行监控。

2、思想统一，责任明确

各县（市）区能够严格按照《关于开展2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设工作的通知》（昆残综字〔2022〕7号）要求并结合自身实际情况，多次到机构实地指导检查，确保扶持项目落地落实。

3、抓实摸底，科学谋划

各县（市）区认真开展了前期摸底调查，广泛听取意见，经多方讨论后，按照《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》《昆明市盲人保健按摩机构规范化建设标准》等规定和要求，结合实际情况，制定了适合本区域扶持项目的组织和管理，并对规范化建设提出了明确要求。

- （二）存在的问题

1、盲人按摩机构监管与扶持是一个长期的工作，涉及多个按摩机构和各县（市）区的指导和监管，“盲人保健按摩机构规范化建设量化分级评定”的协调、细化和督促检查等工作都需要进一步提高。

2、对县（市）区残联及按摩机构的工作调研和指导有待加强。

- （三）建议和改进措施

- 1、改进绩效管理工作的一些措施

①定期或不定期查看各县（市）区按摩机构的规范发展情况，分析目前盲人按摩机构发展及管理各环节工作存在的问题，增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

②提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

③项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理；

④项目实施完毕后，及时收集整理项目相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

⑤绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

- ⑥加强各基层残联、处室绩效管理人员预算绩效管理能力。

2、强化自身能力建设

进一步加强协调，细化工作目标和责任，减少推诿、扯皮，落实督促检查问责制。进一步完善相关配套制度，探索研究残疾人按摩机构业务如何拓展及提高残疾人就业稳定性。

3、加大法制宣传、监管力度

- 做好残疾人相关法律、法规和政策宣传，落实《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》（云残发〔2022〕 36号）文件精神，研究解决规范盲人按摩工作中存在的问题，加强信息沟通、个案指导、教育培训等行之有效的活动，不断促进盲人按摩机构规范经营。

昆明市残疾人综合服务中心

2023年5月10日