昆明市残疾人综合服务中心

2022年残疾人创业就业扶持（对下）补助经费项目绩效自评报告

项目名称：2022年残疾人创业就业扶持（对下）补助经费

部门名称：昆明市残疾人综合服务中心

评价机构：昆明市残疾人综合服务中心

2023年5月

评价小组成员

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 邱 峰 | 中心负责人 | 中 心 |  |
| 副组长 | 李晓阳 | 综合处处长 | 综合处 |  |
| 成员 | 王燕萍 | 就培处处长 | 就培处 |  |
| 成员 | 刘永芳 | 信息化处处长 | 信息化处 |  |
| 成员 | 韩 丽 | 无障碍处工作人员 | 无障碍处 |  |
| 成员 | 杨晓岚 | 规范化处负责人 | 规范化处 |  |
| 成员 | 罗凯薇 | 综合处工作人员 | 综合处 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目   录

摘  要	1

一、项目基本情况	 6

（一）项目概况	 6

（二）绩效目标	 9

二、绩效评价工作情况	 9

（一）绩效评价的目的	 9

（二）绩效评价工作方案制定过程	 9

（三）绩效评价原则、评价方法	 11

（四）绩效评价实施过程	 11

（五）本次绩效评价的局限性	 13

三、评价结论和绩效分析	 13

（一）评价结论	 13

（二）具体绩效分析	 14

四、成本效益分析	 19

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	 19

（一）主要经验及做法	 19

（二）存在的问题	 20

（三）建议和改进措施	 22

- 摘  要

一、项目概况

（一）项目立项背景及目的。

为进一步落实《云南省“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动方案》（云残发〔2017〕123号）精神，加大对创业就业残疾人的扶持力度，鼓励残疾朋友自食其力，提高财政预算经费的使用效率，根据年度工作计划，对残疾人实现创业就业的，我中心继续按《昆明市残疾人创业就业扶持办法（试行）》（昆残联发〔2016〕11号），提供相应创业补贴，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展，促进和帮助在就业年龄段且有就业意愿的未就业残疾人，提高残疾人平等充分参与社会的能力和水平。

（二）预算收支总额、预算执行情况。

2022年，根据昆明市财政局、昆明市残疾人联合会《昆明市财政局 昆明市残疾人联合会关于下达2022年残疾人创业就业扶持市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕42号）及昆明市残疾人综合服务中心《关于开展2022年残疾人创业就业扶持和2023年创业就业扶持申报的通知》（昆残综字〔2022〕9号）文件的通知，昆明市残疾人综合服务中心2022年就业创业补助项目经费预算94.97万元，主要用于残疾人创业就业的扶持工作。

2021年结余16.31万元。2022年共需资金111.28万元，实际财政资金拨款94.97万元，于当年到位。

二、评价结论

通过对市残疾人综合服务中心2022年度残疾人创业就业补助项目支出决策、管理、绩效三个方面的四级指标进行评价、打分，最终自评得分94.5分，评定等级为优。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法。

1.领导重视、上下联动。昆明市残疾人综合服务中心相关领导高度重视预算绩效管理，为深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度的重要抓手，为此专门成立了绩效评价小组，对昆明市残疾人综合服务中心系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，考核后对绩效评价发现问题逐一进行整改，并对绩效评价结果进行公开，进一步完善了预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

2.各部门/各县区给予配合与支持。做好预算绩效管理，离不开基层部门/处室的支持和配合，昆明市残疾人综合服务中心系统下属部门/处室众多，管理幅度较宽，数据处理量大，因此需要下属部门高度领会预算绩效管理的业务实质和内涵，及时跟进预算进度统计和业务成果统计，将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。

3.将绩效评价与预算申报、项目管理、财务监督结合起来，探索财务管理与业务管理的联动机制。

如何将目前的财务管理与业务管理的联动机制建立起来，是目前行政单位预算绩效管理的重点和难点，只有将二者有机结合起来，才能较好的进行预算目标申报、过程监督、定期分析资金投入与项目产出之间的内在逻辑关系，只有联动机制做好了，才能寻求最佳的投入产出比，既节省财政资金，又能较好的完成市委市政府部署的各项工作，推动残疾人事业进入科学化的管理轨道。

（二）存在的问题。

1.项目前期绩效申报工作有待进一步规范。

残疾人创业就业补助经费项目，年初预算申报时，绩效目标申报填报不完整，指标类型设置单一，未设置数量指标；未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量、完整的绩效指标，绩效目标申报工作有待进一步完善。

2.残疾人就业帮扶创新力度不够大、扶持标准不高。

残疾人创业就业扶持中补助经费标准不高，仅为0.4-1.5万元/户，占整个创业投入的比例很小，且不具备帮扶的持续性。从效益来看，残疾人创业就业是一个很好的路子，应坚持不懈的走下去，加大创业就业的帮扶力度，如租金补贴、贷款贴息、定期技术指导等，让创业就业者得到更实际的帮扶，激发残疾人自强不息的内生动力，提高潜在创业者的积极性。

其次，残疾人在就业、创业之后，应获得持续的关注和帮扶，相比正常人，残疾人的创业之路更艰辛、更困难，在就业、创业的可持续性方面应有相关的措施，创新工作机制，让残疾人的创业、就业更长久。

（三）建议和改进措施。

1.改进绩效管理工作的一些措施。

①定期或者不定期查看各县区残疾人创业的发展情况，分析目前残疾人创业发展及管理各环节工作存在的问题，增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

②提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

③项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理，对于偏离目标较大的项目，分析原因，责成实施部门进行整改、纠偏；

④项目实施完毕后，及时收集整理项目各类财务、业务相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

⑤绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

⑥加强各基层残联、处室绩效管理人员的培训，提升他们的预算绩效管理知识结构和能力。

（二）精准就业创业帮扶，树立工作新思路新方法。

首先，对残疾人开展职业能力评估和残疾人需求及用工需求调查，根据残疾人的年龄、残疾类型、残疾程度、文化程度、相关从业背景等情况，做好职业生涯规划测评、职业岗位匹配等基础工作。

总之，残疾人创业就业工作，就是要激发残疾人的内生动力，树立自强自立的信念，努力获取创业就业的技能，从输血式扶贫向造血式脱贫转变，力争实现“就业一个，脱贫一户”

正文

昆明市残疾人综合服务中心

2022年残疾人创业就业（对下）补助项目

绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2020〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）和昆明市财政局《关于开展2022年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，昆明市残疾人联合会组成绩效评价工作领导小组，由残疾人综合服务中心主任任组长，相关处室负责人为组员，对“2022年创业就业补助”项目支出绩效进行了评价，现将评价情况报告如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景及目的。

为进一步落实《云南省“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动方案》（云残发〔2017〕123号）精神，加大对创业就业残疾人的扶持力度，鼓励残疾朋友自食其力，提高财政预算经费的使用效率，根据年度工作计划，对残疾人实现创业就业的，我中心继续按《昆明市残疾人创业就业扶持办法（试行）》（昆残联发〔2016〕11号），提供相应创业补贴，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展，促进和帮助在就业年龄段且有就业意愿的未就业残疾人，提高残疾人平等充分参与社会的能力和水平。

2、项目实施情况

根据昆残联发〔2010〕3号文件精神（关于印发《昆明市残疾人创业就业扶持办法（试行）》的通知、昆残联发〔2016〕11号关于印发《昆明市残疾人创业扶持管理办法（试行）》的通知要求，经县区残联将残疾人创业就业申报材料上报到残疾人综合服务中心后，残疾人服务中心按照《昆明市残疾人创业就业扶持办法（试行）》文件进行审核并反馈审批意见，上报到市残联核准后下拨残疾人创业补助资金。2022年全市审核符合条件的残疾人创业就业扶持补贴申请191人，应补助金额111.28万元，2021年结余16.3万元，实际下拨市级资金94.97万元。市级补助认定率80%。

3.资金来源及使用情况。

2022年，根据昆明市财政局、昆明市残疾人联合会《昆明市财政局 昆明市残疾人联合会关于下达2022年残疾人创业就业扶持市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕42号）及昆明市残疾人综合服务中心《关于开展2022年残疾人创业就业扶持和2023年创业就业扶持申报的通知》（昆残综字〔2022〕9号）文件的要求，昆明市残疾人综合服务中心2022年就业创业补助项目经费预算94.97万元，主要用于残疾人创业就业的扶持工作。

2021年结余16.31万元。2022年共需资金111.28万元，实际财政资金拨款94.97万元，于当年到位。

4.组织及管理情况。（包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程）

（1）组织管理。

项目具体工作由昆明市残疾人综合服务中心负责管理，服务中心根据创业就业补助项目工作推进情况，加强对创业就业工作的指导和扶持，建立长效监管机制，推动残疾人事业健康持续发展。

（2）实施流程

申报时间：2022年6月30日前，创业就业项目申报人先向（县级）乡级残联申报材料，由（县级）乡级审核后向县（市）区残联汇总并报送至昆明市残疾人综合服务中心，中心复审后提交市残联终审。

审核时间：昆明市残疾人综合服务中心于7月30日前，按照文件进行审核并反馈审批意见，后上报到市残联核准后下拨残疾人创业补助资金。

（3）资金拨付流程。

本项目为我单位对下项目，具体由各县（市）区残联负责实施，各县（市）区残联对各乡镇、社区提供的残疾人创业申请单进行复核审批，经党组理事会集体讨论确定最终补助名单并通过官网公示无异议后，将资金拨付至各申请人“一卡通”中。

- （二）绩效目标

1.总目标

在2022年12月以前完成对昆明市及所属县区残疾人的创业就业补助，更有效的扶持有创业能力的残疾人自己创业，自力更生。

2.年度目标。

根据创业就业工作的实施要求，结合残疾人创业的实际发展情况，创业就业工作的年度目标为：2022年1-12月完成94.97万元对残疾人创业就业的补助，及时将补助资金拨付到对应的县区，更有效的促进残疾人创业就业，自力更生。

产出指标：补助发放率≥80%

效益指标：补助覆盖率≥80%

满意度指标：接受补助残疾人满意度≥90%

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- （二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

针对上述项目评价，为使绩效评价工作顺利开展，昆明市残疾人综合服务中心成立绩效评价工作领导小组，由综合服务中心主任任组长，各相关处室人员参与，对“2022年创业就业补助”项目支出绩效的组织、监督和实施开展评价工作。

根据中共昆明市委、昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2020〕12号）文件要求，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。

2.研究文件。通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，在了解本项目立项、政府采购、合同签订、执行、成果验收及财政收支的基础上，讨论、制定并完善工作方案。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。项目绩效评价指标体系设计，根据项目特点设计了产出指标、效益指标、满意度指标等个性指标。本项目支出绩效评价，设立四级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标由项目决策（占20%）、项目管理（占20%）、项目绩效（占60%）等3项构成，二级指标7项，三级指标19项目，四级指标33项（其中个性指标8项），满分100分。

同时形成工作方案，即：对基本资料进行核实、分析，对重点项目进行复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。评价完成后将进行结果公开及问题整改。

- （三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价的原则。

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则。

2.绩效评价的方法

主要采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据综合服务中心部门整体预算执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解服务中心在资金使用管理、项目组织实施、项目跟踪、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、环境效益及可持续发展等情况，对项目支出进行绩效评价。

- （四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

数据采集分为两个阶段：

一是通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，进行数据和自评报告的收集。

二是在了解本项目基本情况的基础上，由昆明市残疾人综合服务中心绩效评价小组进行讨论、制定并完善绩效评价指标体系，填报绩效指标表并打分。

2.社会调查。

社会调查分为几个层面展开：

（1）实施部门调查，本项目由综合服务中心负责实施，主要调查项目立项、任务分配、实施、监督检查、验收、台账管理等情况。

（2）实施基层单位调查，包括各区县残联及残疾人创业就业的情况。

（3）发放调查问卷，进行公众满意度调查。

3.数据分析和撰写报告

（1）分析评价：2022年4月6日至5月10日，对本项目的基本资料进行核实、分析，对重点项目进行了复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。

（2）整理底稿、撰写报告、结果应用：对前三个阶段涉及到统计资料、问卷调查表、制度文件以及其他与项目相关的业务、财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理，对外进行报告报送及公开，针对绩效评价中发现的问题，要求相关部门进行整改，残联及综合服务中心负责整改落实与监督。

- （五）本次绩效评价的局限性。

本次评价存在一定的局限性，一是收集到相关证据不全面、质量不高；二是因时间限制，评价小组没有重新收集数据，而是利用相关处室收集的数据，数据不一定完全可信；三是由于评价组水平有限，使用的评价方法不够全面，某些评价方法（如行业分析法、历史比较法、横向对比法等）没有实施，影响了评价报告的质量。

- 三、评价结论和绩效分析

- （一）评价结论

1.评价结果

通过对残疾人综合服务中心2022年度创业就业补助项目支出决策、管理、绩效三个方面的33个四级指标进行评价、打分，最终自评得分94.5分，评定等级为优。

项目绩效指标体系得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 扣分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 20 | 17.50 | 2.50 | 87.50% |
| B项目管理 | 20 | 20.00 | 0.00 | 100.00% |
| C项目绩效 | 60 | 57.00 | 3.00 | 95.00% |
| 合计 | 100 | 94.50 | 5.50 | 94.50% |

- 2.主要绩效

- 2022年全市审核符合条件的残疾人创业就业扶持补贴申请191人，2022年共需资金111.28万元，2021年结余16.31万元,实际财政资金拨款94.97万元。完成了全年预定的绩效目标。项目的开展提高了残疾人的就业率，为更多的残疾人提供了工作机会。

- （二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下（具体评分情况详见附表1：绩效指标体系及评分表）。

1.项目决策（满分20分，评价得分17.5分）

（1）项目立项。

本项目依据《云南省“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动方案》（云残发〔2017〕123号）、《昆明市残疾人创业就业扶持办法（试行）》（昆残联发〔2016〕11号）等相关政策和要求立项，与政府中长期规划目标相适应，且与残疾人联合会职能相适应，政策依据充分，项目立项符合规定。

（2）项目目标。

项目设立了绩效目标。具体目标见第一章（二）。

2.项目管理（满分20分，评价得分20分）

（1）投入管理。

①预算批复及调整情况。

2022年，根据昆明市财政局、昆明市残疾人联合会《昆明市财政局 昆明市残疾人联合会关于下达2022年残疾人创业就业扶持市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕42号）及昆明市残疾人综合服务中心《关于开展2022年残疾人创业就业扶持和2023年创业就业扶持申报的通知》（昆残综字〔2022〕9号）文件要求，昆明市残疾人综合服务中心2022年创业就业补助项目经费年初预算94.97万元，主要用于残疾人创业就业的扶持工作。

②项目资金到位情况

2022年，本项目财政资金拨款94.97万元，于当年到位。

③资金支出及跟踪管理情况

2022年，本项目支出市级资金111.28万元(其中2021年16.31万元，2022年94.97万元），2022年支出市级资金率为100%。

（2）财务管理。

昆明市残疾人综合服务中心于2018年制定了《内控手册》，主要涵盖有预算绩效管理办法、财务收支管理办法、差旅费管理办法、公务接待管理规定、政府采购管理办法、国有资产管理办法、合同管理办法等。

通过对项目各支出明细的收支凭证、资料调查及档案查阅，昆明市残疾人联合会资金收支管理制度执行到位，内部控制规范，未发现挤占、挪用项目资金现象。

- （3）项目实施。

- 根据昆残联发〔2010〕3号文件精神（关于印发《昆明市残疾人创业就业扶持办法（试行）》的通知、昆残联发〔2016〕11号关于印发《昆明市残疾人创业扶持管理办法（试行）》的通知要求，经县（市）区残联将残疾人创业就业申报材料上报到残疾人综合服务中心，后就业中心按照《昆明市残疾人创业就业扶持办法（试行）》文件进行审核并反馈审批意见，上报到市残联核准后下拨残疾人创业补助资金。2022年全市审核符合条件的残疾人创业就业扶持补贴申请191人，2022年全市审核符合条件的残疾人创业就业扶持补贴申请191人，应补助金额111.28万元，2021年结余16.3万元，实际下拨市级资金94.97万元。市级补助认定率80%。

- 3、项目绩效（满分60分，评价得分57分）

- （1）项目产出。

- 2021年补助残疾人创业就业户191人，市级补助资金111.28万元（其中2021年结余16.31万元，2022年下拨94.97万元），县级补助资金75.02万元，预算补助认定率80%。补助情况如下：

2022年残疾人创业就业扶持明细表

| 序号 | 县市区 | 补助户数 | 市级下拨资 | 实际支出情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金（万元） | 市级 | 县区配套 |
| 1 | 五华区 | 3 | 0.4 | 1.2 | 1.7 |
| 2 | 盘龙区 | 10 | 4.2 | 4.2 | 6.2 |
| 3 | 西山区 | 13 | 5.5 | 5.5 | 8 |
| 4 | 官渡区 | 4 | 1.4 | 1.8 | 2.7 |
| 5 | 东川区 | 34 | 24.67 | 25.47 | 6.63 |
| 6 | 呈贡区 | 15 | 5.4 | 5.4 | 7.8 |
| 7 | 晋宁区 | 13 | 6.48 | 6.38 | 6.02 |
| 8 | 寻甸县 | 23 | 9.98 | 19.6 | 4.9 |
| 9 | 嵩明县 | 11 | 4.69 | 4.91 | 4.39 |
| 10 | 禄劝县 | 19 | 16 | 16 | 4 |
| 11 | 富民县 | 14 | 6.12 | 6.12 | 5.48 |
| 12 | 石林县 | 11 | 2.78 | 5.5 | 5.5 |
| 13 | 宜良县 | 4 | 0 | 1.85 | 1.65 |
| 14 | 安宁市 | 13 | 5.2 | 5.2 | 7.7 |
| 15 | 阳宗海 | 3 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 16 | 空港区 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| 合计 |  | 191 | 94.97 | 111.28 | 75.02 |

（2）项目效益

通过本项目实施有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展，提高残疾人平等充分参与社会的能力和水平。

（3）项目满意度

为做好市级财政资金绩效评价，了解残疾人对昆明市残疾人综合服务中心2022年创业就业补助项目支出绩效的满意度，我们设计了问卷调查，共计发放问卷28份，收回有效问卷28份，群众满意度综合得分为94.57分。问卷调查显示，问卷的10个问题中“将《昆明市残疾人创业扶持管理办法（试行）》政策传达到基层及每一位残疾人”问题分数相对低。

因此，本项目应该在残疾人创业就业扶持政策的宣传上进行加强，提升残疾人创业就业工作公共满意度水平。

昆明市残疾人综合服务中心2022年创业就业补助项目

社会公众满意度调查问卷统计表

| 问卷题目及选项 | 项目 | A（非常满意） | B（满意） | C（一般） | D（不满意） | E（很不满意） | 合计人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对该项目2022年工作的总体评价是： | 人数 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 |
|  | 占比 | 78.57% | 17.86% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.86 | 1.43 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| 2您认为该项目在做好对申请自主创业补助的残疾人进行资格审核，做到审核事项完整、准确方面做得如何： | 人数 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|  | 占比 | 82.14% | 17.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.21 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 |
| 3.您认为该项目在按照《昆明市残疾人创业扶持管理办法（试行）》的规定，资金分配准确，市级资金承担比例恰当方面做得如何 | 人数 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 |
|  | 占比 | 78.57% | 14.29% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.86 | 1.14 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 9.43 |
| 4.您对该项目在严格工作审核和发放程序，实施本人申请，村（社区）、乡镇、县、服务中心、市残联五级级审核方面做得如何： | 人数 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 |
|  | 占比 | 82.14% | 10.71% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.21 | 0.86 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| 5.您认为该项目在做好政策覆盖，对于符合补助条件的，应补尽补，提高申请人员满意率方面做得如何： | 人数 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 |
|  | 占比 | 67.86% | 28.57% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 6.79 | 2.29 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 9.29 |
| 6.您认为该项目在及时做好政策宣传，将《昆明市残疾人创业扶持管理办法（试行）》政策传达到基层及每一位残疾人方面做得如何： | 人数 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 |
|  | 占比 | 85.71% | 3.57% | 10.71% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.57 | 0.29 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| 7.您认为该项目在基层单位做好台账管理，资料信息完整、准确方面做得如何： | 人数 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 |
|  | 占比 | 71.43% | 25.00% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.14 | 2.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 9.36 |
| 8.您认为该项目在做好补助资金专款专用，无挪用、超范围、超标准使用方面做得如何： | 人数 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 |
|  | 占比 | 78.57% | 17.86% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.86 | 1.43 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| 9.您认为该项目在流程管理，如残疾人本人申请、五级审核、公示、发放等流程规范化方面做得如何： | 人数 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 |
|  | 占比 | 82.14% | 10.71% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.21 | 0.86 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| 10.您认为该项目在实施政务公开，项目政策、申请流程、发放补助人员按规范公示等方面做得如何 | 人数 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28 |
|  | 占比 | 75.00% | 17.86% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.50 | 1.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 9.36 |
| 合计 | 人数 | 219 | 46 | 15 | 0 | 0 | 280 |
|  | 占比 | 78.21% | 16.43% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 78.21 | 13.14 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 94.57 |
| 最终得分 | 权重 |  |  |  |  | 94.57 |  |

- 四、成本效益分析

2022年，扶持补助191人，应补助金额111.28万元，2021年结余16.3万元，实际下拨市级资金94.97万元，县区级配套资金75.02万元，市级补助认定率80%。

在资金使用效果方面，昆明市残疾人综合服务中心充分发挥为残疾人提供创业及就业服务的作用，大力扶持残疾人事业发展，进一步提高了残疾人就业率。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法。

1.领导重视、上下联动。昆明市残疾人综合服务中心相关领导高度重视预算绩效管理，为深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度的重要抓手，为此专门成立了绩效评价小组，对昆明市残疾人综合服务中心系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，考核后对绩效评价发现问题逐一进行整改，并对绩效评价结果进行公开，进一步完善了预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

2.各部门/各县区给予配合与支持。做好预算绩效管理，离不开基层部门/处室的支持和配合，昆明市残疾人综合服务中心系统下属部门/处室众多，管理幅度较宽，数据处理量大，因此需要下属部门高度领会预算绩效管理的业务实质和内涵，及时跟进预算进度统计和业务成果统计，将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。

3.将绩效评价与预算申报、项目管理、财务监督结合起来，探索财务管理与业务管理的联动机制。

如何将目前的财务管理与业务管理的联动机制建立起来，是目前行政单位预算绩效管理的重点和难点，只有将二者有机结合起来，才能较好的进行预算目标申报、过程监督、定期分析资金投入与项目产出之间的内在逻辑关系，只有联动机制做好了，才能寻求最佳的投入产出比，既节省财政资金，又能较好的完成市委市政府部署的各项工作，推动残疾人事业进入科学化的管理轨道。

- （二）存在的问题。

1.项目前期绩效申报工作有待进一步规范。残疾人创业就业补助经费项目，年初预算申报时，绩效目标申报填报不完整，指标类型设置单一，未设置数量指标；未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量、完整的绩效指标，绩效目标申报工作有待进一步完善。

2.残疾人就业帮扶创新力度不够大、思路不多。残疾人创业就业扶持中补助经费标准不高，仅为0.4-1.5万元/户，占整个创业投入的比例很小，且不具备帮扶的持续性。从效益来看，残疾人创业就业是一个很好的路子，应坚持不懈的走下去，加大创业就业的帮扶力度，如租金补贴、贷款贴息、定期技术指导等，让创业就业者得到更实际的帮扶，激发残疾人自强不息的内生动力，提高潜在创业者的积极性。

其次，残疾人在就业、创业之后，应获得持续的关注和帮扶，相比正常人，残疾人的创业之路更艰辛、更困难，在就业、创业的可持续性方面应有相关的措施，创新工作机制，让残疾人的创业、就业更长久。

- （三）建议和改进措施。

1.改进绩效管理工作的一些措施：

①定期或者不定期查看各县区残疾人创业的发展情况，分析目前残疾人创业发展及管理各环节工作存在的问题，增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

②提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

③项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理，对于偏离目标较大的项目，分析原因，责成实施部门进行整改、纠偏；

④项目实施完毕后，及时收集整理项目各类财务、业务相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

⑤绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

⑥加强各基层残联、处室绩效管理人员的培训，提升他们的预算绩效管理知识结构和能力。

（二）精准就业创业帮扶，树立工作新思路新方法

首先，对残疾人开展职业能力评估和残疾人需求及企业用工需求调查，根据残疾人的年龄、残疾类型、残疾程度、文化程度、相关从业背景等情况，做好职业生涯规划测评、职业岗位匹配等基础工作。

总之，残疾人创业就业工作，就是要激发残疾人的内生动力，树立自强自立的信念，努力获取创业就业的技能，从输血式扶贫向造血式脱贫转变，力争实现“就业一个，脱贫一户”。

昆明市残疾人综合服务中心

2023年5月16日