昆明市残疾人联合会

2022年残疾人服务状况和需求调查（对下）补助项目支出绩效

自评报告

部门名称：昆明市残疾人联合会

项目名称：2022年残疾人服务状况和需求调查（对下）补助

评价机构：昆明市残疾人联合会

2023年5月

绩效评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 何云虹 | 党组书记、理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 廖海滨 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 陇 猷 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 成员 | 罗 涛 | 四级调研员、财务处负责人 | 市残联 |  |
| 成员 | 孙 莹 | 主任 | 办公室 |  |
| 成员 | 李占青 | 处长 | 组联处 |  |
| 成员 | 丁 可 | 处长 | 宣文处 |  |
| 成员 | 李静霞 | 康复处负责人 | 康复处 |  |
| 成员 | 缪子青 | 教就处负责人 | 教就处 |  |
| 成员 | 邱 峰 | 中心负责人 | 中心 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 目   录

目   录	1

摘   要	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1、立项背景及目的	1

2、项目实施情况	3

3、资金来源及使用情况	4

4、组织及管理情况	4

（二）绩效目标	6

1、总目标	6

二、绩效评价工作情况	7

（一）绩效评价的目的	7

（二）绩效评价工作方案制定过程	8

（三）绩效评价原则、评价方法	9

（四）绩效评价实施过程	9

（五）本次绩效评价的局限性	10

三、评价结论和绩效分析	11

（一）评价结论	11

（二）具体绩效分析	12

1、项目决策（满分20分，评价得分20分）	12

2、项目管理（满分20分，评价得分18.60分）	12

（1）投入管理	13

①预算批复及调整情况	13

②项目资金到位情况	13

③资金支出及跟踪管理情况	13

④资金结余情况	13

（2）财务管理	14

（3）项目实施	14

3、项目绩效（满分60分，评价得分58分）	16

（1）项目产出	16

（2）项目效益	17

（3）项目满意度	17

四、成本效益分析	19

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	19

（一）主要经验及做法	19

1、领导重视、上下联动	19

2、实行移动终端APP采集信息，提高工作效率	20

3、实施“双签字”制度，有效保障采集信息的质量	20

（二）存在的问题	20

1、工作需求同下达资金不相匹配	20

2、培训仅为精细讲解，未组织培训考核，培训效果无法保障。	20

3、宣传方式较为单一，效果不显著	21

（三）建议和改进措施	21

1、改进绩效管理工作的一些措施：	21

2、加大相关政策宣传力度，丰富宣传形式，强化宣传效果	22

3、结合调查实际情况，进一步细化培训内容，对培训效果进行考核	22

4、进一步发挥相关平台作用，整合各方面数据，升级共享机制	22

5、加强领导与监督，坚持宏观指导与检查落实相结合，加强内审工作。	22

相关附件	23

- 摘  要

一、项目基本情况：含立项背景及目的，项目实施情况，资金来源及使用情况等。

1、立项背景目的：

为落实《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）的要求，中国残联第六届主席团第四次全体会议审议通过了《关于推进第三代残疾人证（智能化）试点工作的建议》，中国残疾人联合会决定全面启动第三代残疾人证试点工作。根据中国《残联办公厅关于开展第三代残疾人证试点的通知》（残联厅发〔2017〕59号）的要求，昆明市经云南省残联批准作为云南省第三代残疾人证工作试点城市。

根据云南省残疾人联合会办公室《关于做好2020年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》（云残办发〔2020〕22号）和昆明市残疾人联合会等12个部门《关于做好昆明市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》（昆残联发〔2016〕6号）等文件要求：建立昆明市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新机制，依托我市残疾人基本服务状况和需求的信息数据，建立健全我市持证残疾人的基础数据库。通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。通过建立健全残疾人工作大数据平台，促进各级政府残工委成员单位之间相关数据的资源共享。结合昆明市实际情况，项目执行《云南省“全国持证残疾人基本状况调查”实施方案》，针对省级方案，印发《关于开展2022年全国持证残疾人基本状况调查工作的通知》，进一步明确要求，同时对未持证残疾人底数开展摸底排查。

为确保调查工作顺利开展，市残联将状况调查工作经费列入财政预算，2022年市级财政投入专项工作经费331万元用于各县（市）区开展该项工作的培训经费、宣传经费、采集员入户调查（交通、通信、误餐）等补贴和监督评估验收等。

本项目由昆明市残疾人联合会组联处负责项目推进与实施，各县区残联做好动态更新人员组织建设、宣传、培训、入户登记、数据上报等工作。

2、预算收支总额、预算执行情况

2022年年初，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年昆明市残疾人服务状况和需求调查市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕30号），市级财政拨付项目经费331.00万元，均为对下资金。

2022年，由市财政局拨付至各县区金额331.00万元，全部于当年到位。已全部拨付至任务县区，预算执行率100%。

二、评价结论及绩效分析：

通过对市残联2022年度昆明市全国残疾人基本服务状况和需求调查补助经费支出决策、管理、绩效三个方面的35个四级指标进行评价、打分，最终自评得分96.6分，评定等级为优。

三、经验、问题和建议

1、主要经验及做法

（1）领导重视、上下联动。

（2）实行移动终端APP采集信息，提高工作效率。

（3）实施“双签字”制度，有效保障采集信息的质量

2、存在的问题

（1）由于疫情防控要求，各县（市）区组织培训不够，少数新任专干（联络员）对动态更新业务不熟悉。

（2）调查中发现死亡人员注销工作不及时，数据库中存在死亡残疾人证未及时注销现象，加重了动态更新工作任务。

（3）随着经济社会的发展，残疾人外出务工较多，尤其是轻度残疾人流动性大，有些残疾人虽然户口在村或者社区里，但实际本人不在本地居住或为空挂户。有些残疾人实际户口已外迁，但系统信息没有变更，加大了入户调查难度。

（4）动态更新工作是一项社会性系统工程，涉及面广，工作量大，需要由充足的人力、物力和财力的保障，我市大多数村（社区）专职委员、联络员工作量很大但补助较低，导致采集数据的村（社区）专职委员、联络员变动较大，人员不固定，需要县（市）区财政提高补助经费，明确工作经费，确保动态更新工作顺利开展。

3、改进措施及建议

（1）通过线上线下方式灵活开展培训，细化培训内容，同时对培训效果进行检查考核。开办相关培训时，除去基本填报讲解之外，还可以根据实际调查填报工作中遇到的特殊情况或者是注意事项进行针对性的培训，并在每一期培训结束时对培训内容进行考核，使得培训的效果最大化，间接提高基本服务状况及需求调查统计的数据质量，提高工作效率。

（2）进一步发挥相关平台作用，整合各方面数据，升级共享机制，及时更新残疾人生存状态，及时注销死亡残疾人信息。残疾人基本服务状况及需求调查工作是贯彻落实党中央、国务院关于残疾人事业新部署新要求的具体体现，充分发挥相关平台作用，促进各部门之间的资源整合与数据共享，在资金分配，预算编制等方面充分发挥出残疾人基础数据的作用，真正做到思残疾人所想，帮残疾人所需，解残疾人所困。

（3）加强组织领导，确保村（社区）专职委员、联络员的配备，建议将残疾人专职委员纳入村（社区）“大岗位”管理，提高残疾人专职委员待遇，保证残疾人队伍稳定性。各村（社区）专职委员加强对辖区残疾人信息的动态管理。

（4）加大相关政策宣传力度，丰富宣传形式，强化宣传效果。在原有的发放宣传册、电子读物的基础上通过微博、公众号等途径发表宣传文章，通过广播电视报刊进行政策宣传，或是通过残联工作人员以及驻村联络员等宣传，加大政策的宣传力度，进一步丰富宣传形式，强化宣传效果以达到增进社会公众和广大残疾人对需求调查等相关工作的了解支持，营造良好的社会舆论环境的目的。

- （5）加强领导与监督，坚持宏观指导与检查落实相结合，加强内审工作。对残疾人现状及需求情况的全面调查，是进一步细化向残疾人提供各方面精准服务，帮其所需，解其所困，做到在提升残疾人受帮扶力度，减少其同社会生活差距的同时优化资源配置，使得各类社会资源效用最大化的一个前提和基础，坚持宏观指导与监督检查相结合，在狠抓项目的推进落实，力求发挥项目实效的同时强化内部审理，能够及时发现工作中存在的问题并及时加以改进，有助于推进项目的长久发展，促进长效机制的建立。

昆明市残疾人联合会2022年残疾人服务状况和需求调查（对下）补助项目支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）和昆明市财政局《关于开展2022年度市本级部门预算支出绩效自评工作的通知》的要求，昆明市残疾人联合会组成绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，相关处室负责人为组员，对“2022年残疾人服务状况和需求调查（对下）补助经费”项目支出绩效进行了评价，现将评价情况报告如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 1、立项背景及目的

为落实《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）的要求，中国残联第六届主席团第四次全体会议审议通过了《关于推进第三代残疾人证（智能化）试点工作的建议》，中国残疾人联合会决定全面启动第三代残疾人证试点工作。根据中国《残联办公厅关于开展第三代残疾人证试点的通知》（残联厅发〔2017〕59号）的要求，昆明市经云南省残联批准作为云南省第三代残疾人证工作试点城市。

根据云南省残疾人联合会办公室《关于做好2020年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》（云残办发〔2020〕22号）和昆明市残疾人联合会等12个部门《关于做好昆明市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》（昆残联发〔2016〕6号）等文件要求：建立昆明市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新机制，依托我市残疾人基本服务状况和需求的信息数据，建立健全我市持证残疾人的基础数据库。通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。通过建立健全残疾人工作大数据平台，促进各级政府残工委成员单位之间相关数据的资源共享。

结合昆明市实际情况，项目执行《云南省“全国持证残疾人基本状况调查”实施方案》，针对省级方案，印发《关于开展2022年全国持证残疾人基本状况调查工作的通知》，进一步明确要求，同时对未持证残疾人底数开展摸底排查。

为确保调查工作顺利开展，市残联将状况调查工作经费列入财政预算，2022年市级财政投入专项工作经费331万元用于各县（市）区开展该项工作的培训经费、宣传经费、采集员入户调查（交通、通信、误餐）等补贴和监督评估验收等。

本项目由昆明市残疾人联合会组联处负责项目推进与实施，各县区残联做好动态更新人员组织建设、宣传、培训、入户登记、数据上报等工作。

2022年年初，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年昆明市残疾人服务状况和需求调查市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕30号），市级财政拨付项目经费331.00万元，均为对下资金。资金分配情况如下表所示：

2022年残疾人服务状况和需求调查（对下）补助经费分配明细表

单位：万元

| 序号 | 单位 | 对下资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五华区 | 14 |  |
| 2 | 盘龙区 | 13 |  |
| 3 | 官渡区 | 11 |  |
| 4 | 西山区 | 13 |  |
| 5 | 呈贡区 | 5 |  |
| 6 | 晋宁区 | 17 |  |
| 7 | 富民县 | 13 |  |
| 8 | 宜良县 | 21 |  |
| 9 | 石林县 | 16 |  |
| 10 | 嵩明县 | 19 |  |
| 11 | 禄劝县 | 55 |  |
| 12 | 寻甸县 | 63 |  |
| 13 | 东川区 | 55 |  |
| 14 | 安宁市 | 8 |  |
| 15 | 阳宗海 | 6.5 |  |
| 16 | 经开区 | 1.5 |  |
| 合计 |  | 331 |  |

- 2、项目实施情况

（1）细化具体实施方案

市残联要求各县（市）区残联细化具体实施方案，保障工作扎实推进，加强经费保障，将动态更新工作经费列入财政预算，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年昆明市残疾人服务状况和需求调查市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕30号），下拨各县（市）区专项工作经费331.00万元，用于各县（市）区开展该项工作。

（2）培训及监督管理

在市级动态更新工作整个过程中，利用专业的监测系统，实际深入到各县（市）区，对动态更新培训、入户调查和数据质量等工作进行全程督查和评估。组织各县区业务负责人参加省残联业务培训，结合实际，由县区自行组织专职委员进行培训，培训超过1400人次。

（3）动态更新工作数据录入情况

截至9月30日持证人数164671人，已全部完成采集。其中：查无此人187人；已搬迁194人；空挂户240人；外出1027人；注销 1167 人；迁移19人；已填表161837人。本次调查采用入户和电话两种采集方式，其中入户调查158210人次、电话调查3627人，入户率97.66%，APP采集率达97.96%。系统分配社区总数1729个，已全部完成采集。

- 3、资金来源及使用情况

2022年年初，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年昆明市残疾人服务状况和需求调查市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕30号），市级财政拨付项目经费331.00万元，均为对下资金。

2022年，由市财政局拨付至各县区金额331.00万元，全部于当年到位。已全部拨付至任务县区，预算执行率100%。

- 4、组织及管理情况

（1）组织情况

在市政府工委领导下，市残联会同市统计局、市发改委、市教育局、市工信委、市公安局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市住建局、市卫计委、市扶贫办等部门，共同组织昆明市全国残疾人基本服务状况和信息数据动态更新工作。市残联高度重视，充分认识开展状况调查工作的重要性和紧迫性，加强领导，精心部署。印发《关于开展2022年全国持证残疾人基本状况调查工作的通知》和《关于转发<云南省“全国持证残疾人基本状况调查”实施方案>的通知》（昆残工委办〔2021〕1号），明确要求各县（市）区政府残工委办要承担起领导职责，统筹规划和推进状况调查、致残原因调查工作，细化实施方案，保障工作扎实推进。上报年度动态更新工作总结时由担任政府残工委副主任的政府副秘书长和残联理事长“双签字”。

项目具体工作由昆明市残疾人联合会组联处负责管理，组联处主要负责：残疾人组织自身建设；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作；为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作，负责无障碍设施建设的推进工作。

（2）实施步骤

实施步骤如下：

①数据准备。县（市）区级动态更新工作办公室组织核实更新辖区内的行政区划、专职委员和持证残疾人信息。

②数据处理。按时、按质、按量组织完成信息数据的录入、编辑、审核、抽查，逐级完成数据汇总及上报工作。数据处理工作中要严格按照设定的数据审核规则，对发现的错误，要认真核实订正。

③数据上报。在市委市政府的坚强领导和省残联的有力指导下，经过我市各级残联广大残疾人工作者的共同努力，昆明市于2022年11月15日全面完成基本状况调查相关工作，并于11月16日按时完成数据上报工作。

（3）资金拨付流程

根据昆财社〔2022〕30号文件，将对下资金拨付至各县区财政部门。各县区残联资金拨付，培训费、宣传费、移动终端配发、管理费等支出按各单位的资金拨付审批流程执行，需要事前审批的，按事前审批流程办理后，方可实施。

- （二）绩效目标

- 1、总目标

确保能够及时准确的掌握本市持证残疾人经济及住房、教育、就业扶贫、社会保障、基本医疗与康复、无障碍和文化体育等方面的基本情况、服务状况及其需求和村（社区）公共服务场所无障碍设施等情况和村（社区）残疾人服务情况。根据数据质量管理，误差在允许范围内，数据完整，能有效支撑年度及未来残疾人事业项目工作计划编制所需，可为安排同级资金、获得上级各专项补助提供依据，为上级全面评价和考核各项工作提供数据佐证。

2、年度目标

根据昆明市全国残疾人基本服务状况和需求调查补助经费项目的实施方案，结合残疾人相关工作的实际，昆明市全国残疾人基本服务状况和需求调查补助经费项目的年度目标为：

（1）产出指标

①培训人次≥1400人次。

②信息采集员、陪同人员≥1237人次。

③补助发放覆盖率95%以上。

④补助金发放率98%以上。

⑤培训合格率85%以上。

⑥《残疾人登记信息》总调查项目记录差错率不高于0.5%。

⑦《社区登记信息》总调查项目记录差错率不高于7%。

⑧《残疾人登记信息统计表》总调查项目记录差错率不高于7%。

⑨宣传覆盖率90%以上。

（2）效益指标：通过需求调查和数据更新，吸引社会各界对残疾人事业的关心、重视、关爱和帮助，营造良好的社会舆论环境。

（3）满意度指标：服务残疾人满意度≥85%。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- （二）绩效评价工作方案制定过程

1、前期调研

针对上述项目评价，为使绩效评价工作顺利开展，昆明市残疾人联合会成立绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，各处室负责人为组员，对“2022年昆明市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新”项目支出绩效的组织、监督和实施开展评价工作。

根据《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）等文件要求，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。

2、研究文件

通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，在了解本项目立项、预算下达、执行、成果验收及市本级财政收支、市对下财政收支的基础上，讨论、制定并完善工作方案。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目绩效评价指标体系设计，根据项目特点设计了产出指标、效益指标、满意度指标等个性指标。本项目支出绩效评价，设立四级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标由项目决策（占20%）、项目管理（占20%）、项目绩效（占60%）等3项构成，二级指标8项，三级指标17项，四级指标35项（其中个性指标8项），满分100分。

同时形成工作方案，即：对基本资料进行核实、分析，对重点项目进行复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。评价完成后将进行结果公开及问题整改。

- （三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价的原则

根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则。

2、绩效评价的方法

主要采用《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据市残联部门整体预算执行及项目执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解市残联（对下资金所涉及的县区残联）在项目资金使用管理、项目组织实施、项目跟踪、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、环境效益及可持续发展等情况，对项目支出进行绩效评价。

- （四）绩效评价实施过程

1、数据填报和采集

数据采集分为两个阶段：

一是通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，进行数据和自评报告的收集。

二是在了解本项目基本情况的基础上，由市残联绩效评价小组进行讨论、制定并完善绩效评价指标体系，填报绩效指标表并打分。

2、社会调查

社会调查分为几个层面展开：

（1）实施部门调查，本项目由组联处负责实施，主要调查项目立项、任务下达、分配、实施、监督检查、验收、台账管理等情况。

（2）基层单位调查，抽查市对下资金所涉及的县区残联实施本项目的情况，抽查比例不低于30%。

（3）发放调查问卷，进行公众满意度调查。

3、数据分析和撰写报告

（1）分析评价：2022年4月21日至5月20日，对本项目的基本资料进行核实、分析，对重点项目进行了复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。

（2）整理底稿、撰写报告、结果应用：对前三个阶段涉及到统计资料、问卷调查表、制度文件以及其他与项目相关的台账资料、财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理，对外进行报告报送及公开，对内针对绩效评价中发现的问题，要求相关部门进行整改，市残联计财处、办公室负责整改落实与监督。

- （五）本次绩效评价的局限性

本次评价存在一定的局限性，一是收集到相关证据不全面、质量不高；二是因时间限制，评价小组没有重新收集数据，而是利用相关处室收集的数据，数据不一定完全可信；三是由于评价组水平有限，使用的评价方法不够全面，某些评价方法（如行业分析法、历史比较法、横向对比法等）没有实施，影响了评价报告的质量。

- 三、评价结论和绩效分析

- （一）评价结论

1、评价结果

通过对市残联2022年度昆明市全国残疾人基本服务状况和需求调查补助经费支出决策、管理、绩效三个方面的35个四级指标进行评价、打分，最终自评得分96.60分，评定等级为优。

项目绩效指标体系得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 扣分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 20.00 | 20.00 | - | 100.00% |
| B项目管理 | 20.00 | 18.60 | 1.40 | 99.50% |
| C项目绩效 | 60.00 | 58.00 | 2 | 97% |
| 合计 | 100 | 96.6 | 3.4 | 96.60% |

2、主要绩效

调查人数（截至9月30日持证人数）164671人，已全部完成采集。其中：查无此人187人；已搬迁194人；空挂户240人；外出1027人；注销 1167 人；迁移19人；已填表161837人。本次调查采用入户和电话两种采集方式，其中入户调查158210人、电话调查3627人，入户率97.66%，APP采集率达97.96%。系统分配社区总数1729个，已全部完成采集。

组联处对本项目实施情况进行了考核验收。

- （二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下（具体评分情况详见附表1：昆明市残疾人联合会项目支出绩效指标体系及评分表）。

- 1、项目决策（满分20分，评价得分20分）

（1）项目立项

根据《关于建立云南省全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制的意见》（云残发〔2019〕39号）、《云南省“全国持证残疾人基本状况调查”实施方案》等相关政策文件，本项目与政府中长期规划目标相适应，且与残疾人联合会职能相适应，立项政策依据充分。

（2）项目目标

项目设立了绩效目标。具体目标见第一章（二）。

- 2、项目管理（满分20分，评价得分18.6分）

- （1）投入管理

- ①预算下达及调整情况

2022年年初，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年昆明市残疾人服务状况和需求调查市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕30号），市级财政拨付项目经费331.00万元，均为对下资金。预算规范无调整。

- ②项目资金到位情况

2022年，由市财政局拨付至各县区金额331.00万元，全部于当年到位。已全部拨付至任务县区，到位率100%，并由市财政局直接全额拨付至对应的县（市）区，用于相关工作的组织实施。

- ③资金支出及跟踪管理情况

从项目支出明细看，昆明市全国残疾人基本服务状况和需求调查补助经费按照相关文件分配已经完全拨付至各县区级残联。

- （2）财务管理

2017年市残联先后出台了《市残联财务报销制度》（昆残发〔2017〕26号）、《市残联预算绩效管理暂行办法》（昆残发〔2017〕131号），对财务报销审批流程、全过程预算绩效管理作了进一步规范。预算绩效管理涵盖了预算管理组织、预算申报、执行、跟踪、绩效评价、评价结果应用等各个环节。项目实施严格遵守项目资金审批流程，确定厉行节约、注重实效的原则，强化对财政资金的使用管理、监督管理，以确保资金的安全、有效、合规使用，按制度、按规定使用项目资金。

通过对项目支出明细的收支凭证、资料调查及档案查阅，本项目资金收支管理制度执行到位，内部控制规范，未发现挤占、挪用项目资金现象。

- （3）项目实施

昆明市由市残联牵头，各县（市）区残联实施：

①市残联制定工作方案，下达任务。

②检查及督促工作。

加强监督与督查。充分利用中国残联状况调查信息系统校验数据，在数据上报前，由市县两级进行督查，发现数据不精准的及时提交不精准原因，并监督乡镇和村社录入员及时反馈、及时修改。

做好动态更新工作进度通报。为抓好质量控制，确保数据的真实性和可靠性，市残联各业务处室分工明确，每天登录数据系统，实时关注数据录入情况，每天通过工作群通报进展情况，及时对重点县区进行指导督查，确保按工作节点推进。

数据同步采集。基层残联在办理残疾人证、采集康复、教育、培训、维权等业务数据的同时，及时登记或录入相关信息数据，逐步形成业务数据与信息动态更新数据的同步采集。与此同时，将了解掌握辖区内残疾人基本服务状况和需求的变化情况、村（社区）残疾人基本公共服务的改善情况作为加强和改进我市基层残联工作的重点任务，作为加强残联基层基础管理的主要抓手，作为残疾人专职工作者、残疾人专（兼）职委员改进作风、密切联系残疾人的主要方式和基本职责予以强化。

数据确认双签字：上报年度数据时由担任政府残工委副主任的政府副秘书长和残联理事长“双签字”。

③县区残联的工作。

各县（市）区政府残联委对当地残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作承担领导职责，当地残联会同有关部门具体组织实施。

动态更新信息系采集方式包括入户调查、电话询问、窗口服务、移动终端采集等方式；动态更新培训—入户调查—录入上报—动态更新工作总结上报相关流程。

- 3、项目绩效（满分60分，评价得分58分）

- （1）项目产出

因疫情原因，由各县（市）区自行举办残疾人基本服务状况和需求调查业务培训，培训超过1400人次。残疾人基本服务状况和需求调查情况如下：系统分配残疾人总数164671人，已全部完成采集。其中：查无此人187人；已搬迁194人；空挂户240人；外出1027人；注销 1167 人；迁移19人；已填表161837人。本次调查采用入户和电话两种采集方式，其中入户调查158210人、电话调查3627人，入户率97.66%，APP采集率达97.96%。系统分配社区总数1729个，已全部完成采集。

- （2）项目效益

2022年昆明市残疾人联合会通过实施残疾人基本服务状况和需求调查，初步实现了全省所有持证残疾人实名制调查全覆盖，基本做到了情况清楚、底数明确，在建好用好残疾人事业大数据，真实了解残疾人基本服务状况和需求，全面掌握为残疾人服务的各类企业、机构和社会组织情况的同时进一步加强了供需对接，提升了为残疾人服务的精准性和有效性，发挥了残疾人群众同社会，同政府之间的桥梁纽带作用，及时将党、政府、社会的温暖传递给残疾人，提升了公众对基层工作的满意度。

- 项目满意度

| 昆明市残联2022年残疾人服务状况和需求调查（对下）补助经费支出社会公众满意度调查问卷 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问卷题目及选项 | 项目 | A（非常 满意） | B（满意） | C（一般） | D（不满意） | E（很不 满意） | 各题得分 |
| 1.您对该项目2022年工作的总体评价是： | 人数 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.61 |
|  | 占比 | 0.81 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 16.11 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.您认为该项目开展时效性及工作效率方面做得如何： | 人数 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9.75 |
|  | 占比 | 0.81 | 0.14 | 0.06 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 8.06 | 1.25 | 0.44 | 0 | 0 |  |
| 3.您认为该项目在做好资金分配，做到补助资金“公平公正公开”方面做得如何： | 人数 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.81 |
|  | 占比 | 0.86 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 8.61 | 0.75 | 0.44 | 0 | 0 |  |
| 4.您对该项目在工作机制创新、全面使用中国残联数据动态更新采集平台手机版APP移动终端方面做得如何： | 人数 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9.64 |
|  | 占比 | 0.67 | 0.31 | 0.03 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 6.67 | 2.75 | 0.22 | 0 | 0 |  |
| 5.您认为该项目在建立岗位责任制、责任明确到人方面做得如何： | 人数 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.67 |
|  | 占比 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 6.67 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.您认为该项目在及时做好政策宣传，将动态更新工作的意义传达到社会公众和广大残疾人方面做得如何： | 人数 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.72 |
|  | 占比 | 0.72 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 7.22 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.您认为该项目在做好台账管理，记录信息完整、准确方面做得如何： | 人数 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.78 |
|  | 占比 | 0.81 | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 8.06 | 1.50 | 0.22 | 0 | 0 |  |
| 8.您认为该项目在做好救助资金专款专用，无挪用、超范围、超标准使用方面做得如何： | 人数 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.83 |
|  | 占比 | 0.83 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 8.33 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.您认为该项目在做好残疾人信息、统计信息严格保密方面做得如何： | 人数 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.81 |
|  | 占比 | 0.83 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 8.33 | 1.25 | 0.22 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 人数 | 252 | 65 | 7 | 0 | 0 | 97.61 |
|  | 占比 | 0.78 | 0.20 | 0.02 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 97.61 |  |  |  |  |  |
| 注：1、为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对残疾人服务状况和需求调查（对下）补助经费项目的满意度，请各县区配合将本问卷进行随机发放，并收集3-5份调查问卷。 2、本次问卷调查采取不记名的方式进行，请问卷填写人结合自身的满意度情况，在问题对应的满意程度框内打“√”。 第1题20分，其余各题10分/题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、成本效益分析

2022年年初，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年昆明市残疾人服务状况和需求调查市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕31号），市级财政拨付项目经费331.00万元，均为对下资金。全部于当年到位。已拨付至任务县区，到位率100%。

资金使用效果方面，昆明市残疾人联合会充分发挥为残疾人提供服务的工作职能，各县（市）区积极组织人员开展残疾人基本服务状况和需求调查，项目各项指标均与当年完成。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

- 1、领导重视、上下联动

预算绩效管理，是昆明市残疾人联合会深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度的重要抓手，市残联专门成立了绩效评价小组，对昆明市残疾人联合会系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，考核后还将做好发现的问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

各县（市）区残疾人联合会主要负责人将亲自推进、部署年度工作。党组、理事会成员带头分析、研究年度实名制数据，促进成果运用，推进有关业务工作进程。

- 2、实行移动终端APP采集信息，提高工作效率

市残联逐步推广使用移动终端采集数据，稳步提高使用移动终端采集信息的覆盖面，在做好数据采集必须的网络基础环境建设和表格、计算机、手机终端等物资准备工作，提供强有力的技术支持和物资保障方面成果显著。同时采取移动终端采集信息的方法有效提高了登记效率和数据质量，降低了工作成本，方便了基层队伍组织开展工作。

- 3、实施“双签字”制度，有效保障采集信息的质量

残疾人基本服务状况和需求调查数据在数据上报时，采用“双签字”制度，要求担任政府残工委副主任的政府副秘书长和残联理事长共同签字，盖政府残工委章后报送省动态更新办。有助于从严抓好数据的质量控制，进一步保障数据的真实性，可靠性。

- （二）存在的问题

（1）由于疫情防控要求，各县（市）区组织培训不够，少数新任专干（联络员）对动态更新业务不熟悉。

（2）调查中发现死亡人员注销工作不及时，数据库中存在死亡残疾人证未及时注销现象，加重了动态更新工作任务。

（3）随着经济社会的发展，残疾人外出务工较多，尤其是轻度残疾人流动性大，有些残疾人虽然户口在村或者社区里，但实际本人不在本地居住或为空挂户。有些残疾人实际户口已外迁，但系统信息没有变更，加大了入户调查难度。

（4）动态更新工作是一项社会性系统工程，涉及面广，工作量大，需要由充足的人力、物力和财力的保障，我市大多数村（社区）专职委员、联络员工作量很大但补助较低，导致采集数据的村（社区）专职委员、联络员变动较大，人员不固定，需要县（市）区财政提高补助经费，明确工作经费，确保动态更新工作顺利开展。

- （三）改进措施及建议

（1）通过线上线下方式灵活开展培训，细化培训内容，同时对培训效果进行检查考核。开办相关培训时，除去基本填报讲解之外，还可以根据实际调查填报工作中遇到的特殊情况或者是注意事项进行针对性的培训，并在每一期培训结束时对培训内容进行考核，使得培训的效果最大化，间接提高基本服务状况及需求调查统计的数据质量，提高工作效率。

（2）进一步发挥相关平台作用，整合各方面数据，升级共享机制，及时更新残疾人生存状态，及时注销死亡残疾人信息。残疾人基本服务状况及需求调查工作是贯彻落实党中央、国务院关于残疾人事业新部署新要求的具体体现，充分发挥相关平台作用，促进各部门之间的资源整合与数据共享，在资金分配，预算编制等方面充分发挥出残疾人基础数据的作用，真正做到思残疾人所想，帮残疾人所需，解残疾人所困。

（3）加强组织领导，确保村（社区）专职委员、联络员的配备，建议将残疾人专职委员纳入村（社区）“大岗位”管理，提高残疾人专职委员待遇，保证残疾人队伍稳定性。各村（社区）专职委员加强对辖区残疾人信息的动态管理。

（4）加大相关政策宣传力度，丰富宣传形式，强化宣传效果。在原有的发放宣传册、电子读物的基础上通过微博、公众号等途径发表宣传文章，通过广播电视报刊进行政策宣传，或是通过残联工作人员以及驻村联络员等宣传，加大政策的宣传力度，进一步丰富宣传形式，强化宣传效果以达到增进社会公众和广大残疾人对需求调查等相关工作的了解支持，营造良好的社会舆论环境的目的。

- （5）加强领导与监督，坚持宏观指导与检查落实相结合，加强内审工作。对残疾人现状及需求情况的全面调查，是进一步细化向残疾人提供各方面精准服务，帮其所需，解其所困，做到在提升残疾人受帮扶力度，减少其同社会生活差距的同时优化资源配置，使得各类社会资源效用最大化的一个前提和基础，坚持宏观指导与监督检查相结合，在狠抓项目的推进落实，力求发挥项目实效的同时强化内部审理，能够及时发现工作中存在的问题并及时加以改进，有助于推进项目的长久发展，促进长效机制的建立。

昆明市残疾人联合会

2023年5月20日