昆明市残疾人联合会

2022年残疾人基层组织建设（对下）补助经费项目支出绩效自评报告

部门名称：昆明市残疾人联合会

项目名称：2022年残疾人基层组织建设（对下）补助经费项目

评价机构：昆明市残疾人联合会

2023年5月

绩效评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 何云虹 | 党组书记、理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 廖海滨 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 陇 猷 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 成员 | 罗 涛 | 四级调研员、财务处负责人 | 市残联 |  |
| 成员 | 孙 莹 | 主任 | 办公室 |  |
| 成员 | 李占青 | 处长 | 组联处 |  |
| 成员 | 丁 可 | 处长 | 宣文处 |  |
| 成员 | 李静霞 | 康复处负责人 | 康复处 |  |
| 成员 | 缪子青 | 教就处负责人 | 教就处 |  |
| 成员 | 邱 峰 | 中心负责人 | 中心 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 目   录

目   录	3

摘  要	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	4

二、绩效评价工作情况	5

（一）绩效评价的目的	5

（二）绩效评价工作方案制定过程	5

（三）绩效评价原则、评价方法	6

（四）绩效评价实施过程	7

（五）本次绩效评价的局限性	8

三、评价结论和绩效分析	8

（一）评价结论	8

（二）具体绩效分析	9

四、成本效益分析	13

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的问题	14

（三）建议和改进措施	15

相关附件	15

- 摘  要

- 部门概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

（一）项目立项背景及目的

根据《关于进一步加强和规范云南省基层残疾人组织建设的实施意见》（云残发〔2010〕94号）、《残疾人专职委员工作规范（试行）》、《昆明市残疾人保障条例》、《关于印发昆明市基层残疾人组织规范化建设实施方案的通知》（昆残工委发〔2014〕2号）、《昆明市村（社区）残疾人专职委员管理实施方案》等文件精神，为切实加强和规范村（社区）残疾人服务工作，提升整体工作水平和服务质量，发挥好残联组织在维护社会和谐稳定中的积极作用，进一步理顺关系、增强活力，更好地履行“代表、服务、管理”职能，解决服务残疾人“最后一公里”问题，特在每个村（社区）设置残疾人专职委员1名，专职委员职责如下：

（1） 密切联系本村（社区）残疾人，代表残疾人利益，积极向村委会（居委会）和乡镇（街道）残联反映残疾人的需求和愿望，维护残疾人合法权益。

（2） 协助村委会（居委会）开展残疾人调查摸底工作，掌握辖区内残疾人家庭的状况及残疾人的基本情况、基本需求，并建档立卡；协助村委会（居委会）和乡镇（街道）残联制定、落实对残疾人的各项优惠扶助措施。

（3） 在村委会（居委会）的领导下积极开展残疾人工作。热忱为残疾人服务，做好本地残疾人生活保障、就业、扶贫、教育、康复、托养、维权、无障碍建设、志愿者助残、文化体育等方面的工作。

（4） 完善志愿助残服务机制，办好助残志愿者联络站，发展助残志愿者队伍，开展助残活动。协调推动社区内各类组织和公共服务机构，为残疾人提供优先、优质、优惠的无障碍服务。

（5） 开展人道主义和残疾人事业的宣传，营造残疾人平等参与的社会氛围。组织开展“全国助残日”、“国际聋人节”、“国际盲人节”、“国际残疾人日”、“残疾预防日”等活动，倡导全社会扶残助残良好风尚。

（6） 调动残疾人的积极性，参与社区建设。经常组织残疾人开展和参与丰富多彩的活动，活跃残疾人生活。

（7） 开展残疾人自我教育、自我管理、自我服务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，提高自身素质，遵纪守法，履行公民义务。

（二）预算收支总额、预算执行情况

2022年，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年昆明市残疾人基层组织建设市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕31号）文件通知，市级财政拨付项目经费306.55万元，全部为对下资金。

2022年，由市财政局拨付至各县区，拨付金额306.55万元，全部于当年到位。预算执行率100%。

二、评价结论。

通过对市残联2022年度残疾人基层组织建设补助经费支出决策、管理、绩效三个方面的31个四级指标进行评价、打分，最终自评得分96分，评定等级为优。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1、领导重视、上下联动

市残联相关领导高度重视预算绩效管理，为深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度，专门成立了绩效评价小组，对昆明市残疾人联合会系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，并于考核后对发现的问题及时进行整改，努力完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

2、各部门/处室给予配合与支持

做好预算绩效管理，离不开基层部门/处室的支持和配合，昆明市残疾人联合会系统下属部门/处室众多，管理幅度较宽，数据处理量大，因此需要下属部门高度领会预算绩效管理的业务实质和内涵，及时跟进预算进度统计和业务成果统计，将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。

3、将绩效评价与预算申报、项目管理、财务监督结合起来，探索财务管理与业务管理的联动机制

如何将目前的财务管理与业务管理的联动机制建立起来，是目前行政单位预算绩效管理的重点和难点，只有将二者有机结合起来，才能较好的进行预算目标申报、过程监督、定期分析资金投入与项目产出之间的内在逻辑关系，只有联动机制做好了，才能寻求最佳的投入产出比，既节省财政资金，又能较好的完成市委市政府部署的各项工作，推动残疾事业进入科学化的管理轨道。

（二）存在的问题

残疾人专职委员待遇整体偏低、人员业务水平有待提高。我市在每个村（社区）均设置了残疾人专职委员1名，整体待遇偏低，除五个主城区和经开区外，其他县区的工资待遇每月不足300元，影响了工作人员的稳定性和工作的持续性。各村（社区）残疾人专职委员文化程度、政策理论水平、综合业务素质等综合素质普遍偏低，很难适应新形势下残疾人工作的需要。

（三）建议和改进措施

一是以健全和完善基层残疾人组织为重点,进一步夯实基层残疾人组织基础，切实履行职能，增强服务能力。二是以加强残疾人工作者职业道德建设为核心,大力开展业务培训,努力提高残疾人专职委员综合素质,增强残疾人工作者群众工作能力。三是大力发挥社团、协会作用,团结、教育残疾人,激励自强精神，提高自身素质，平等参与社会生活。四是创新服务方式，加大志愿者助残工作力度, 提高志愿助残服务质量。五是为稳定残疾人队伍，建议将残疾人专职委员纳入村（社区）“大岗位”管理。

昆明市残疾人联合会2022年残疾人基层组织建设（对下）补助经费支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）和昆明市财政局《关于开展2020年度市本级部门预算支出绩效自评工作的通知》的要求，昆明市残疾人联合会组成绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，相关处室负责人为组员，对“2022年残疾人基层组织建设补助经费”项目支出绩效进行了评价，现将评价情况报告如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1、立项背景及目的

根据《关于进一步加强和规范云南省基层残疾人组织建设的实施意见》（云残发〔2010〕94号）、《残疾人专职委员工作规范（试行）》、《昆明市残疾人保障条例》、《关于印发昆明市基层残疾人组织规范化建设实施方案的通知》（昆残工委发〔2014〕2号）、《昆明市村（社区）残疾人专职委员管理实施方案》等文件精神，为切实加强和规范村（社区）残疾人服务工作，提升整体工作水平和服务质量，发挥好残联组织在维护社会和谐稳定中的积极作用，进一步理顺关系、增强活力、更好地履行“代表、服务、管理”职能，解决服务残疾人最后一公里的问题，特在每个村（社区）设置残疾人专职委员1名，专职委员职责如下：

（1） 密切联系本村（社区）残疾人，代表残疾人利益，积极向村委会（居委会）和乡镇（街道）残联反映残疾人的需求和愿望，维护残疾人合法权益。

（2） 协助村委会（居委会）开展残疾人调查摸底工作，掌握辖区内残疾人家庭的状况及残疾人的基本情况、基本需求，并建档立卡；协助村委会（居委会）和乡镇（街道）残联制定、落实对残疾人的各项优惠扶助措施。

（3） 在村委会（居委会）的领导下积极开展残疾人工作。热忱为残疾人服务，做好本地残疾人生活保障、就业、扶贫、教育、康复、托养、维权、无障碍建设、志愿者助残、文化体育等方面的工作。

（4） 完善志愿助残服务机制，办好助残志愿者联络站，发展助残志愿者队伍，开展助残活动。协调推动社区内各类组织和公共服务机构，为残疾人提供优先、优质、优惠的无障碍服务。

（5） 开展人道主义和残疾人事业的宣传，营造残疾人平等参与的社会氛围。组织开展“全国助残日”、“国际聋人节”、“国际盲人节”、“国际残疾人日”、“残疾预防日”等活动，倡导全社会扶残助残良好风尚。

（6） 调动残疾人的积极性，参与社区建设。经常组织残疾人开展和参与丰富多彩的活动，活跃残疾人生活。

（7） 开展残疾人自我教育、自我管理、自我服务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，提高自身素质，遵纪守法，履行公民义务。

2、项目实施情况

2022年本项目完成了东川区、石林县、宜良县、呈贡区、晋宁区、禄劝县、富民县、寻甸县、安宁市、嵩明县和阳宗海共计1252名在岗专职委员的补助发放工作；完成了基层残疾人工作者和残疾人专职委员培训工作。

3、资金来源及使用情况

2022年，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年昆明市残疾人基层组织建设市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕31号）文件通知，市级财政拨付项目经费306.55万元，全部为对下资金。

2022年，由市财政局拨付至各县区，拨付金额306.55万元，全部于当年到位。预算执行率100%。

4、组织及管理情况

（1）项目具体工作由昆明市残疾人联合会组联处负责管理，主要负责：残疾人组织自身建设；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作；为残疾人提供法律援助和和服务；负责残疾人的来信来访工作，负责无障碍设施建设的推进工作。

（2）各县（市）区残联负责辖区内残疾人专职委员的组织、管理、补助发放以及业务培训工作。

（3）资金拨付流程：本项目为对下资金，对下资金由昆明市财政局直接拨付至各县（市）财政、残联，各县（市）区残联根据补助标准将专职委员补助支付至各专职委员银行卡中。

- （二）绩效目标

1、总目标

持续做好昆明市残疾人专职委员的补贴发放以及培训工作，围绕实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的奋斗目标，努力开创昆明市残疾人事业新局面，引导残疾人践行社会主义核心价值观，树立自尊、自信、自强、自立精神，树立崇高理想，陶冶美好情操，提高自身素质，积极参与社会生活，建立健全残疾人专职委员教育培训制度，对残疾人专职委员进行上岗培训和年度业务培训。

2、年度目标

根据残疾人基层组织建设补助经费项目的实施方案，结合残疾人相关工作的实际，残疾人基层组织建设补助经费项目的年度目标为：

（1）产出指标

①完成东川区、石林县、宜良县、呈贡区、晋宁区、禄劝县、富民县、寻甸县、安宁市、嵩明县和阳宗海在岗专职委员1237人的补助发放。

②补助金发放覆盖率≥95%，补助金发放率≥98%，培训合格率≥85%。

（2）效益指标：提高基层残疾人工作能力认可度明显提高。

（3）满意度指标：服务对象对基层残疾人工作者的满意度≥90%。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- （二）绩效评价工作方案制定过程

1、前期调研

针对上述项目评价，为使绩效评价工作顺利开展，昆明市残疾人联合会成立绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，分管副理事长任副组长，办公室、计财处以及各相关处室人员参与，负责绩效评价的组织、监督和实施工作。

根据中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）等文件要求，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。

2、研究文件

通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，在了解本项目立项、预算下达、执行、成果验收及市本级财政收支、市对下财政收支的基础上，讨论、制定并完善工作方案。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目绩效评价指标体系设计，根据项目特点设计了产出指标、效益指标、满意度指标等个性指标。本项目支出绩效评价，设立四级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标由项目决策（占20%）、项目管理（占20%）、项目绩效（占60%）等3项构成，二级指标8项，三级指标21项目，四级指标31项（其中个性指标7项），满分100分。

同时形成工作方案，即：对基本资料进行核实、分析，对重点项目进行复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。评价完成后将进行结果公开及问题整改。

- （三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价的原则

根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则。

2、绩效评价的方法

主要采用《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据市残联部门整体预算执行及项目执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解市残联（对下资金所涉及的县区残联）在项目资金使用管理、项目组织实施、项目跟踪、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、环境效益及可持续发展等情况，对项目支出进行绩效评价。

- （四）绩效评价实施过程

1、数据填报和采集

数据采集分为两个阶段：

一是通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，进行数据和自评报告的收集。

二是在了解本项目基本情况的基础上，由市残联绩效评价小组进行讨论、制定并完善绩效评价指标体系，填报绩效指标表并打分。

2、社会调查

社会调查分为几个层面展开：

（1）实施部门调查，本项目由组联处负责实施，主要调查项目立项、任务下达、分配、实施、监督检查、验收、台账管理等情况。

（2）基层单位调查，抽查市对下资金所涉及的县区残联实施本项目的情况，抽查比例不低于30%。

（3）发放调查问卷，进行公众满意度调查。

3、数据分析和撰写报告

（1）分析评价：2022年4月21日至5月20日，对本项目的基本资料进行核实、分析，对重点项目进行了复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。

（2）整理底稿、撰写报告、结果应用：对前三个阶段涉及到统计资料、问卷调查表、制度文件以及其他与项目相关的台账资料、财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理，对外进行报告报送及公开，对内针对绩效评价中发现的问题，要求相关部门进行整改，市残联计财处、办公室负责整改落实与监督。

- （五）本次绩效评价的局限性

本次评价存在一定的局限性，一是收集到相关证据不全面、质量不高；二是因时间限制，评价小组没有重新收集数据，而是利用相关处室收集的数据，数据不一定完全可信；三是由于评价组水平有限，使用的评价方法不够全面，某些评价方法（如行业分析法、历史比较法、横向对比法等）没有实施，影响了评价报告的质量。

- 三、评价结论和绩效分析

- （一）评价结论

1、评价结果

通过对市残联2022年度残疾人基层组织建设补助经费支出决策、管理、绩效三个方面的31个四级指标进行评价、打分，最终自评得分96分，评定等级为优。

项目绩效指标体系得分情况

| 项目 | 权重分 | 得分 | 扣分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00% |
| B项目管理 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 90.00% |
| C项目绩效 | 60.00 | 59.00 | 2.00 | 96.67% |
| 合计 | 100.00 | 96.00 | 4.00 | 96% |

2、主要绩效

2022年本项目完成了东川区、石林县、宜良县、呈贡区、晋宁区、禄劝县、富民县、寻甸县、安宁市、嵩明县和阳宗海共计1252名在岗专职委员的补助发放工作；完成了基层残疾人工作者和残疾人专职委员培训工作。通过项目的实施引导了残疾人践行社会主义核心价值观，树立自尊、自信、自强、自立精神，积极参与到社会生活中去。

- （二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下（具体评分情况详见附表1：昆明市残疾人联合会项目支出绩效指标体系及评分表）。

1、项目决策（满分20分，评价得分20分）

（1）项目立项

根据国务院、云南省关于《加强基层残疾人组织建设的意见》、《残疾人专职委员工作规范（试行）》、《昆明市残疾人保障条例》、《关于印发昆明市基层残疾人组织规范化建设实施方案的通知》（昆残工委发〔2014〕2号）等文件精神，本项目与单位长期规划目标、职能职责相适应，项目立项符合规定。

（2）项目目标

项目设立了绩效目标。具体目标见第一章（二）。

2、项目管理（满分20分，评价得分18分）

（1）投入管理

①预算批复及调整情况

2022年，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年昆明市残疾人基层组织建设市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕31号）文件通知，市级财政拨付项目经费306.55万元，全部为对下资金。

②项目资金到位情况

2022年，由市财政局拨付至各县区，拨付金额306.55万元，全部于当年到位。预算执行率100%。

（2）财务管理

市残联将行政事业单位内部控制工作纳入绩效考核的内容，加强内部控制管理工作，在2014年制定了《市残联财务管理制度》（昆残发〔2014〕73号），规范了预算管理、资金分类、费用报销流程、差旅费管理规定、政府采购规定，推动了本单位内部控制水平的提升。

2017年，市残联先后出台了《市残联财务报销制度》（昆残发〔2017〕26号）、《市残联预算绩效管理暂行办法》（昆残发〔2017〕131号），对财务报销审批流程、全过程预算绩效管理作了进一步规范。预算绩效管理涵盖了预算管理组织、预算申报、执行、跟踪、绩效评价、评价结果应用等各个环节。

通过对项目各支出明细的收支凭证、资料调查及档案查阅，昆明市残疾人联合会资金收支管理制度执行到位，内部控制规范，未发现挤占、挪用项目资金现象。

（3）项目实施

2022年本项目完成了东川区、石林县、宜良县、呈贡区、晋宁区、禄劝县、富民县、寻甸县、安宁市、嵩明县和阳宗海共计1252名在岗专职委员的补助发放工作；完成了基层残疾人工作者和残疾人专职委员培训工作。

3、项目绩效（满分60分，评价得分58分）

（1）项目产出

①2022年各县（市）区残联组织基层残疾人工作者和残疾人专职委员进行培训，共培训1252人次。

②完成了东川区、石林县、宜良县、呈贡区、晋宁区、禄劝县、富民县、寻甸县、安宁市、嵩明县和阳宗海共计1252名在岗专职委员的补助发放工作。

（2）项目效益

通过本项目实施，实现如下效益：

①通过基层组织建设，夯实残疾人专职委员的组织基础，提升基层残疾人工作者和残疾人专职委员业务能力和服务意识，更好的为昆明市残疾人做好服务工作。项目实施对社会发展、民生幸福、建设信用社会起到了直接促进作用。

②维护了市残联和各县区的形象，提升了公众对基层工作的满意度。

（3）项目满意度

群众满意度调查。为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对项目的满意度，我们设计了问卷调查，共计发放问卷26份，收回有效问卷26份，群众满意度为97.23分。

| 昆明市残联2022年残疾人基层组织建设（对下）补助经费支出社会公众满意度调查问卷 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问卷题目及选项 | 项目 | A（非常满意） | B（满意） | C（一般） | D（不满意） | E（很不满意） | 各项得分 |
| 1.您对该项目2022年工作的总体评价是： | 人数 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.54 |
|  | 占比 | 0.77 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 15.38 | 4.15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.您认为该项目在资金下达时效性方面做得如何： | 人数 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.54 |
|  | 占比 | 0.77 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 15.38 | 4.15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.您认为该项目在专职委员补助覆盖率，应补尽补方面做得如何： | 人数 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19.08 |
|  | 占比 | 0.62 | 0.31 | 0.08 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 12.31 | 5.54 | 1.23 | 0 | 0 |  |
| 4.您认为该项目在基层单位做好台账管理，专职委员补助信息完整、准确方面做得如何： | 人数 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19.38 |
|  | 占比 | 0.73 | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 14.62 | 4.15 | 0.62 | 0 | 0 |  |
| 5.您认为该项目在做好补助资金专款专用，无挪用、超范围、超标准使用方面做得如何： | 人数 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.69 |
|  | 占比 | 0.88 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 17.69 | 1.38 | 0.62 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 人数 | 98 | 28 | 4 | 0 | 0 | 97.23 |
|  | 占比 | 0.75 | 0.22 | 0.03 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 97.23 |  |  |  |  |  |
| 注：1、为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对残疾人基层组织建设（对下）补助经费项目的满意度，请各县区配合将本问卷进行随机发放，并收集3-5份调查问卷。 2、本次问卷调查采取不记名的方式进行，请问卷填写人结合自身的满意度情况，在问题对应的满意程度框内打“√”。 20分/题 |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、成本效益分析

2022年，根据昆明市财政局 昆明市残疾人联合会《关于下达2022年昆明市残疾人基层组织建设市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕31号）文件通知，市级财政拨付项目经费306.55万元，全部为对下资金。

由市财政局拨付至各县区，拨付金额306.55万元，全部于当年到位。预算执行率100%。

资金使用效果方面，昆明市残疾人联合会充分发挥为残疾人提供服务的工作职能，1至12月份，昆明市残疾人联合会出动多人宣传、学习、交流残疾人工作。残疾人基层组织建设补助经费项目各项指标全部在当年完成。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

1、领导重视、上下联动

市残联相关领导高度重视预算绩效管理，为深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度，专门成立了绩效评价小组，对昆明市残疾人联合会系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，并于考核后对发现的问题及时进行整改，努力完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

2、各部门/处室给予配合与支持

做好预算绩效管理，离不开基层部门/处室的支持和配合，昆明市残疾人联合会系统下属部门/处室众多，管理幅度较宽，数据处理量大，因此需要下属部门高度领会预算绩效管理的业务实质和内涵，及时跟进预算进度统计和业务成果统计，将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。

3、将绩效评价与预算申报、项目管理、财务监督结合起来，探索财务管理与业务管理的联动机制

如何将目前的财务管理与业务管理的联动机制建立起来，是目前行政单位预算绩效管理的重点和难点，只有将二者有机结合起来，才能较好的进行预算目标申报、过程监督、定期分析资金投入与项目产出之间的内在逻辑关系，只有联动机制做好了，才能寻求最佳的投入产出比，既节省财政资金，又能较好的完成市委市政府部署的各项工作，推动残疾事业进入科学化的管理轨道。

- （二）存在的问题

残疾人专职委员业务水平有待提高。我市在每个村（社区）均设置了残疾人专职委员1名，但各村（社区）残疾人专职委员文化程度、政策理论水平、综合业务素质等综合素质普遍偏低，很难适应新形势下残疾人工作的需要。

- （三）建议和改进措施

一是以健全和完善基层残疾人组织为重点，进一步夯实基层残疾人组织基础，切实履行职能，增强服务能力。二是以加强残疾人工作者职业道德建设为核心，大力开展业务培训，努力提高残疾人专职委员综合素质，增强残疾人工作者群众工作能力。三是大力发挥社团、协会作用，团结、教育残疾人，激励自强精神，提高自身素质，平等参与社会生活。四是创新服务方式，加大志愿者助残工作力度，提高志愿助残服务质量。

昆明市残疾人联合会

2023年5月20日