昆明市残疾人联合会

2022年残疾人教育补助经费项目支出绩效自评报告

项目名称：昆明市残疾人联合会2022年残疾人教育补助经费项目支出绩效

部门名称：昆明市残疾人联合会

评价机构：昆明市残疾人联合会

2023年5月

绩效评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 何云虹 | 党组书记、理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 廖海滨 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 陇 猷 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 成员 | 罗 涛 | 四级调研员 | 市残联 |  |
| 成员 | 李占青 | 处长 | 组联处 |  |
| 成员 | 丁 可 | 处长 | 宣文处 |  |
| 成员 | 孙 莹 | 主任 | 办公室 |  |
| 成员 | 李静霞 | 负责人 | 康复处 |  |
| 成员 | 缪子青 | 负责人 | 教就处 |  |
| 成员 | 邱 峰 | 负责人 | 中心 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目   录

摘  要	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	4

二、绩效评价工作情况	5

（一）绩效评价的目的	5

（二）绩效评价工作方案制定过程	6

（三）绩效评价原则、评价方法	7

（四）绩效评价实施过程	8

（五）本次绩效评价的局限性	9

三、评价结论和绩效分析	9

（一）评价结论	9

（二）具体绩效分析	11

四、成本效益分析	16

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在的问题	17

（三）建议和改进措施	18

相关附件	19

- 摘  要

- 一、部门概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

（一）项目立项背景及目的

根据云南省残联《关于开展资助贫困残疾人大、中专学生工作的通知》和昆明市残联《关于开展2022年大中专残疾学生及残疾人子女助学补助工作的通知》文件，市残联投入216万元，计划对600名考取国家认可的成人高等教育学习的残疾人（新增）和被国家承认学历的省内外大、中专院校录取的残疾学生和残疾人子女，按照本科3000元/人、大专2000元/人、中专1000元/人的补助标准给予一次性资助。同时，对昆明市8所特殊教育学校（五华区新萌学校、盘龙区培智学校、官渡区培智学校、宜良特殊教育学校、寻甸回族彝族自治县特教学校、西山区特殊教育学校、安宁市特殊教育学校、嵩明县特殊教育学校）开展特殊教育事业的经费支持16万元。

本项目工作目的为：帮助考取大、中专院校的残疾学生和残疾人子女顺利进入大、中专院校学习，激励他们刻苦学习，奋发自强，全面发展；体现党和政府对残疾人的关怀，减轻残疾人和残疾人家庭生活负担，减轻学生上学压力，提高残疾学生、贫困残疾子女入学率，建立健全社会保障体系，促进社会文明进步。

根据《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加快特殊教育事业发展意见的通知》、《云南省“十四五”残疾人保障和发展专项彩票公益金助学项目实施方案》和《昆明市残疾人事业专项彩票

公益金助学项目实施方案》等文件精神，2022年市残联安排107.6万元，计划对900名昆明市在校高中阶段残疾学生和残疾人子女进行一次性资助工作，补助标准按照本人残疾学生1500元/人、残疾人子女1000元/人。

本项目工作目的：为保障我市在校高中残疾学生和残疾人子女平等接受教育的权利，让更多残疾学生能顺利完成高中阶段教育，为他们更好地融入社会创造良好条件。

根据《云南省“十三五”残疾青壮年文盲扫盲行动实施方案》和《昆明市“十三五”残疾青壮年文盲扫盲行动实施方案》文件精神，昆明市残联计划2022年继续开展全市残疾青壮年文盲扫盲工作。2022年度残疾青壮年文盲扫盲工作将由各县（市）区残联组织开展，市残联下拨项目经费39万，计划对300名残疾青壮年进行扫盲工作，项目按照1000元/人的标准开展。

本项目工作目的为：为提升残疾青壮年文盲的文化和技能水平，改善他们的生活质量，让他们更好的融入社会。

根据市财政局《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》《昆明市财政局 昆明市残疾人联会关于下达2022年昆明市残疾人教育市级补助经费的通知》，确定2022年我市残疾学生和残疾人子女助学补助及青壮年文盲扫盲培训任务数为1800人，市级财政拨付昆明市残疾人联合会2022年残疾人教育补助经费362.60万元。

（二）预算收支总额、预算执行情况

2022年年初，根据《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》，市级财政拨付残疾人教育项目经费362.60万元。

2022年，市级财政资金收入362.60万元，并于当年下拨至各县市区。

2022年，残疾人教育项目支出362.60万元，市级资金实际支出362.60万元，年末项目市级资金结余0万元。

二、评价结论

通过对市残联2022年度残疾人教育补助经费项目支出决策、管理、绩效三个方面的28个四级指标进行评价、打分，最终自评得分96.2分，评定等级为优。

- 三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.加强领导，精心组织加大调查摸底力度，为残疾考生做好跟踪服务，为确保残疾考生合法权益，各（县）市区残联加强领导，精心组织，指定专人负责残疾人教育工作，确保工作顺利开展。各（县）市区残联在高考前开始在全区范围内对残疾人考生进行摸底调查，并对家庭困难的残疾人子女也进行统计。高考结束后，各（县）市区残联加大了前期调查与跟踪力度，及时、准确掌握辖区残疾考生的报考人数、报考志愿、考试分数等情况。

2.宣传活动形式多样

加大宣传力度，一是通过社区公示栏、滚动显示屏、手机微信群、电话通知等方式方法，让辖区内残疾人即时了解相关政策，按时申请。二是通过入户家访，对辖区内残疾人开展贫困残疾人学生及残疾人子女政策宣传，摸清了残疾人学生基本情况，避免漏报。

（二）建议和改进措施

1.改进绩效管理工作的措施

（1）定期或者不定期召开绩效管理讨论会议，分析目前绩效管理各环节工作存在的问题，增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

（2）提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

（3）项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理；

（4）项目实施完毕后，及时收集整理项目各类财务、业务相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

（5）绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

（6）加强各基层部门、处室绩效管理人员的培训，提升他们的预算绩效管理知识结构和能力。

2.强化自身能力建设

加强协调，细化工作目标和责任，加强与教育部门的联动，实时掌握残疾人学生及残疾人子女的动态情况，减少推、扯，落实督促检查问责制，进一步完善相关配套制度。

3.加大法制宣传、培训力度

研究解决规范基层残联工作中存在的问题，加强信息沟通、个案指导、教育培训等行之有效的活动，加大宣传力度，积极宣传相关优惠政策，不断规范基层残联的服务工作。

昆明市残疾人联合会2022年残疾人教育补助

经费支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》和昆明市财政局《关于开展2022年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，2023年4月21日至5月31日，昆明市残疾人联合会成立绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，相关处室负责人任组员，对“2022年残疾人教育补助经费”项目支出绩效进行了评价，现将评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景及目的

根据云南省残联《关于开展资助贫困残疾人大、中专学生工作的通知》和昆明市残联《关于开展2022年大中专残疾学生及残疾人子女助学补助工作的通知》文件，市残联投入216万元，计划对600名考取国家认可的成人高等教育学习的残疾人（新增）和被国家承认学历的省内外大、中专院校录取的残疾学生和残疾人子女，按照本科3000元/人、大专2000元/人、中专1000元/人的补助标准给予一次性资助。同时，对昆明市8所特殊教育学校（五华区新萌学校、盘龙区培智学校、官渡区培智学校、宜良特殊教育学校、寻甸回族彝族自治县特教学校、西山区特殊教育学校、安宁市特殊教育学校、嵩明县特殊教育学校）开展特殊教育事业的经费支持16万元。

本项目工作目的为：帮助考取大、中专院校的残疾学生和残疾人子女顺利进入大、中专院校学习，激励他们刻苦学习，奋发自强，全面发展；体现党和政府对残疾人的关怀，减轻残疾人和残疾人家庭生活负担，减轻学生上学压力，提高残疾学生、贫困残疾子女入学率，建立健全社会保障体系，促进社会文明进步。

根据《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加快特殊教育事业发展意见的通知》、《云南省“十四五”残疾人保障和发展专项彩票公益金助学项目实施方案》和《昆明市残疾人事业专项彩票公益金助学项目实施方案》等文件精神，2022年市残联安排107.6万元，计划对900名昆明市在校高中阶段残疾学生和残疾人子女进行一次性资助工作，补助标准按照本人残疾学生1500元/人、残疾人子女1000元/人。

本项目工作目的：为保障我市在校高中残疾学生和残疾人子女平等接受教育的权利，让更多残疾学生能顺利完成高中阶段教育，为他们更好地融入社会创造良好条件。

根据《云南省“十三五”残疾青壮年文盲扫盲行动实施方案》和《昆明市“十三五”残疾青壮年文盲扫盲行动实施方案》文件精神，昆明市残联计划2022年继续开展全市残疾青壮年文盲扫盲工作。2022年度残疾青壮年文盲扫盲工作将由各县（市）区残联组织开展，市残联下拨项目经费39万，计划对300名残疾青壮年进行扫盲工作，项目按照1000元/人的标准开展。

本项目工作目的为：为提升残疾青壮年文盲的文化和技能水平，改善他们的生活质量，让他们更好的融入社会。

根据市财政局《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》《昆明市财政局 昆明市残疾人联会关于下达2022年昆明市残疾人教育市级补助经费的通知》，确定2022年我市残疾学生和残疾人子女助学补助及青壮年文盲扫盲培训任务数为1800人，市级财政拨付昆明市残疾人联合会2022年残疾人教育补助经费362.60万元。

2.项目实施情况

2022年，市残联通过《关于开展2022年大中专残疾学生及残疾人子女助学补助工作的通知》《关于开展2022年“昆明市（在校高中）阶段残疾学生及残疾人子女助学项目”工作的通知》和《关于开展2022年残疾青壮年文盲扫盲工作的通知》要求，下发具体任务要求并督促县（市）区残联开展各项工作，各县（市）区残联按照其要求对符合条件的残疾学生及残疾人子女申请资料进行审核、数据统计及上报，2022年我市共资助残疾学生和残疾人子女1873人，青壮年文盲扫盲培训324人，共计补助人数为2197人。

3.资金来源及使用情况

2022年年初，根据《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》，市级财政拨付残疾人教育项目经费362.60万元。

2022年，市级财政资金收入362.60万元。于当年到位。

2022年，残疾人教育项目支出362.6万元，市级财政资金实际支出362.60万元。

2022年，年末残疾人教育项目市级资金结余0万元。

4.组织及管理情况

（1）项目组织情况

项目具体工作由昆明市残疾人联合会教就处负责管理，2022年初，昆明市残疾人联合会下发了《关于开展2022年大中专残疾学生及残疾人子女助学补助工作的通知》《关于开展2022年“昆明市（在校高中）阶段残疾学生及残疾人子女助学项目”工作的通知》和《关于开展2022年残疾青壮年文盲扫盲工作的通知》，通知中明确了各县（市）区残联工作内容及流程。

（2）项目实施流程

本项目主要工作为：①项目前期准备阶段，市级和县（市）区级残联部门做好数据分析和统计，进行前期经费和任务数测算，同时县（市）区级残联和基层残联组织做好政策宣传工作。②市残联汇审后，会同市财政局下达补助下拨的通知。③项目实施阶段：符合补助条件的学生及残疾青壮年到对应部门领取申请表格，并将所需申请材料和申请表提交至对应部门进行审核，对符合条件的学生进行补助。县（市）区残联已将当年申请补助学生数据、申请材料等统一提交市残联。

（3）资金拨付流程

项目实施部门提出资金申请，经审核批准后由市财政拨付至各县（市）区财政、残联，各县（市）区残联按核定的金额拨付到受补助学生或监护人银行卡中。

（二）绩效目标

1.总目标

通过对当年完成国家认可的成人高等教育学习的残疾人（新增）和被国家承认学历的省内外大、中专院校当年录取的残疾学生、残疾人子女，在校高中残疾学生及残疾人子女，按照本科3000元/人、大专2000元/人、中专1000元/人，高中残疾学生1500元/人，残疾人高中子女1000元/人的补助标准进行资助，以及对昆明市8所特殊教育学校给与资金支持，从而减轻残疾人和残疾人家庭生活负担，减轻学生上学压力，提高残疾学生、残疾子女入学率，保障残疾学生和残疾人子女平等接受高等教育的权利，推进我市特殊教育的发展。

2.年度目标

根据残疾人教育补助经费项目的实施方案及项目绩效目标申报表，结合残疾人相关工作的实际，残疾人教育补助经费项目的年度目标为：

（1）产出指标

获得资助的残疾学生、残疾人子女及残疾青壮年补助人数1800人以上。

（2）效益指标：通过帮助残疾学生和残疾人子女顺利完成学业，激励他们刻苦学习，奋发自强，全面发展；体现党和政府对残疾人的关怀，减轻残疾学生和残疾人家庭生活负担，减轻学生上学压力，提高残疾学生、残疾子女入学率，保障残疾学生和残疾人子女平等接受高等教育的权利；为提升残疾青壮年文盲的文化和技能水平，改善他们的生活质量，让他们更好的融入社会。从而推进我市特殊教育的发展；建立健全社会保障体系，促进社会文明进步。

（3）满意度指标：服务对象满意度≥85%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

针对上述项目评价，为使绩效评价工作顺利开展，昆明市残疾人联合会成立绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，相关处室领导人任组员，对“2022年残疾人教育补助经费”项目支出绩效的组织、监督和实施开展评价工作。

根据中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等文件要求，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。

2.研究文件

通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，在了解本项目立项、预算下达、执行、成果验收及市本级财政收支、市对下财政收支的基础上，讨论、制定并完善工作方案。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目绩效评价指标体系设计，根据项目特点设计了产出指标、效益指标、满意度指标等个性指标。本项目支出绩效评价，设立四级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标由项目决策（占20%）、项目管理（占20%）、项目绩效（占60%）等3项构成，二级指标8项，三级指标17项目，四级指标28项，满分100分。

同时形成工作方案，即：对基本资料进行核实、分析，对重点项目进行复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。评价完成后将进行结果公开及问题整改。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价的原则

根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》，本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则。

2.绩效评价的方法

主要采用《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据市残联部门整体预算执行及项目执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解市残联（对下资金所涉及的县区残联）在项目资金使用管理、项目组织实施、项目跟踪、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、环境效益及可持续发展等情况，对项目支出进行绩效评价。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

数据采集分为两个阶段：

（1）通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，进行数据和自评报告的收集。

（2）在了解本项目基本情况的基础上，由市残联绩效评价小组进行讨论、制定并完善绩效评价指标体系，填报绩效指标表并打分。

2.社会调查

社会调查分为几个层面展开：

（1）实施部门调查，本项目由组联处负责实施，主要调查项目立项、任务下达、分配、实施、监督检查、验收、台账管理等情况。

（2）基层单位调查，抽查市对下资金所涉及的县区残联实施本项目的情况，抽查比例不低于30%。

（3）发放调查问卷，进行公众满意度调查。

3.数据分析和撰写报告

（1）分析评价：2023年4月21日至5月31日，对本项目的基本资料进行核实、分析，对重点项目进行了复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。

（2）整理底稿、撰写报告、结果应用：对前三个阶段涉及到统计资料、问卷调查表、制度文件以及其他与项目相关的台账资料、财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理，对外进行报告报送及公开，对内针对绩效评价中发现的问题，要求相关部门进行整改，市残联计财处、办公室负责整改落实与监督。

（五）本次绩效评价的局限性

本次评价存在一定的局限性，一是收集到相关证据不全面、质量不高；二是因时间限制，评价小组没有重新收集数据，而是利用相关处室收集的数据，数据不一定完全可信；三是由于评价组水平有限，使用的评价方法不够全面，某些评价方法（如行业分析法、历史比较法、横向对比法等）没有实施，影响了评价报告的质量。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

通过对市残联2022年度残疾人教育补助经费支出决策、管理、绩效三个方面的28个四级指标进行评价、打分，最终自评得分93.2分，评定等级为优。

项目绩效指标体系得分情况

| 项目 | 权重分 | 得分 | 扣分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00% |
| B项目管理 | 20.00 | 18.20 | 1.80 | 96.00% |
| C项目绩效 | 60.00 | 55.00 | 5.00 | 95.00% |
| 合计 | 100.00 | 93.20 | 6.80 | 96.20% |

2.主要绩效

项目完成全年预定的绩效目标1800人，实际对1873名残疾学生和残疾人子女给予一次性资助，以及对昆明市8所特殊教育学校给与了资金支持；对324名残疾青壮年文盲扫盲培训工作。

通过帮助考取大、中专院校的残疾学生和残疾人子女顺利进入大、中专院校学习，激励他们刻苦学习，奋发自强，全面发展；体现党和政府对残疾人的关怀，减轻残疾人和残疾人家庭生活负担，减轻学生上学压力，提高残疾学生、残疾子女入学率，保障残疾学生和残疾人子女平等接受高等教育的权利；为保障我市在校高中残疾学生和残疾人子女平等接受教育的权利，让更多残疾学生能顺利完成高中阶段教育，为他们更好地融入社会创造良好条件；为提升残疾青壮年文盲的文化和技能水平，改善他们的生活质量，让他们更好的融入社会。从而推进我市特殊教育的发展；建立健全社会保障体系，促进社会文明进步。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下（具体评分情况详见附表1：昆明市残疾人联合会2022年残疾人教育补助经费项目支出绩效指标体系及评分表）。

1.项目决策（满分20分，评价得分20分）

（1）项目立项

2022年初，根据市财政局《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》《关于下达2022年昆明市残疾人教育市级补助经费的通知》文件通知，市级财政对残疾人教育补助经费下达预算310.00万元。项目立项符合规定。

（2）项目目标

项目设立了绩效目标。

2.项目管理（满分20分，评价得分19.2分）

（1）投入管理

①预算批复及调整情况

2022年初，根据《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》《关于下达2022年昆明市残疾人教育市级补助经费的通知》文件通知，市级财政拨付昆明市残疾人联合会2022年残疾人教育补助经费362.60万元。

②项目资金到位情况

2022年，本项目财政资金收入362.60万元，于当年到位。

③资金支出及跟踪管理情况

2022年，项目支出362.60万元，其中市级财政资金支出362.60万元，

年末项目市级资金结转结余0万元。

（2）财务管理

市残联将行政事业单位内部控制工作纳入绩效考核的内容，加强内部控制管理工作，在2014年就制定了《市残联财务管理制度》，规范了预算管理、资金分类、费用报销流程、差旅费管理规定、政府采购规定，推动了本单位内部控制水平的提升。

2017年，市残联先后出台了《市残联财务报销制度》《市残联预算绩效管理暂行办法》，对财务报销审批流程、全过程预算绩效管理作了进一步规范。预算绩效管理涵盖了预算管理组织、预算申报、执行、跟踪、绩效评价、评价结果应用等各个环节。

通过对项目各支出明细的收支凭证、资料调查及档案查阅，昆明市残疾人联合会资金收支管理制度执行到位，内部控制规范，未发现挤占、挪用项目资金现象。

（3）项目实施

该项目具体由各县区残联进行实施。2022年初，市残联于下发了《关于开展2022年大中专残疾学生及残疾人子女助学补助工作的通知》《关于开展2022年“昆明市（在校高中）阶段残疾学生及残疾人子女助学项目”工作的通知》和《关于开展2022年残疾青壮年文盲扫盲工作的通知》，通知中明确了各县（市）区残联工作内容及流程，下发具体任务经费并持续督促县（市）区残联开展各项工作，各县区残联按照其要求对符合条件的大、中专学生、在校高中生及残疾青壮年申请资料进行审核、数据统计及上报，相关工作于2022年11月底全部完成。2022年共补助残疾学生、残疾人子女、残疾青壮年2197人。

3.项目绩效（满分60分，评价得分57分）

（1）项目产出

2022年，根据该项目支出绩效目标申报表和《关于下达2022年昆明市残疾人教育市级补助经费的通知》文件通知，确定2022年我市残疾人补助最低任务数为1800人，实际补助2197人。2022年，本项目市级财政资金收入362.60万元，项目支出362.60万元。2022年末项目结余资金0万元。

（2）项目效益

通过本项目实施，实现如下效益：

①各县（市）区的工作突出重点，通过对考取大、中专院校、在校高中生的残疾学生和贫困残疾人子女及残疾青壮年进行补助，以及对我市5所特殊教育学校给与资金支持，帮助更多残疾学生能顺利进入完成高中阶段教育，顺利大、中专院校学习，激励他们刻苦学习，奋发自强，全面发展，推进我市特殊教育的发展；2022年市级资金绩效目标任务数不低于1800人，实际共补助残疾学生、残疾子女、残疾青壮年2197人。

②通过帮助残疾学生和残疾人子女顺利完成学业，激励他们刻苦学习，奋发自强，全面发展；体现党和政府对残疾人的关怀，减轻残疾人和残疾人家庭生活负担，减轻学生上学压力，提高残疾学生、残疾子女入学率，保障残疾学生和残疾人子女平等接受高等教育的权利；从而推进我市特殊教育的发展；建立健全社会保障体系，促进社会文明进步。

（3）项目满意度

群众满意度调查。为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对项目的满意度，我们设计了问卷调查，共计发放问卷47份，收回有效问卷47份，群众满意度综合得分为98.11分。问卷调查显示，问卷中的10个问题均获得了较高的满意度。

因此，本项目社会公众满意度较高，残联工作得到了支持和肯定。

昆明市残联2022年残疾人教育补助经费支出

社会公众满意度调查问卷统计表

| 昆明市残联2022年残疾人教育补助经费支出社会公众满意度调查问卷统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问卷题目及选项 | 项目 | A（非常满意） | B（满意） | C（一般） | D（不满意） | E（很不满意） | 合计人数 |
| 1.您对该项目2022年工作的总体评价是： | 人数 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  | 占比 | 85.11% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.51 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 |
| 2.您认为该项目在做好残疾人教育补助，对残疾人进行资格审核及救助内容真实性审核方面做得如何： | 人数 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  | 占比 | 78.72% | 21.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.87 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.79 |
| 3.您认为该项目在做好资金分配，实施精准补助，做到补助资金“公平公正公开”方面做得如何： | 人数 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  | 占比 | 85.11% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.51 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 |
| 4.您对该项目在严格工作程序，实施本人申请，学校、乡镇、县三级审核方面做得如何： | 人数 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  | 占比 | 76.60% | 23.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.66 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 |
| 5.您认为该项目在受助人学习能力，受教育程度提升的认可的方面做得如何： | 人数 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  | 占比 | 76.60% | 23.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.66 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 |
| 6.您认为该项目在及时做好补助发放完成方面做得如何： | 人数 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  | 占比 | 78.72% | 21.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.87 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.79 |
| 7.您认为该项目在基层单位做好台账管理，被补助人信息完整、准确方面做得如何： | 人数 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  | 占比 | 76.60% | 23.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.66 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 |
| 8.您认为该项目在做好补助资金专款专用，无挪用、超范围、超标准使用方面做得如何： | 人数 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  | 占比 | 87.23% | 12.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.72 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 |
| 9.您认为该项目在流程管理，如残疾人本人申请、三级审核、公示、发放等流程规范化方面做得如何： | 人数 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  | 占比 | 82.98% | 17.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.30 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 |
| 10.您认为该项目在实施政务公开，项目政策、申请流程、被补助人员、救助事项按规范公示等方面做得如何： | 人数 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  | 占比 | 82.98% | 17.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.30 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 |
| 合计 | 人数 | 381 | 89 | 0 | 0 | 0 | 470 |
|  | 占比 | 81.06% | 18.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 81.06 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.11 |
| 最终得分 | 权重 |  |  |  | 98.11 |  |  |

- 四、成本效益分析

2022年市级共补助资金362.60万元，其中：五华区13.5万元，其中2万用于补助“五华区新萌学校”；盘龙区9.25万元，其中2万用于补助“盘龙区培智学校”；西山区31.5万元，其中2万元用于资助“西山区特殊教育学校”；官渡区18.5万元，其中2万用于补助“官渡区培智学校”；东川区59万元；呈贡区6万元；石林县19万元；禄劝县53万元；宜良县24万元，其中2万用于补助“宜良特殊教育学校”；晋宁区3.6万元；寻甸县62万元，其中2万用于补助“寻甸回族彝族自治县特教学校”；富民县24.25万元；阳宗海风景名胜区4万元；安宁市16万元，其中2万元用于资助“安宁市特殊教育学校”；嵩明县19万元，其中2万元用于补助“嵩明县特殊教育学校”。截止2022年12月31日，该项目共计使用市级资金362.60万元。

资金使用效果方面，昆明市残疾人联合会充分发挥为残疾人提供服务的工作职能，组织检查、督促、残疾人各项工作，出动多人宣传、学习、交流残疾人工作，认真统计各项数据。残疾人教育补助经费项目各项指标全部在当年完成。项目的实施减轻了残疾人和残疾人家庭的生活负担，减轻了学生上学压力，提高了残疾学生、残疾子女入学率，保障残疾学生和残疾人子女平等接受高等教育的权利，促进我市特殊教育的发展。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

1.加强领导，精心组织加大调查摸底力度，为残疾考生做好跟踪服务为确保残疾考生合法权益，各（县）市区残联加强领导，精心组织，指定专人负责残疾人教育工作，确保工作顺利开展。各（县）市区残联在高考前开始在全区范围内对残疾人考生进行摸底调查，并对残疾人子女也进行统计。高考结束后，各（县）市区残联加大了前期调查与跟踪力度，及时、准确掌握辖区残疾考生的报考人数、报考志愿、考试分数等情况。

2.宣传活动形式多样

一是通过社区公示栏、滚动显示屏、手机微信群、电话通知等方式方法，让辖区内残疾人即时了解相关政策，按时申请。二是区残联开展“量体裁衣”式残疾人服务及2022年昆明市“全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新”工作，通过入户家访，对辖区内残疾人开展残疾学生、残疾人子女及残疾青壮年政策宣传，摸清了残疾学生、残疾人子女及残疾青壮年基本情况，避免漏报。

- （二）存在的问题

1.绩效目标设定方面应进一步加强

昆明市残疾人教育补助经费项目，年初预算申报时，绩效目标不够详细，绩效目标申报工作有待进一步完善。

2.部分县区资金有结余

从项目资金使用情况来看，部分县（市）区存在资金结余，造成资金有结余的原因为：部分县（市）区区级补助标准高于市级补助标准，因此优先使用了县级资金，造成了市级财政资金使用效率不高。针对这部分区级补助标准高于市级补助标准的县（市）区在申报市级财政资金时，应充分考虑区级财政资金情况，合理申报市级补助资金。

- （三）建议和改进措施

1.改进绩效管理工作的措施

（1）定期或者不定期召开绩效管理讨论会议，分析目前绩效管理各环节工作存在的问题，增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

（2）提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

（3）项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理；

（4）项目实施完毕后，及时收集整理项目各类财务、业务相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

（5）绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

（6）加强各基层部门、处室绩效管理人员的培训，提升他们的预算绩效管理知识结构和能力。

2.强化自身能力建设

加强协调，细化工作目标和责任，加强与教育部门的联动，实时掌握残疾人学生及残疾人子女的动态情况，减少推、扯，落实督促检查问责制，进一步完善相关配套制度。

3.加大法制宣传、培训力度

研究解决规范基层残联工作中存在的问题，加强信息沟通、个案指导、教育培训等行之有效的活动，加大宣传力度，积极宣传相关优惠政策，不断规范基层残联的服务工作。

- 相关附件：

1.2022年残疾人教育补助经费项目支出绩效指标体系及评分表；

2.2022年残疾人教育补助经费使用情况表；

3.2022年残疾人教育补助经费访谈记录；

4.2022年残疾人教育补助经费问卷统计表；

5.①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。

- 昆明市残疾人联合会

2023年5月18日