昆明市残疾人联合会

2022年残疾人特殊困难临时救助项目经费支出绩效评价报告

项目名称：2022年残疾人特殊困难临时救助项目经费项目支出绩效

部门名称：昆明市残疾人联合会

评价机构：昆明市残疾人联合会

2023年5月

绩效评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 何云虹 | 党组书记、理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 廖海滨 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 陇 猷 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 成员 | 罗 涛 | 四级调研员 | 市残联 |  |
| 成员 | 黄剑秋 | 一级主任科员 | 组联处 |  |
| 成员 | 李占青 | 处长 | 康复处 |  |
| 成员 | 丁 可 | 处长 | 教就处 |  |
| 成员 | 孙 莹 | 处长 | 组联处 |  |
| 成员 | 邱 峰 | 主任 | 中心 |  |
| 成员 | 汪 洋 | 二级主任科员 | 财务处 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目   录

摘  要	1

一、项目基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）绩效目标	7

二、绩效评价工作情况	8

（一）绩效评价的目的	8

（二）绩效评价工作方案制定过程	8

（三）绩效评价原则、评价方法	9

（四）绩效评价实施过程	10

（五）本次绩效评价的局限性	11

三、评价结论和绩效分析	11

（一）评价结论	11

（二）具体绩效分析	13

1、项目决策（满分20分，评价得分20分）	13

2、项目管理（满分20分，评价得分19分）	13

3、项目绩效（满分60分，评价得分55分）	15

四、成本效益分析	17

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	18

（一）主要经验及做法	18

（二）存在的问题	19

（三）建议和改进措施	19

相关附件	20

- 摘  要

- 部门概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

（一）项目立项背景及目的

- 为进一步完善全市残疾人社会保障体系，切实解决残疾人突发性、临时性特殊生活困难，帮助弱势群体渡过难关，维护社会稳定，促进社会和谐。昆明市人民政府残疾人工作委员会于2010年4月出台了《关于印发昆明市残疾人特殊困难临时救助办法的通知》（昆残工委发〔2010〕1号）文件，根据（昆残工委发〔2010〕1号）文件精神市残联从2011年开始组织实施该项工作，得到了广大残疾人朋友的一致好评。救助临时困难残疾人关键在于及时，为了进一步贯彻落实好该项工作，市残联制定了《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》（昆残发〔2017〕78号）文件，规范了该项工作的流程，有效解决了审批和资金发放时间过长的问题，能够及时为困难群众排忧解难。根据各县（市）区残联在开展救助工作时，所提出的建议，市残联下发了“关于修订《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》的通知”（昆残发〔2020〕32号），对原方案中的部分救助标准进行了修订，优化了救助方案，更加便于基层残联开展残疾人特殊困难临时救助工作。

- 为了规范、高效、有序地开展好残疾人特殊困难临时救助工作，市残联于2017年8月制定了《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》（昆残发〔2017〕78号）文件，并于2020年12月下发了“关于修订《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》的通知”（昆残发〔2020〕32号），对原方案中的部分救助标准进行了修订，优化了救助方案。项目的实施主要依据该方案开展。

1.该项目有明确的受益人：

资助范围：凡持有本市残联核发的《中华人民共和国残疾人证》的残疾人。

救助范围：

⑴对纳入城乡医疗救助范围的残疾人，对通过基本医疗保险、大病保险支付医疗费用后仍有困难，或者不能通过基本医疗保险、大病保险支付医疗费用的，应当优先给予医疗救助或临时救助。

⑵因各种突发性灾难、不可抗力因素导致家庭特殊困难的应给予临时救助。

⑶其它原因导致特殊困难的应给予临时救助。

2.该项目规定了救助标准：

⑴因患危重疾病（国家规定的重大疾病）或人身意外伤害住院治疗，造成家庭生活出现较大困难，经其他部门救助之后，仍难以维持家庭基本生活，且其个人承担部分高于1000元（含1000元）的按其个人承担住院治疗费用的50%进行救助，属于低保家庭或多残家庭的按60%进行救助，最高救助额度不超过5000元（含5000元）。个人承担医疗费低于1000元（不含1000元）的不属市级救助范围。每个自然年度对同一个残疾人只能救助一次，不得进行多次救助。

⑵因交通事故或水灾、火灾、雷电、地震、泥石流等自然灾害或其它不可抗拒因素造成家庭经济财产损失在10000元（含10000元）以上，导致家庭生活暂时困难的，根据具体情况，经当地政府证明，给予500-5000元一次性救助金。

⑶其它特殊困难的，给予500-3000元的救助。

3.该项目有严格的实施流程：

⑴凡符合救助条件的残疾人家庭，由残疾人本人或亲属向其户口所在地村（社区）残协提出书面申请，提供残疾人证原件及复印件。村（社区）出具造成特殊困难的证明材料。

⑵村（社区）残协对申请人提供的相关证明材料进行受理，填写《昆明市残疾人特殊困难临时救助审批表》（以下简称《审批表》），签署初审意见，加盖村委会（社区）公章连同相关材料一并报所在乡、镇人民政府（街道办事处）残联。

⑶由乡、镇人民政府（街道办事处）残联进行初审，在《审批表》上签署意见，加盖公章后报县级残联审核。
　　⑷由县级残联对乡、镇人民政府（街道办事处）残联上报的材料进行审核，做出是否给予救助的建议，并审批。

4.该项目的资金来源：

⑴财政核拨；

⑵社会捐助。

5.申报残疾人特殊困难临时救助需提供以下材料：

⑴救助对象书面申请书、村（社区）证明；

⑵救助对象身份证、残疾人证复印件，其中救助对象为低保、多残家庭的，还需要分别提供（残疾人证、低保证、户口本、结婚证）复印件；
　　⑶救助对象的“医疗保险支付结算表”复印件；
　　⑷救助对象的“大病互助补充保险结算表” 复印件；
　　⑸救助对象的“医疗卫生单位统一住院费用结算票据”（未参保人员提供）；
　　⑹交通事故，需出具《交通事故裁定书》，因肇事方逃逸的，需当地交管部门出具证明；
    ⑺家庭财产受损的，需出具图片（影视）资料和当地政府证明；
　　⑻其它部门救助依据。

该项目自2011年开始实施以来市级财政共计安排项目资金1287万元，救助临时困难残疾人近8500人（户），合民意、暖民心。近几年我单位对该项目支出进行了绩效自评。2022年绩效自评结论为：本项目立项依据充分，项目实施过程中严格按照相关流程进行审批，项目具有明确的补助标准、监督办法和管理办法，项目设定的绩效目标与事业发展规划相关，完整的反映出预期产出和效果。通过该项目的实施，解决了大部分残疾人家庭因重大疾病、突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难，给其个人及家庭给予应急、过渡性救助，切实保障和改善困难残疾人的基本生活，对建立健全国家社会保障体系、发挥其职能作用起到了促进作用。

（二）预算收支总额、预算执行情况

2022年度市级预算安排残疾人特殊困难临时救助资金420万元，计划救助临时困难残疾人1050人（户），截至2022年11月，各县（市）区残联共计支出399.02万元，救助临时困难残疾人 1938 人（户）。其中，支付进度较慢的县为：嵩明县，嵩明县共有85户残疾人家庭获得救助，救助资金23.57万元，余10.43万元，资金支出进度69.32%；宜良县残联支出28.68万，资金支出进度79.67%。剩余资金于2022年12月底以前给特殊困难残疾人临时救助。

通过落实好此项工作，切实解决了特殊困难残疾人的燃眉之急，让他们享受到国家对特殊困难残疾人关心与帮扶政策，进一步保障了特殊困难残疾人基本生活，帮助弱势群体渡过难关，维护社会稳定，促进社会和谐。

- 评价结论

通过对市残联2022年残疾人特殊困难临时救助经费支出决策、管理、绩效三个方面的28个四级指标进行评价、打分，最终自评得分98.5分，评定等级为优。

- 经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.领导重视，上下联动

预算绩效管理是昆明市残疾人联合会深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度的重要抓手，昆明市残联领导高度重视，为此专门成立了昆明市残疾人联合会绩效评价小组，对昆明市残疾人联合会系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核。考核后我单位还将继续做好评价发现的问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

2.各部门/处室给予配合与支持

做好预算绩效管理，离不开基层部门/处室的支持和配合，昆明市残疾人联合会系统下属部门/处室众多，管理幅度较宽，数据处理量大，因此需要下属部门高度领会预算绩效管理的业务实质和内涵，及时跟进预算进度统计和业务成果统计，将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。

3.将绩效评价与预算申报、项目管理、财务监督结合起来，探索财务管理与业务管理的联动机制

如何将目前的财务管理与业务管理的联动机制建立起来，是目前行政单位预算绩效管理的重点和难点，只有将二者有机结合起来，才能较好的进行预算目标申报、过程监督、定期分析资金投入与项目产出之间的内在逻辑关系，只有联动机制做好了，才能寻求最佳的投入产出比，既节省财政资金，又能较好的完成市委市政府部署的各项工作，推动残疾人事业进入科学化的管理轨道。

（二）项目风险与不确定性

项目的风险和不确定性主要表现在以下四个方面：

1.全市残疾人分布面广，昆明市县（市）区的地理环境多为山区半山区，生活条件差，交通、信息还很不便利，残疾人特殊困难救助工作原则要求救急、救困，要实现该项目标还有一定的困难。

2.由于财力有限，虽然市级财政安排的残疾人特殊困难临时救助资金逐年增加，但需要救助的困难残疾人人数众多、资金量大，不能满足所有困难残疾人的需求，需要各县（市）区财政安排一定的资金配套和社会爱心人士的帮助。

3.残疾人工作者的工作能力、工作责任心还有一定的差别，工作人员的工作不到位会导致困难群众不能知晓相关政策、不能得到及时的救助。

（三）建议和改进措施

- 1.改进绩效管理工作的措施

（1）定期或者不定期召集各部门召开绩效管理讨论会议，分析目前绩效管理各环节工作存在的问题，增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

（2）提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

（3）项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理，对于偏离目标较大的项目，分析原因，责成实施部门进行整改、纠偏；

（4）项目实施完毕后，及时收集整理项目各类财务、业务相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

（5）绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

（6）加强各基层部门和处室绩效管理人员的培训，提升他们的预算绩效管理知识结构和能力。

2.加大基层工作人员培训力度

研究解决规范基层残联工作中存在的问题，加强信息沟通、个案指导、教育培训等行之有效的活动，不断规范基层残联的服务工作。在条件允许的情况下，积极组织学习培训，充实基层工作力量，组织实施好残疾人医疗保险补助工作，协助残疾人便捷办理相关手续。

- 3.广泛开展社会宣传

- 主动协调宣传部门，通过多样化的新闻媒体宣传项目的意义、代缴流程等，以项目的实施为契机，让残疾人群众充分认识残疾人特殊困难临时救助的作用，也让全社会更多地了解和关注残疾人，给予他们更多的关爱和扶助，积极营造良好的扶残助残社会氛围。

昆明市残疾人联合会

2022年残疾人特殊困难临时救助项目经费支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）和昆明市财政局《关于开展2022年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，2023年4月21日至5月31日，昆明市残疾人联合会组成绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，相关处室负责人任组员，对“残疾人特殊困难临时救助”项目支出绩效进行了评价，现将评价情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目基本情况

（1）项目名称：残疾人特殊困难临时救助。

（2）项目类型：事业发展类。

（3）项目受益对象：全市临时特殊困难残疾人。

（4）预期经济、社会、生态效益

残疾人群体由于身体障碍等原因很多都属于贫困人口，昆明市的三个贫困县都已“脱贫摘帽”，如何保持脱贫攻坚成效，使已脱贫的贫困人口不再返贫，是我市现阶段脱贫攻坚的主要工作任务。贫困人口中的残疾人由于自我发展能力不足，一旦遭遇天灾、突发性事件、重大疾病等特殊情况就会导致返贫。对于这部分临时困难的残疾人给予及时的救助是市残联“扶贫济困”的职责所在，也是市委、市政府为困难群众排忧解难的要求。把党和政府的温暖及时的送到临时困难残疾人手中，维护社会稳定，促进社会和谐，有着极其重大的社会效益。

（二）必要性与可行性

- （一）项目背景情况：为进一步完善全市残疾人社会保障体系，切实解决残疾人突发性、临时性特殊生活困难，帮助弱势群体渡过难关，维护社会稳定，促进社会和谐。昆明市人民政府残疾人工作委员会于2010年4月出台了《关于印发昆明市残疾人特殊困难临时救助办法的通知》（昆残工委发〔2010〕1号）文件，根据（昆残工委发〔2010〕1号）文件精神市残联从2011年开始组织实施该项工作，得到了广大残疾人朋友的一致好评。救助临时困难残疾人关键在于及时，为了进一步贯彻落实好该项工作，市残联制定了《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》（昆残发〔2017〕78号）文件，规范了该项工作的流程，有效解决了审批和资金发放时间过长的问题，能够及时为困难群众排忧解难。根据各县（市）区残联在开展救助工作时，所提出的建议，市残联下发了“关于修订《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》的通知”（昆残发〔2020〕32号），对原方案中的部分救助标准进行了修订，优化了救助方案，更加便于基层残联开展残疾人特殊困难临时救助工作。

（二）项目实施的必要性

随着残疾人事业的不断发展，有效改善了广大残疾人的基本生活，为残疾人同全市人民一道实现小康生活打下了基础。但是，由于客观条件和残疾人自身障碍的影响，残疾人生活状况与社会平均水平还有较大差距，还有相当多的残疾人贫困状况没有得到根本改善，基本生活需求难以保障，残疾人在居住条件、生活环境、医疗保障等方面还存在许多困难，改善残疾人参与社会生活的环境和条件的长效机制还不健全。为了解决因突发性事件、因病等导致的临时性困难，给予一次性的补助，帮助他们渡过难关意义重大。

习近平致中国福利基金会的一封信中指出：“残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注”。昆明市有32.8万残疾人，占总人口的6.46%，对绝大多数残疾人而言，残疾和残障将伴随他们一生，这是无法改变的事实。残疾人事业是重要的民生福祉工程，也是政府义不容辞的责任。《中华人民共和国残疾人保障法》明确残联的职责 ：“第八条 中国残疾人联合会及其地方组织，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务”。“扶贫济困”是市残联的工作职责。

基于以上原因，开展残疾人特殊困难临时救助工作是残疾人事业的发展要求，意义重大、十分的必要。

（三）项目实施的可行性

- 为了规范、高效、有序地开展好残疾人特殊困难临时救助工作，市残联于2017年8月制定了《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》（昆残发〔2017〕78号）文件，并于2020年12月下发了“关于修订《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》的通知”（昆残发〔2020〕32号），对原方案中的部分救助标准进行了修订，优化了救助方案。项目的实施主要依据该方案开展。

1.该项目有明确的受益人：

资助范围：凡持有本市残联核发的《中华人民共和国残疾人证》的残疾人。

救助范围：

⑴对纳入城乡医疗救助范围的残疾人，对通过基本医疗保险、大病保险支付医疗费用后仍有困难，或者不能通过基本医疗保险、大病保险支付医疗费用的，应当优先给予医疗救助或临时救助。

⑵因各种突发性灾难、不可抗力因素导致家庭特殊困难的应给予临时救助。

⑶其它原因导致特殊困难的应给予临时救助。

2.该项目规定了救助标准：

⑴因患危重疾病（国家规定的重大疾病）或人身意外伤害住院治疗，造成家庭生活出现较大困难，经其它部门救助之后，仍难以维持家庭基本生活，且其个人承担部分高于1000元（含1000元）的按其个人承担住院治疗费用的50%进行救助，属于低保家庭或多残家庭的按60%进行救助，最高救助额度不超过5000元（含5000元）。个人承担医疗费低于1000元（不含1000元）的不属市级救助范围。每个自然年度对同一个残疾人只能救助一次，不得进行多次救助。

⑵因交通事故或水灾、火灾、雷电、地震、泥石流等自然灾害或其它不可抗拒因素造成家庭经济财产损失在10000元（含10000元）以上，导致家庭生活暂时困难的，根据具体情况，经当地政府证明，给予500-5000元一次性救助金。

⑶其它特殊困难的，给予500-3000元的救助。

3.该项目有严格的实施流程：

⑴凡符合救助条件的残疾人家庭，由残疾人本人或亲属向其户口所在地村（社区）残协提出书面申请，提供残疾人证原件及复印件。村（社区）出具造成特殊困难的证明材料。

⑵村（社区）残协对申请人提供的相关证明材料进行受理，填写《昆明市残疾人特殊困难临时救助审批表》（以下简称《审批表》），签署初审意见，加盖村委会（社区）公章连同相关材料一并报所在乡、镇人民政府（街道办事处）残联。

⑶由乡、镇人民政府（街道办事处）残联进行初审，在《审批表》上签署意见，加盖公章后报县级残联审核。
　　⑷由县级残联对乡、镇人民政府（街道办事处）残联上报的材料进行审核，作出是否给予救助的建议，并审批。

4.该项目的资金来源：

⑴财政核拨；

⑵社会捐助。

5.申报残疾人特殊困难临时救助需提供以下材料：

⑴救助对象书面申请书、村（社区）证明；

⑵救助对象身份证、残疾人证复印件，其中救助对象为低保、多残家庭的，还需要分别提供（残疾人证、低保证、户口本、结婚证）复印件；
　　⑶救助对象的“医疗保险支付结算表”复印件；
　　⑷救助对象的“大病互助补充保险结算表” 复印件；
　　⑸救助对象的“医疗卫生单位统一住院费用结算票据”（未参保人员提供）；
　　⑹交通事故，需出具《交通事故裁定书》，因肇事方逃逸的，需当地交管部门出具证明；
    ⑺家庭财产受损的，需出具图片（影视）资料和当地政府证明；
　　⑻其它部门救助依据。

该项目自2011年开始实施以来市级财政共计安排项目资金1287万元，救助临时困难残疾人近8500人（户），合民意、暖民心。近几年我单位对该项目支出进行了绩效自评。2020年绩效自评结论为：本项目立项依据充分，项目实施过程中严格按照相关流程进行审批，项目具有明确的补助标准、监督办法和管理办法，项目设定的绩效目标与事业发展规划相关，完整的反映出预期产出和效果。2020年共有15个县（市）区残联参与此项目，投入市级补助资金365万元，计划救助临时困难残疾人688人（户），最终救助临时困难残疾人2001人（户）。通过该项目的实施，解决了大部分残疾人家庭因重大疾病、突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难，给其个人及家庭给予应急、过渡性救助，切实保障和改善困难残疾人的基本生活，对建立健全国家社会保障体系、发挥其职能作用起到了促进作用。

2022年度市级预算安排残疾人特殊困难临时救助资金420万元，计划救助临时困难残疾人1050人（户），截至2022年11月，各县（市）区残联共计支出  399.02万元，救助临时困难残疾人 1938 人（户）。其中，支付进度较慢的县为：嵩明县，嵩明县共有85户残疾人家庭获得救助，救助资金23.57万元，余10.43万元，资金支出进度69.32%；宜良县残联支出28.68万，资金支出进度79.67%。剩余资金将于2022年12月底以前给特殊困难残疾人临时救助。

通过落实好此项工作，切实解决了特殊困难残疾人的燃眉之急，让他们享受到国家对特殊困难残疾人关心与帮扶政策，进一步保障了特殊困难残疾人基本生活，帮助弱势群体渡过难关，维护社会稳定，促进社会和谐。

（四）项目风险与不确定性

项目的风险和不确定性主要表现在以下四个方面：

1.全市残疾人分布面广，昆明市县（市）区的地理环境多为山区半山区，生活条件差，交通、信息还很不便利，残疾人特殊困难救助工作原则要求救急、救困，要实现该项目标还有一定的困难。

2.由于财力有限，虽然市级财政安排的残疾人特殊困难临时救助资金逐年增加，但需要救助的困难残疾人人数众多、资金量大，不能满足所有困难残疾人的需求，需要各县（市）区财政安排一定的资金配套和社会爱心人士的帮助。

3.残疾人工作者的工作能力、工作责任心还有一定的差别，工作人员的工作不到位会导致困难群众不能知晓相关政策、不能得到及时的救助。

（五）实施条件

1.机构及人员条件：昆明市残联是一个自上而下的统一性组织，层层指导下一级残联开展工作，从市级、县级到乡镇都有专职残疾人工作者，各社区（村委会）设有残疾人联络员，为项目的实施奠定了强有力的组织、管理、保障。针对该项目的管理还需进一步建立健全和完善相关工作制度和措施，成立领导小组，按照年初计划和财务管理制度、内控机制以及财政有关规定组织实施。

2.资金条件：项目资金为市本级资金，各县（市）区根据财力和该项工作对资金的总体需求安排一定的配套资金，市级对各县（市）区的项目配套资金没有明确的要求。资金的管理均按照《关于印发昆明市残疾人特殊困难临时救助办法的通知》（昆残工委发〔2010〕1号）文件规定执行。

3.基础条件：项目依据《关于印发昆明市残疾人特殊困难临时救助办法的通知》（昆残工委发〔2010〕1号）文件，《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》（昆残发〔2017〕78号）文件开展工作。

三、项目进度与计划安排

该项工作的主要原则是救急、救困，应救尽救。各级残联要大力宣传，让残疾人朋友知晓该项政策，工作人员要根据困难残疾人的申请及时审批 、及时上报。审批完成后，救助资金要及时的发放到残疾人手中，工作的每一个环节都要有人办事、及时办理，市残联的项目经费预算经批准后要及时的下拨到各县（市）区，根据市财政对部门预算批复项目资金于每年11月份完成支出的要求，于2022年11月完成项目支出。

- 四、主要结论

1.存在的问题和不足

一是由于受到社会经济衰退影响，残疾人面临的困难进一步加大，加之我市残疾人优抚政策宣传面较大，申请救助的困难残疾人增多，财政缺乏相应项目配套资金支出，无法解决所有困难残疾人的需求。二是残疾人救助标准偏低，农村残疾人占比大，生活状况低于全县平均水平，很大一部分残疾人生活仍处于贫困线上，随着物价的上涨，以及残疾人的一些特殊开支，如精神病人常年服药，再如对残疾人患重大疾病的救助标准，与目前昂贵的医疗费用来说，简直就是杯水车薪，难以为继，有的残疾人只好“小病扛，大病拖”，还有的患病后因得不到及时救治而危及生命，家庭因此背上沉重的债务。

2.建议和打算

下一步工作中，各级残联将加大管理力度，积极探索方法，尽力满足和服务好有需求的残疾人。建议：我市残疾人人口基数较大，大多数为农村残疾人贫困残疾人，突发事故概率高，建议各级财政给予资金支持，以解决我市残疾人救助资金不足的实际困难。

截至2022年11月底，该项目资金的安排依据各县（市）区残疾人人数和贫困程度以及上年度绩效评价结果。项目有明确的受益人、有实施方案、经过前期调研和论证，经过多年的实施具有较大的社会效益。我部门2022年安排残疾人特殊困难临时救助项目资金420万元，完成对2022年困难残疾人的临时救助，实际救助人数1938人（户）。

- （二）绩效目标

1.总目标

依据《关于印发昆明市残疾人特殊困难临时救助办法的通知》（昆残工委发〔2010〕1号）文件，确保残疾人的合法权益得到保障，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止“因困致贫、因困返贫”，帮助残疾人脱困解难，实现残疾人困有所救和“平等、参与、共享”的目标，促进和谐社会建设。

2.年度目标

依据《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》（昆残发〔2017〕78号）文件开展工作。结合残疾人相关工作的实际，帮助残疾人脱困解难，实现残疾人困有所救和“平等、参与、共享”的目标。

（1）产出指标

对不少于1050人（户）的对属昆明市户籍人口，持有效的《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，2022年度市级预算残疾人特殊困难临时救助资金420万元，救助临时困难残疾人1050人（户）。

（2）效益指标：经济效益为通过对昆明市残疾人困难给予救助补助，减轻家庭经济负担，降低生活压力；社会效益为助力健全社会保障体系，充分发挥其职能作用，促进和谐社会建设，提高残疾人保障水平。

（3）满意度指标：服务对象满意度≥90%。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- （二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

针对上述项目评价，为使绩效评价工作顺利开展，昆明市残疾人联合会成立绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，相关处室领导人任组员，对“2022年残疾人特殊困难临时救助工作项目经费”项目支出绩效的组织、监督和实施开展评价工作。

根据中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）等文件要求，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。

2.研究文件

通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，在了解本项目立项、预算下达、执行、成果验收及市本级财政收支、市对下财政收支的基础上，讨论、制定并完善工作方案。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目绩效评价指标体系设计，根据项目特点设计了产出指标、效益指标、满意度指标等个性指标。本项目支出绩效评价，设立四级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标由项目决策（占20%）、项目管理（占20%）、项目绩效（占60%）等3项构成，二级指标8项，三级指标17项，四级指标28项，满分100分。

同时形成工作方案，即：对基本资料进行核实、分析，对重点项目进行复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。评价完成后将进行结果公开及问题整改。

- （三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价的原则

根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则。

2.绩效评价的方法

主要采用《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据市残联部门整体预算执行及项目执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解市残联（对下资金所涉及的县区残联）在项目资金使用管理、项目组织实施、项目跟踪、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、环境效益及可持续发展等情况，对项目支出进行绩效评价。

- （四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

数据采集分为两个阶段：

（1）通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，进行数据和自评报告的收集。

（2）在了解本项目基本情况的基础上，由市残联绩效评价小组进行讨论、制定并完善绩效评价指标体系，填报绩效指标表并打分。

2.社会调查

社会调查分为几个层面展开：

（1）实施部门调查，本项目由教就处负责实施，主要调查项目立项、任务下达、分配、实施、监督检查、验收、台账管理等情况。

（2）基层单位调查，抽查市对下资金所涉及的县区残联实施本项目的情况，抽查比例不低于30%。

（3）发放调查问卷，进行公众满意度调查。

3.数据分析和撰写报告

（1）分析评价：2023年4月21日至5月31日，对本项目的基本资料进行核实、分析，对重点项目进行了复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。

（2）整理底稿、撰写报告、结果应用：对前三个阶段涉及统计资料、问卷调查表、制度文件以及其他与项目相关的台账资料、财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理，对外进行报告报送及公开，对内针对绩效评价中发现的问题，要求相关部门进行整改，市残联计财处、办公室负责整改落实与监督。

- （五）本次绩效评价的局限性

本次评价存在一定的局限性，一是收集到相关证据不全面、质量不高；二是因时间限制，评价小组没有重新收集数据，而是利用相关处室收集的数据，数据不一定完全可信；三是由于评价组水平有限，使用的评价方法不够全面，某些评价方法（如行业分析法、历史比较法、横向对比法等）没有实施，影响了评价报告的质量。

- 三、评价结论和绩效分析

- （一）评价结论

1.评价结果

通过对市残联2022年残疾人特殊困难临时救助项目经费支出决策、管理、绩效三个方面的28个四级指标进行评价、打分，最终自评得分98.2分，评定等级为优。

项目绩效指标体系得分情况

| 项目 | 权重分 | 得分 | 扣分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00% |
| B项目管理 | 20.00 | 19.20 | 0.80 | 96.00% |
| C项目绩效 | 60.00 | 59.00 | 1.00 | 98.33% |
| 合计 | 100.00 | 98.20 | 1.80 | 98.20% |

2.主要绩效

项目完成全年预定的绩效目标，按照每人每年500-5000元的标准救助，我部门2022年安排残疾人特殊困难临时救助项目资金420万元，完成对2022年困难残疾人的临时救助，实际救助人数1938人（户）。

依据《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》（昆残发〔2017〕78号）文件开展工作。结合残疾人相关工作的实际，帮助残疾人脱困解难，实现残疾人困有所救和“平等、参与、共享”的目标，进一步减轻残疾人和残疾人家庭生活负担助力完善昆明市社会保障系统，促进和谐社会建设。

- （二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下（具体评分情况详见附表：昆明市残疾人联合会2022年残疾人特殊困难临时救助经费项目支出绩效指标体系及评分表）。

- 1.项目决策（满分20分，评价得分20分）

（1）项目立项

- 根据（昆残工委发〔2010〕1号）文件精神市残联从2011年开始组织实施该项工作，得到了广大残疾人朋友的一致好评。救助临时困难残疾人关键在于及时，为了进一步贯彻落实好该项工作，市残联制定了《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》（昆残发〔2017〕78号）文件，规范了该项工作的流程，有效解决了审批和资金发放时间过长的问题，能够及时为困难群众排忧解难。根据各县（市）区残联在开展救助工作时，所提出的建议，市残联下发了“关于修订《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》的通知”（昆残发〔2020〕32号），对原方案中的部分救助标准进行了修订，优化了救助方案，更加便于基层残联开展残疾人特殊困难临时救助工作。

（2）项目目标

项目设立了绩效目标。

- 2.项目管理（满分20分，评价得分19.2分）

（1）投入管理

①预算批复及调整情况

2022年年初，根据《昆明市财政局关于批复昆明市残疾人联合会2022年部门预算的通知》（昆财社〔2022〕2号），我部门2022年安排残疾人特殊困难临时救助项目资金420万元，完成对2022年困难残疾人的临时救助，实际救助人数1938人（户）。

②项目资金到位情况

2022年，本项目市级财政资金收入420万元，于当年到位。

③资金支出情况

2022年，本项目市级资金支出420万元，支出率100%。

2022年末，本项目结转结余资金0万元。

（2）财务管理

市残联将行政事业单位内部控制工作纳入绩效考核的内容，加强内部控制管理工作，在2014年就制定了《市残联财务管理制度》（昆残发〔2014〕73号），规范了预算管理、资金分类、费用报销流程、差旅费管理规定、政府采购规定，推动了本单位内部控制水平的提升。

2017年，市残联先后出台了《市残联财务报销制度》（昆残发〔2017〕26号）、《市残联预算绩效管理暂行办法》（昆残发〔2017〕131号），对财务报销审批流程、全过程预算绩效管理做了进一步规范。预算绩效管理涵盖了预算管理组织、预算申报、执行、跟踪、绩效评价、评价结果应用等各个环节。

通过对项目各支出明细的收支凭证、资料调查及档案查阅，昆明市残疾人联合会资金收支管理制度执行到位，内部控制规范，未发现挤占、挪用项目资金现象。

（3）项目实施

该项目具体由各县区残联实施，各县区残联按照（昆残工委发〔2010〕1号）文件精神和市残联制定了《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》（昆残发〔2017〕78号）文件要求，对属昆明市户籍人口，持有效的《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，对2022年困难残疾人给予临时救助。

- 3.项目绩效（满分60分，评价得分59分）

（1）项目产出

根据该项目支出绩效目标申报表，我部门2022年安排残疾人特殊困难临时救助项目资金420万元，完成对2022年困难残疾人的临时救助，实际救助人数1938人（户）。

（2）项目效益

通过本项目实施，实现如下效益：

①经济效益为通过对昆明市残疾人临时困难给予救助补助，减轻家庭经济负担，降低生活压力；

②社会效益为助力健全社会保障体系，充分发挥其职能作用，促进和谐社会建设，提高残疾人保障水平。

（3）项目满意度

群众满意度调查。为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对项目的满意度，我们设计了问卷调查，共计发放问卷33份，收回有效问卷33份，群众满意度综合得分为97.42分。问卷调查显示，问卷中的10个问题均获得了较高的满意度。

因此，本项目社会公众满意度较高，残联工作得到了支持和肯定。

昆明市残联2022年残疾人特殊困难临时救助项目经费问卷调查统计表

| 问卷题目及选项 | 项目 | A（非常满意） | B（满意） | C（一般） | D（不满意） | E（很不满意） | 合计人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对该项目2022年工作的总体评价是： | 人数 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 |
| 2.您认为该项目在做好昆明市残疾人特殊困难临时救助项目经费，对残疾人进行资格审核及补助内容真实性审核方面做得如何： | 人数 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 |
| 3.您认为该项目在做好资金分配，实施精准补助，做到补助资金“公平公正公开”方面做得如何： | 人数 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 92.50% | 7.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.25 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.93 |
| 4.您对该项目在严格工作程序，实施本人申请，村（社区）、乡镇、县三级审核方面做得如何： | 人数 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 |
| 5.您认为该项目在符合条件的残疾人参保覆盖率方面做得如何： | 人数 | 36 | 4 |  | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 |
| 6.您认为该项目在促进残疾人建立健全社会保障体系认知度方面做得如何： | 人数 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 92.50% | 7.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.25 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.93 |
| 7.您认为该项目在基层单位做好台账管理，被补助人信息完整、准确方面做得如何： | 人数 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 92.50% | 7.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.25 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.93 |
| 8.您认为该项目在做好补助资金专款专用，无挪用、超范围、超标准使用方面做得如何： | 人数 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 |
| 9.您认为该项目在流程管理，如残疾人本人申请、三级审核、公示、发放等流程规范化方面做得如何： | 人数 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 |
| 10.您认为该项目在实施政务公开，项目政策、申请流程、被救助人员事项按规范公示等方面做得如何： | 人数 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 |
| 合计 | 人数 | 372 | 28 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  | 占比 | 93.00% | 7.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 93.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.30 |
| 最终得分 | 权重 |  |  |  | 99.30 |  |  |

- 成本效益分析

| 2022年市级预算残疾人特殊困难临时救助资金分配表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县区残联 | 2022年困难救助资金（万元） | 2022年困难救助最低任务数（户） | 实际发放困难救助资金（万元） | 实际2022年困难救助最低任务数（户） | 实际完成率 |
| 1 | 东川区 | 34 | 85 | 34 | 196 |  |
| 2 | 五华区 | 5 | 12.5 | 5 | 19 |  |
| 3 | 宜良县 | 36 | 90 | 28.68 | 95 | 79.67% |
| 4 | 禄劝县 | 58 | 145 | 58 | 325 |  |
| 5 | 富民县 | 44 | 110 | 44 | 156 |  |
| 6 | 晋宁县 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 西山区 | 30 | 75 | 30 | 112 |  |
| 8 | 嵩明县 | 34 | 85 | 23.57 | 85 | 69.32% |
| 9 | 石林县 | 32 | 80 | 28.77 | 171 | 90% |
| 10 | 盘龙区 | 8 | 20 | 8 | 79 |  |
| 11 | 官渡区 | 25 | 62.5 | 25 | 104 |  |
| 12 | 呈贡区 | 16 | 40 | 16 | 125 |  |
| 13 | 安宁市 | 20 | 50 | 20 | 122 |  |
| 14 | 阳宗海 | 2 | 5 | 2 | 8 |  |
| 15 | 寻甸县 | 76 | 190 | 76 | 341 |  |
| 16 | 磨憨镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 合计 | 420 | 1050 | 399.02 | 1938 |  |

资金使用效果方面，昆明市残疾人联合会充分发挥为残疾人提供服务的工作职能，组织检查、督促、残疾人各项工作，出动多人宣传、学习、交流残疾人工作，认真统计各项数据。残疾人特殊困难临时救助项目各项指标全部在当年完成。项目的实施减轻了部分残疾人家庭经济负担，降低了生活压力，对建立健全社会保障体系起到了促进作用。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.领导重视，上下联动

预算绩效管理是昆明市残疾人联合会深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度的重要抓手，昆明市残联领导高度重视，为此专门成立了昆明市残疾人联合会绩效评价小组，对昆明市残疾人联合会系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核。考核后我单位还将继续做好评价发现的问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

2.处室给予配合与支持

做好预算绩效管理，离不开基层部门/处室的支持和配合，昆明市残疾人联合会系统下属部门/处室众多，管理幅度较宽，数据处理量大，因此需要下属部门高度领会预算绩效管理的业务实质和内涵，及时跟进预算进度统计和业务成果统计，将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。

3.将绩效评价与预算申报、项目管理、财务监督结合起来，探索财务管理与业务管理的联动机制

如何将目前的财务管理与业务管理的联动机制建立起来，是目前行政单位预算绩效管理的重点和难点，只有将二者有机结合起来，才能较好的进行预算目标申报、过程监督、定期分析资金投入与项目产出之间的内在逻辑关系，只有联动机制做好了，才能寻求最佳的投入产出比，既节省财政资金，又能较好的完成市委市政府部署的各项工作，推动残疾人事业进入科学化的管理轨道。

（二）存在的问题

一是由于受到“新冠肺炎”疫情和经济衰退影响，残疾人面临的困难进一步加大，加之我市残疾人优抚政策宣传面较大，申请救助的困难残疾人增多，财政缺乏相应项目配套资金支出，无法解决所有困难残疾人的需求。二是残疾人救助标准偏低，农村残疾人占比大，生活状况低于全县平均水平，很大一部分残疾人生活仍处于贫困线上，随着物价的上涨，以及残疾人的一些特殊开支，如精神病人常年服药，再如对残疾人患重大疾病的救助标准，与目前昂贵的医疗费用来说，简直就是杯水车薪，难以为继，有的残疾人只好“小病扛，大病拖”，还有的患病后因得不到及时救治而危及生命，家庭因此背上沉重的债务。

（三）建议和改进措施

- 1.改进绩效管理工作的措施

（1）定期或者不定期召集各部门召开绩效管理讨论会议，分析目前绩效管理各环节工作存在的问题，增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

（2）提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

（3）项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理，对于偏离目标较大的项目，分析原因，责成实施部门进行整改、纠偏；

（4）项目实施完毕后，及时收集整理项目各类财务、业务相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

（5）绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

（6）加强各基层部门和处室绩效管理人员的培训，提升他们的预算绩效管理知识结构和能力。

2.加大基层工作人员培训力度

研究解决规范基层残联工作中存在的问题，加强信息沟通、个案指导、教育培训等行之有效的活动，不断规范基层残联的服务工作。在条件允许的情况下，积极组织学习培训，充实基层工作力量，组织实施好残疾人特殊困难临时救助项目工作，协助残疾人便捷办理相关手续。

3.广泛开展社会宣传。主动协调宣传部门，通过多样化的新闻媒体宣传项目的意义、代缴流程等，以项目的实施为契机，让残疾人群众充分认识残疾人特殊困难临时救助项目的作用，也让全社会更多地了解和关注残疾人，给予他们更多的关爱和扶助，积极营造良好的扶残助残社会氛围。

昆明市残疾人联合会

2023年5月18日