昆明市残疾人联合会

2022年残疾人托养专项补助经费支出

绩效自评报告

项目名称：昆明市残疾人联合会2022年残疾人托养专项补助经费

支出绩效

部门名称：昆明市残疾人联合会

评价机构：昆明市残疾人联合会

2023年5月

绩效评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 何云虹 | 党组书记、理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 廖海滨 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 陇 猷 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 成员 | 罗 涛 | 四级调研员 | 市残联 |  |
| 成员 | 李占青 | 处长 | 组联处 |  |
| 成员 | 丁 可 | 处长 | 宣文处 |  |
| 成员 | 孙 莹 | 主任 | 办公室 |  |
| 成员 | 李静霞 | 负责人 | 康复处 |  |
| 成员 | 缪子青 | 负责人 | 教就处 |  |
| 成员 | 邱 峰 | 负责人 | 中心 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 目   录

目   录	1

摘  要	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	3

二、绩效评价工作情况	5

（一）绩效评价的目的	5

（二）绩效评价工作方案制定过程	5

（三）绩效评价原则、评价方法	6

（四）绩效评价实施过程	7

（五）本次绩效评价的局限性	8

三、评价结论和绩效分析	8

（一）评价结论	8

（二）具体绩效分析	9

四、成本效益分析	15

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	16

（一）主要经验及做法	16

（二）存在的问题	16

（三）建议和改进措施	17

相关附件	17

- 摘  要

- 部门概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

（一）项目立项背景及目的

2022年残疾人托养专项补助经费项目是市残联的综合性项目，是根据《昆明市委、市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》《关于开展昆明市残联2022年残疾人托养机构申报的通知》《关于印发<云南省“十四五”阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案>的通知》(云残发〔2022〕17号)《昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划》《关于印发昆明市2021年“阳光家园计划”—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》(昆残发〔2021〕21号)《关于印发云南省加快发展残疾人托养服务实施意见的通知》（云残发〔2017〕2号）要求实施，开展2022年托养机构结题验收工作。

项目实施的目的：

1.有效加强残疾人托养服务机构的监管力度，约束残疾人托养服务机构更好为残疾人服务，引导和鼓励有条件的社会机构为广大残疾人提供个性化和专业化服务，并通过项目的带动和辐射，促进组织和机构发展创新，提升其服务残疾人的能力和专业水平。残疾人托养服务，有效让“照顾一个人，致贫一家人，拖累一群人”的现象得到极大改善；形成“托养一个人，幸福一家人，解放一群人”的托养格局，为残疾人撑起一片晴空。

2.为引导和鼓励有条件的社会机构为广大残疾人提供个性化和专业化服务，并通过项目的带动和辐射，促进组织和机构发展创新，提升其服务残疾人的能力和专业水平。

（二）预算收支总额、预算执行情况

2022年年初，《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》文件通知，市级财政拨付昆明市残疾人联合会2022年残疾人托养专项补助经费25.00万元，用于开展残疾人托养服务机构中期检查和结题验收、托养服务新机构评审等工作。

2022年，本项目财政资金收入25.00万元，因疫情影响，部分项目不能开展，与财政协商调减预算10万元，故本年度预算确定数为15.00万元，于当年到位。

2022年，本项目实际支出14.8万元，支出率为98.66%。

- 评价结论

通过对市残联2022年残疾人事业职能补助经费项目支出决策、管理、绩效三个方面的27个四级指标进行评价、打分，最终自评得分95分，评定等级为优。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

预算绩效管理是昆明市残疾人联合会深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度的重要抓手，昆明市残联领导高度重视，为此专门成立了昆明市残疾人联合会绩效评价小组，对昆明市残疾人联合会系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核。考核后我单位还将继续做好评价发现的问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

- 存在不足

- 由于新冠疫情影响，2022年度未开展托养工作及农村实用技术业务培训，经与市财政局协商，调减该笔预算资金10.00万元。

（三）建议和改进措施

做好项目预算资金执行进度管理。根据市财政关于预算执行进度要求及预算绩效管理的文件精神，努力做好预算资金执行进度管理，特别是预算执行统计和项目绩效跟踪工作，各项目工作推进及资金支出应按进度标准执行。

昆明市残疾人联合会2022年残疾人

托养专项补助经费支出

绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》和昆明市财政局《关于开展2022年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，2023年4月21日至5月31日，昆明市残疾人联合会组成绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，相关处室负责人为组员，对“2022年残疾人托养专项补助经费”支出绩效进行了评价，现将评价情况报告如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景及目的

2022年残疾人托养专项补助经费项目是市残联的综合性项目，是根据《昆明市委、市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》《关于开展昆明市残联2022年残疾人托养机构申报的通知》《关于印发<云南省“十四五”阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案>的通知》(云残发〔2022〕17号)《昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划》《关于印发昆明市2021年“阳光家园计划”—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》(昆残发〔2021〕21号)《关于印发云南省加快发展残疾人托养服务实施意见的通知》（云残发〔2017〕2号）要求实施，开展2022年托养机构结题验收工作。

项目实施的目的：

（1）有效加强残疾人托养服务机构的监管力度，约束残疾人托养服务机构更好为残疾人服务，引导和鼓励有条件的社会机构为广大残疾人提供个性化和专业化服务，并通过项目的带动和辐射，促进组织和机构发展创新，提升其服务残疾人的能力和专业水平。残疾人托养服务，有效让“照顾一个人，致贫一家人，拖累一群人”的现象得到极大改善；形成“托养一个人，幸福一家人，解放一群人”的托养格局，为残疾人撑起一片晴空。

（2）为引导和鼓励有条件的社会机构为广大残疾人提供个性化和专业化服务，并通过项目的带动和辐射，促进组织和机构发展创新，提升其服务残疾人的能力和专业水平。

2.项目实施情况

- 完成2022年残疾人托养服务机构中期检查和结题验收、2022年残疾人托养服务机构新机构评审工作。

3.资金来源及使用情况

2022年年初，《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》文件通知，市级财政拨付昆明市残疾人联合会2022年残疾人托养专项补助经费25.00万元，用于开展残疾人托养服务机构中期检查和结题验收、托养服务新机构评审等工作。

2022年，本项目财政资金收入25.00万元，因疫情影响，部分项目不能开展，与财政协商调减预算10万元，故本年度预算确定数为15.00万元，于当年到位。

2022年，本项目实际支出14.8万元，支出率为98.66%。

4.组织及管理情况。（包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程）

（1）根据残疾人托养专项补助经费项目推进工作情况，加强与残疾人的实际联系，细化残疾人托养专项补助经费项目的各项具体实施制度及实施方式。竭力推进残疾人事业发展、大力开展对残疾人的服务，使全社会扶残、助残氛围更加浓厚，残疾人和健全人更加融合发展。发挥残疾人联合会工作职责，为残疾人提供更好的工作服务。

完成托养服务项目、扶贫基地建设项目及后续的评审、检查和验收。昆明市残疾人联合会充分发挥为残疾人服务的工作职能，为全市16万持证残疾人的服务。

（2）资金拨付流程：经办人提出资金申请--部门负责人审批—财务负责人审批—分管领导审批—单位负责人审批—出纳人员银行转账。

- （二）绩效目标

1.总目标：昆明市残疾人联合会对2022年残疾人托养专项补助经费做了绩效目标申报表，总体目标为委托第三方中介机构开展2022年残疾人托养服务机构中期检查和结题验收、2022年残疾人托养服务机构新机构评审工作。

2.产出指标：完成2022年残疾人托养服务机构中期检查和结题验收、2022年残疾人托养服务机构新机构评审工作。

- 3.效益指标：托养对象及家属对托养项目标准化建设、规范化管理认可度。

4.满意度指标：服务对象满意度≥85%

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- （二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

针对上述项目评价，为使绩效评价工作顺利开展，昆明市残疾人联合会成立绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，办公室、计财处以及各相关处室人员参与，负责绩效评价的组织、监督和实施工作。

根据中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。

2.研究文件

通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，在了解本项目立项、政府采购、合同签订、执行、成果验收及财务收支的基础上，讨论、制定并完善工作方案。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目绩效评价指标体系设计，根据项目特点设计了产出指标、效益指标、满意度指标等个性指标。本项目支出绩效评价，设立四级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标由项目决策（占20%）、项目管理（占20%）、项目绩效（占60%）等3项构成，二级指标8项，三级指标17项目，四级指标27项，满分100分。

同时形成工作方案，即：对基本资料进行核实、分析，对重点项目进行复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。评价完成后将进行结果公开及问题整改。

- （三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价的原则

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》，本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则。

2.绩效评价的方法

主要采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据预算执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解本项目在资金使用管理、组织实施、跟踪、制度建设、产出效果以及产生的社会、经济、环境效益及可持续发展等情况，对项目支出进行绩效评价。

- （四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

数据采集分为两个阶段：

（1）通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，进行数据和自评报告的收集。

（2）在了解本项目基本情况的基础上，由绩效评价小组进行讨论、制定并完善绩效评价指标体系，填报绩效指标表并打分。

2.社会调查

社会调查分为几个层面展开：

（1）实施部门调查，本项目由计财处负责实施，主要调查项目立项、任务分配、实施、监督检查、验收、台账管理等情况。

（2）发放调查问卷，进行公众满意度调查。

3.数据分析和撰写报告

（1）分析评价：2023年4月21日至5月31日，对本项目的基本资料进行核实、分析，对重点项目进行了复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。

（2）整理底稿、撰写报告、结果应用：对前三个阶段涉及到统计资料、问卷调查表、制度文件以及其他与项目相关的业务、财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理，对外进行报告报送及公开，针对绩效评价中发现的问题，要求相关部门进行整改，计财处、纪检监察部门负责整改落实与监督。

- 三、评价结论和绩效分析

- （一）评价结论

1.评价结果

通过对市残联2022年残疾人事业职能补助经费项目支出决策、管理、绩效三个方面的27个四级指标进行评价、打分，最终自评得分95分，评定等级为良。

项目绩效指标体系得分情况

| 项目 | 权重分 | 得分 | 扣分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00% |
| B项目管理 | 20.00 | 19.00 | 1.00 | 95.00% |
| C项目绩效 | 60.00 | 56.00 | 4.00 | 93.33% |
| 合计 | 100.00 | 95.00 | 5.00 | 95.00% |

2.主要绩效

项目完成全年预定的绩效目标，完成了2022年残疾人托养服务机构中期检查和结题验收、2022年残疾人托养服务机构新机构评审工作及项目绩效评价，本项目成功通过考核验收。

- （二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下：

1.项目决策（满分20分，评价得分20分）

（1）项目立项

加强残疾人托养服务机构的监管力度，约束残疾人托养服务机构更好为残疾人服务，引导和鼓励有条件的社会机构为广大残疾人提供个性化和专业化服务，并通过项目的带动和辐射，促进组织和机构发展创新，提升其服务残疾人的能力和专业水平。残疾人托养服务，有效让“照顾一个人，致贫一家人，拖累一群人”的现象得到极大改善；形成“托养一个人，幸福一家人，解放一群人”的托养格局，为残疾人撑起一片晴空。同时，引导和鼓励有条件的社会机构为广大残疾人提供个性化和专业化服务，并通过项目的带动和辐射，促进组织和机构发展创新，提升其服务残疾人的能力和专业水平。

2022年年初，根据《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》文件通知，市级财政安排昆明市残疾人联合会2022年残疾人托养专项补助经费25.00万元。项目立项符合规定。

（2）项目目标

项目设立了绩效目标：委托第三方中介机构开展2022年残疾人托养服务机构中期检查和结题验收、2022年残疾人托养服务机构新机构评审工作，同时，提高托养对象及家属对托养项目标准化建设、规范化管理的认可度。
    2.项目管理（满分20分，评价得分19.0分）

（1）投入管理

①预算批复及调整情况

2022年年初，根据《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》文件通知，市级财政安排昆明市残疾人联合会2022年残疾人托养专项补助经费25.00万元。

②项目资金到位情况

2022年，本项目财政资金收入25.00万元，因疫情影响，部分项目不能开展，与财政协商调减预算10万元，故本年度预算确定数为15.00万元，于当年到位。

③资金支出及跟踪管理情况

2022年，本项目实际支出14.8万元，支出率为98.66%。

从项目支出明细看，残疾人托养专项补助经费支出主要以委托业务费为主。

2022年项目支出明细

单位：万元

| 类别 | 预算金额 | 支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年残疾人托养机构结题验收 | 15.0 | 14.8 | 98.66% |
| 总计 | 15.0 | 14.8 | 98.66% |

（2）财务管理

昆明市残疾人联合会资金收支管理由财务处管理，为此昆明市残疾人联合会制定了一系列财务管理制度，包括《昆明市残疾人联合会财务报销制度》、《昆明市残疾人联合会财务管理制度》、《昆明市残疾人联合会财产物资管理制度》、《昆明市残疾人联合会费用管理制度》等。

为进一步规范绩效管理及残疾人信息管理，2016年制定印发了《昆明市残疾人联合会残疾人事业信息化建设制度》，2017年制定印发了《昆明市残疾人联合会预算绩效管理暂行办法》，通过对项目收支凭证、资料调查及档案查阅，昆明市残疾人联合会资金收支管理制度执行到位，内部控制规范，未发现挤占、挪用项目资金现象。

- 项目实施

2022年，根据年初制定的绩效目标，针对委托第三方中介机构对残疾人托养服务机构中期检查和结题验收、托养服务机构新机构评审工作。

3.项目绩效（满分60分，评价得分56分）

（1）项目产出

委托第三方中介机构开展2022年残疾人托养服务机构中期检查和结题验收、2022年残疾人托养服务机构新机构评审工作。

根据《昆明市残疾人托养服务项目申报指南》《关于开展昆明市残联2022年残疾人托养机构申报的通知》以及政府购买托养服条工作要求，2022年共有20家机构通过初审。通过随机抽取专家组成专家组进行评审与答辩，综合第三方专家评分及意见，客观公正的评审托养机构，有12家机构通过评审。通过购买服务方式聘请第三方对2022年承接昆明市残疾人托养服务的机构进行中期检查和结题验收，并开展2022年新机构评审工作，有12家机构通过评审。

（2）项目效益

通过本项目实施，实现如下效益：

有效加强残疾人托养服务机构的监管力度，约束残疾人托养服务机构更好为残疾人服务，引导和鼓励有条件的社会机构为广大残疾人提供个性化和专业化服务，并通过项目的带动和辐射，促进组织和机构发展创新，提升其服务残疾人的能力和专业水平。残疾人托养服务，有效让“照顾一个人，致贫一家人，拖累一群人”的现象得到极大改善；形成“托养一个人，幸福一家人，解放一群人”的托养格局，为残疾人撑起一片晴空。

为引导和鼓励有条件的社会机构为广大残疾人提供个性化和专业化服务，并通过项目的带动和辐射，促进组织和机构发展创新，提升其服务残疾人的能力和专业水平。

（3）项目满意度

通过群众满意度调查。为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对昆明市残疾人联合会2022年残疾人托养专项补助经费支出绩效的满意度，我们设计了问卷调查，共计发放问卷36份，收回有效问卷36份，群众满意度综合得分为92.89分。

昆明市残疾人联合会2022年残疾人托养专项补助经费支出

社会公众满意度调查问卷统计表

| 昆明市残联2022年托养专项补助经费支出社会公众满意度调查问卷统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问卷题目及选项 | 项目 | A（非常满意） | B（满意） | C（一般） | D（不满意） | E（很不满意） | 合计人数 |
| 1.您对该项目2022年工作的总体评价是： | 人数 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  | 占比 | 77.78% | 22.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.56 |
| 2.您认为该项目在实施残疾人托养机构中期检查和结题验收方面做得如何： | 人数 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  | 占比 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 3.您认为该项目在实施残疾人托养机构认定专家评审方面做得如何： | 人数 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  | 占比 | 88.89% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 17.78 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.67 |
| 4.您认为该项目在建立健全市残联内部控制制度，规范内部控制流程，降低预算管理、收支管理、采购管理、合同管理等风险方面做得如何： | 人数 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  | 占比 | 83.33% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 |
| 5.您认为该项目在社会效益影响方面做得如何： | 人数 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  | 占比 | 52.78% | 47.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 5.28 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 |
| 6.您认为该项目在政府购买服务“公平、公正、公开”方面做得如何： | 人数 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  | 占比 | 94.44% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.89 |
| 7.您认为该项目在对做好残疾人事业影响方面做得如何： | 人数 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  | 占比 | 63.89% | 36.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 6.39 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.28 |
| 8.您认为该项目在实施政务公开、厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何： | 人数 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  | 占比 | 88.89% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 |
| 合计 | 人数 | 225 | 63 | 0 | 0 | 0 | 288 |
|  | 占比 | 78.13% | 21.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 78.89 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.89 |
| 最终得分 | 权重 |  |  |  |  | 92.89 |  |

- 四、成本效益分析

2022年，本项目财政资金收入25.00万元，因疫情影响，部分项目不能开展，与财政协商调减预算10万元，故本年度预算确定数为15.00万元，于当年到位。

2022年，本项目实际支出14.8万元，支出率为98.66%。

资金使用效果方面，昆明市残疾人联合会充分发挥为残疾人提供服务的工作职能，3至12月份，组织检查、督促、残疾人各项工作，昆明市残疾残疾人托养专项经费项目各项指标全部在当年完成。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

预算绩效管理是昆明市残疾人联合会深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度的重要抓手，昆明市残联领导高度重视，为此专门成立了昆明市残疾人联合会绩效评价小组，对昆明市残疾人联合会系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核。考核后我单位还将继续做好评价发现的问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

（二）存在不足

- 由于新冠疫情影响，2022年度未开展托养工作及农村实用技术业务培训，经与市财政局协商，调减该笔预算资金10.00万元。

（三）建议和改进措施

做好项目预算资金执行进度管理。根据市财政关于预算执行进度要求及预算绩效管理的文件精神，努力做好预算资金执行进度管理，特别是预算执行统计和项目绩效跟踪工作，各项目工作推进及资金支出应按进度标准执行。

- 相关附件：

1.2022年残疾人托养专项补助经费项目支出绩效指标体系；

2.2022年残疾人托养专项补助经费明细账；

3.2022年残疾人托养专项补助经费项目问卷统计表；

4.①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。

昆明市残疾人联合会

2023年5月18日