昆明市残疾人联合会2022年残疾人宣传文化体育活动补助经费支出绩效自评报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1、立项背景及目的

根据《昆明市人民政府关于印发昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（昆政发〔2022〕17号）精神，为不断丰富残疾人精神文化生活，进一步帮助残疾人更好融入社会，增强他们对社会的认同感和对幸福生活的获得感，昆明市残联构建政府主导、社会参与的服务体系，持续推动文化进家庭“五个一”活动，充分发挥媒体作用，扩大残疾人工作的社会知晓率和影响力，积极开展扶残助残志愿活动，关爱未成年人思想道德建设，在“助残日”“爱耳日”“全国残疾预防日”等残疾人特殊节日，组织县（市）区残联积极开展残疾人慰问活动、助残志愿服务活动，扎实开展残疾人体育工作，推动残疾人竞技体育和群众体育发展，丰富残疾人文化体育生活，鼓励公共图书馆设立盲人阅览室，大幅提升残疾人基本公共服务水平。

2、项目实施情况

市本级项目实施情况：

（1）刊出《昆明日报》专版6期；（2）昆明电视台手语新闻52期；（3）昆明广播电台《星星点灯》52期；（4）印制《昆明残疾人》杂志6期；（5）利用昆明市残联微信公众号做好信息发布；（6）残疾人宣传视频号（无障碍建设及残保金征收宣传）；（7）开展文化助残五个一及文明创建活动，为全市至少200名残疾儿童及其家庭提供“读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动”等文化助残活动，推动残疾人文化进社区、进家庭、进校园，围绕我们的节日开展主题活动；（8）建立残疾人艺术人才培养基地，扶持特殊艺术人才，打造特艺节目精品，为全国文艺汇演做好准备；（9）残疾人文化进社区行动，帮助残疾人走出家门、融入社会；（10）补助县区开展五个一及残疾人重要节日宣传活动。营造关心、理解、支持残疾人的浓厚社会氛围，为残疾人平等参与社会生活、共享经济社会发展成果创造更加有利的环境，营造良好的残疾人事业宣传舆论氛围。

对下项目实施情况：

1、节日宣传活动（35万元），五华、盘龙、西山、官渡、嵩明、富民、寻甸、禄劝围绕全国残疾预防日、世界自闭症日、全国助残日、全国爱眼日、国际残疾人日、全国爱耳日等残疾人重要节日开展节日宣传活动，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，为残疾人平等参与社会生活、共享经济社会发展成果创造更加有利的环境。

2、文化助残五个一活动（15万元），五华、盘龙、西山、官渡、东川、安宁、呈贡、晋宁、宜良、石林、嵩明、富民、寻甸、禄劝、阳宗海，每个1万，每个县（市）区残联服务不低于20名残疾人，全市服务不低于300名残疾人，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，为残疾人平等参与社会生活、共享经济社会发展成果创造更加有利的环境。

截至目前，2022残疾人体育活动（对下）补助经费实际拨付50万元，已经全部完成拨付。

3、资金来源及使用情况

根据《昆明市财政局关于批复昆明市残疾人联合会2022年部门预算的通知》（昆财社〔2022〕2号）文件的预算批复内容，2022年市财政局批复“残疾人宣传文化体育活动补助经费”209.6万元。其中：本级159.6万元、对下50万元。用于残疾人文化体育事业开展。

2022年，本项目本级财政资金收入209.6万元，当年到位。用于开展各项目共预算159.6万元，支出159.6万元。2022残疾人宣传文化体育活动补助经费的支出情况与预期一致。对下项目由市财政局拨付至各县区，拨付金额50万元，全部于当年到位。

2022年，“残疾人宣传文化体育活动补助经费”共支出209.6万元，主要开展以下工作：

一、市本级项目

（一）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展残疾人文化进社区行动项目共支出26万元，主要开展以下工作：

开展康复知识进社区、娱乐活动进社区、心理健康进社区、同伴支持进社区、融合活动进社区五种类型的进社区活动，每季度每种类型开展活动不低于1次。

（二）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展文化助残五个一及文明创建活动项目共支出20万元，主要开展以下工作：

按照500元/人的标准进行核算。五个一活动服务不低于200名残疾儿童；文明创建活动开展志愿服务场次不低于6场。

（三）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展残疾人宣传视频号项目共支出48万元，主要开展以下工作：

拍摄制作残疾人事业宣传片、短视频等内容并在传统媒体和互联网新型媒体平台进行宣传；跟踪采访报道残疾人代表、残疾人运动员、助残代表等自强不息先进人物；对扶残助残志愿服务活动至少在市级层面新闻媒体进行宣传报道，报道次数不低于6次。同时围绕残保金征收做好相关宣传工作，包含但不限于城区户外媒体、互联网媒体、其他特殊媒体渠道、线下活动策划执行、主流新闻媒体报道。

（四）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展昆明市残联微信公众号项目共支出11.5万元，主要开展以下工作：

每周发布不少于2期新闻信息和素材，每次发布不低于4条新闻信息，全年不低于120期。

（五）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展印制《昆明残疾人》杂志项目共支出3.6万元，主要开展以下工作：加快全市残疾人事业的发展，引导各县（市）区残联开展业务交流工作，促进各残工委成员单位的内部信息交流，1年印制6期，1期印制200本，开数16K，页数40P。

（六）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展昆明广播电台《星星点灯》52期项目共支出4万元，主要开展以下工作：

在FM100.8新闻资讯广播开设《星星点灯》专栏。《星星点灯》每周制作1期节目（春节、国庆除外），周日7:30（首播）、9:30（重播）播出；每年播出不少于52期，首播重播共计不低于104期。《星星点灯》节目时长1--3分钟，根据节目内容调整。

（七）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展刊出《昆明日报》专版6期项目共支出16.5万元，主要开展以下工作：

《昆明日报》同一片蓝天专版，刊登规格为半版，每期2.75万元，全年6期共计16.5万元。

（八）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展残疾人艺术人才培养基地项目共支出20万元，主要开展以下工作：

补助昆明市盲哑学校建设残疾人艺术人才培养基地1个，打造特艺精品作品不低于2个，培养特艺人才不低于30名。

（九）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展昆明电视台手语新闻52期项目共支出10万元，主要开展以下工作：在K1新闻频道开设《昆明新闻双语版》节目。《昆明新闻双语版》每周一期，在昆明广播电视台K1新闻频道播出，播出时间每周日20:40，并在次日适宜时段安排重播。节目时长10分钟，全年不少于52期。

二、对下项目

（一）节日宣传活动项目

五华、盘龙、西山、官渡、嵩明、富民、寻甸、禄劝围绕全国残疾预防日、世界自闭症日、全国助残日、全国爱眼日、国际残疾人日、全国爱耳日等残疾人重要节日开展节日宣传活动，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，为残疾人平等参与社会生活、共享经济社会发展成果创造更加有利的环境。

（二）残疾人文化进家庭“五个一”项目

2022年，残疾人文化进家庭“五个一”项目对下拨付预算为15万元，五华、盘龙、西山、官渡、东川、安宁、呈贡、晋宁、宜良、石林、嵩明、富民、寻甸、禄劝、阳宗海，每个1万，每个县（市）区残联服务不低于20名残疾人，全市服务不低于300名残疾人，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，为残疾人平等参与社会生活、共享经济社会发展成果创造更加有利的环境。2022年残疾人文化进家庭“五个一”项目全市累计服务超过300户残疾人及家庭。

4、组织及管理情况

（1）项目具体工作由昆明市残疾人联合会宣文处负责管理，主要负责：宣传残疾人事业；组织提供残疾人特需读物和精神文明产品；开展残疾人文化、艺术、体育活动；指导残疾人文化、艺术、体育机构的业务工作；会同新闻单位办好残疾人电视、广播专题节目和报刊专栏；组织开展扶残助残活动；指导残疾人体协的工作。

（2）各县区残联负责所辖区内残疾人宣传、文化体育工作。

（3）资金拨付流程：本项目分为本级资金及对下资金，本级资金按单位费用报销流程进行报销，对下资金由昆明市财政局直接拨付至各县（市）财政，县区财政将资金下达至县（区）残联，各县（市）区残联根据项目实施情况，按单位费用报销流程进行预算资金支付。

- （二）绩效目标

1、总目标

本项目通过与昆明电视台、广播电台、昆明日报等主流媒体合作，购买《昆明日报》专栏，发布管理市残联微信公众号，开设残疾人事业宣传视频号，开设电视宣传专栏等形式，进一步做好全市残疾人事业的宣传工作，丰富残疾人群体获取新闻资讯的途径，扩大残疾人事业发展的社会知晓率及影响度；通过开展文化助残类项目，推动残疾人文化体育进社区、进家庭、进校园，针对不同残疾人的特点推进分类服务，丰富残疾人的精神文化生活，营造良好的关爱残障儿童的社会氛围，鼓励各地残联就近就便开展活动，不断丰富残疾人文化体育生活；开展残疾人社会体育指导员培训，提升基层专干综合素质。

2、年度目标。

根据残疾人宣传文化体育活动补助经费项目的实施方案，结合残疾人相关工作的实际，残疾人宣传文化体育活动补助经费项目的年度目标为：

（一）产出指标

（1）刊出《昆明日报》专版6期；

（2）昆明电视台手语新闻52期；

（3）昆明广播电台《星星点灯》52期；

（4）印制《昆明残疾人》杂志6期；

（5）利用昆明市残联微信公众号做好信息发布；

（6）残疾人宣传视频号；

（7）开展文化助残五个一及文明创建活动，为全市至少200名残疾儿童及其家庭提供“读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动”等文化助残活动，推动残疾人文化进社区、进家庭、进校园，围绕我们的节日开展主题活动；

（8）建立残疾人艺术人才培养基地，扶持特殊艺术人才，打造特艺节目精品，为全国文艺汇演做好准备；

（9）残疾人文化进社区行动，帮助残疾人走出家门、融入社会；

（10）补助县区开展五个一及残疾人重要节日宣传活动。营造关心、理解、支持残疾人的浓厚社会氛围，为残疾人平等参与社会生活、共享经济社会发展成果创造更加有力的环境，营造良好的残疾人事业宣传舆论氛围。

（2）效益指标：促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（3）满意度指标：服务对象满意度≥80%。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- （二）绩效评价工作方案制定过程

1、前期调研

针对上述项目评价，为使绩效评价工作顺利开展，昆明市残疾人联合会成立绩效评价工作领导小组，由理事长任组长，相关处室负责人为组员，对“2022年残疾人宣传文化体育活动补助经费”项目支出绩效的组织、监督和实施开展评价工作。

根据中共昆明市委 昆明市人民政府《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）等文件要求，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。

2、研究文件

通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，在了解本项目立项、预算下达、执行、成果验收及市本级财政收支、市对下财政收支的基础上，讨论、制定并完善工作方案。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目绩效评价指标体系设计，根据项目特点设计了产出指标、效益指标、满意度指标等个性指标。本项目支出绩效评价，设立四级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标由项目决策（占20%）、项目管理（占20%）、项目绩效（占60%）等3项构成，二级指标7项，三级指标21项，四级指标32项（其中个性指标7项），满分100分。

同时形成工作方案，即：对基本资料进行核实、分析，对重点项目进行复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。评价完成后将进行结果公开及问题整改。

- （三）绩效评价原则、评价方法

1、评价的原则

根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则。

2、绩效评价的方法

主要采用《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据市残联部门整体预算执行及项目执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解市残联（对下资金所涉及的县区残联）在项目资金使用管理、项目组织实施、项目跟踪、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、环境效益及可持续发展等情况，对项目支出进行绩效评价。

- （四）绩效评价实施过程

1、数据填报和采集

数据采集分为两个阶段：

一是通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，进行数据和自评报告的收集。

二是在了解本项目基本情况的基础上，由市残联绩效评价小组进行讨论、制定并完善绩效评价指标体系，填报绩效指标表并打分。

2、社会调查

社会调查分为几个层面展开：

（1）实施部门调查，本项目由宣文处负责实施，主要调查项目立项、任务下达、分配、实施、监督检查、验收、台账管理等情况。

（2）基层单位调查，抽查市对下资金所涉及的县区残联实施本项目的情况，抽查比例不低于30%。

（3）发放调查问卷，进行公众满意度调查。

3、数据分析和撰写报告

（1）分析评价：2022年4月21日至5月18日，对本项目的基本资料进行核实、分析，对重点项目进行了复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。

（2）整理底稿、撰写报告、结果应用：对前三个阶段涉及统计资料、问卷调查表、制度文件以及其他与项目相关的台账资料、财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理，对外进行报告报送及公开，对内针对绩效评价中发现的问题，要求相关部门进行整改，市残联计财处、办公室负责整改落实与监督。

- （五）本次绩效评价的局限性

本次评价存在一定的局限性，一是收集到相关证据不全面、质量不高；二是因时间限制，评价小组没有重新收集数据，而是利用相关处室、县区残联收集和申报的数据，数据不一定完全可信；三是由于评价组水平有限，使用的评价方法不够全面，某些评价方法（如行业分析法、历史比较法、横向对比法等）没有实施，影响了评价报告的质量。

- 三、评价结论和绩效分析

- （一）评价结论

1、评价结果

通过对市残联2022年度残疾人宣传文化体育活动补助经费支出决策、管理、绩效三个方面的32个四级指标进行评价、打分，最终自评得分91.00分，评定等级为优。

项目绩效指标体系得分情况

| 项目 | 权重分 | 得分 | 扣分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 20.00 | 17.50 | 2.50 | 87.50% |
| B项目管理 | 20.00 | 18.50 | 1.50 | 92.50% |
| C项目绩效 | 60.00 | 55.00 | 5.00 | 91.67% |
| 合计 | 100.00 | 91.00 | 9.00 | 91.00% |

2、主要绩效

市本级：

（一）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展残疾人文化进社区行动项目共支出26万元，主要开展以下工作：

开展康复知识进社区、娱乐活动进社区、心理健康进社区、同伴支持进社区、融合活动进社区五种类型的进社区活动，每季度每种类型开展活动不低于1次。

（二）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展文化助残五个一及文明创建活动项目共支出20万元，主要开展以下工作：

按照500元/人的标准进行核算。五个一活动服务不低于200名残疾儿童；文明创建活动开展志愿服务场次不低于6场。

（三）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展残疾人宣传视频号项目共支出48万元，主要开展以下工作：

拍摄制作残疾人事业宣传片、短视频等内容并在传统媒体和互联网新型媒体平台进行宣传；跟踪采访报道残疾人代表、残疾人运动员、助残代表等自强不息先进人物；对扶残助残志愿服务活动至少在市级层面新闻媒体进行宣传报道，报道次数不低于6次。同时围绕残保金征收做好相关宣传工作，包含但不限于城区户外媒体、互联网媒体、其他特殊媒体渠道、线下活动策划执行、主流新闻媒体报道。

（四）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展昆明市残联微信公众号项目共支出11.5万元，主要开展以下工作：

每周发布不少于2期新闻信息和素材，每次发布不低于4条新闻信息，全年不低于120期。

（五）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展印制《昆明残疾人》杂志项目共支出3.6万元，主要开展以下工作：

加快全市残疾人事业的发展，引导各县（市）区残联开展业务交流工作，促进各残工委成员单位的内部信息交流，1年印制6期，1期印制200本，开数16K，页数40P。

（六）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展昆明广播电台《星星点灯》52期项目共支出4万元，主要开展以下工作：

在FM100.8新闻资讯广播开设《星星点灯》专栏。《星星点灯》每周制作1期节目（春节、国庆除外），周日7:30（首播）、9:30（重播）播出；每年播出不少于52期，首播重播共计不低于104期。《星星点灯》节目时长1--3分钟，根据节目内容调整。

（七）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展刊出《昆明日报》专版6期项目共支出16.5万元，主要开展以下工作：

《昆明日报》同一片蓝天专版，刊登规格为半版，每期2.75万元，全年6期共计16.5万元。

（八）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展残疾人艺术人才培养基地项目共支出20万元，主要开展以下工作：

补助昆明市盲哑学校建设残疾人艺术人才培养基地1个，打造特艺精品作品不低于2个，培养特艺人才不低于30名。

（九）2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展昆明电视台手语新闻52期项目共支出10万元，主要开展以下工作：

在K1新闻频道开设《昆明新闻双语版》节目。

《昆明新闻双语版》每周一期，在昆明广播电视台K1新闻频道播出，播出时间每周日20:40，并在次日适宜时段安排重播。节目时长10分钟，全年不少于52期。

2022残疾人宣传文化体育活动补助经费用于开展各项目共预算159.6万元，支出159.6万元。2022残疾人宣传文化体育活动补助经费的支出情况与预期一致。

对下项目：

市财政局将补助县区经费50万元资金统一下达至相关县（市）区财政，其中：补助五华、盘龙、西山、官渡、嵩明、富民、寻甸、禄劝围绕全国残疾预防日、世界自闭症日、全国助残日、全国爱眼日、国际残疾人日、全国爱耳日等残疾人重要节日开展节日宣传活动。补助五华、盘龙、西山、官渡、东川、安宁、呈贡、晋宁、宜良、石林、嵩明、富民、寻甸、禄劝、阳宗海，每个1万，共计50万元，资金拨付率为100%。

- （二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下（具体评分情况详见附件1：2022年残疾人宣传文化体育活动补助经费项目支出绩效指标体系及评分表）。

1、项目决策（满分20分，评价得分17.5分）

（1）项目立项

项目符合《昆明市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（昆政发〔2017〕6号）精神，与政府中长期规划目标相适应，且与残疾人联合会职能相适应，立项政策依据充分。

（2）项目目标

项目设立了绩效目标。具体目标见第一章（二）。

2、项目管理（满分20分，评价得分18.50分）

（1）投入管理

①预算批复及调整情况

根据《昆明市财政局关于批复昆明市残疾人联合会2022年部门预算的通知》（昆财社〔2022〕2号）文件的预算批复内容，2022年市财政局批复“残疾人宣传文化体育活动补助经费”209.6万元。其中：本级159.6万元、对下50万元。用于残疾人文化体育事业开展。

2022年，本项目本级财政资金收入209.6万元，当年到位。用于开展各项目共预算159.6万元，支出159.6万元。2022残疾人宣传文化体育活动补助经费的支出情况与预期一致。对下项目由市财政局拨付至各县区，拨付金额50万元，全部于当年到位。

②项目资金到位情况

2022年，本项目本级财政资金收入159.6万元，当年到位159.6万元。对下项目由市财政局拨付至各县区，拨付金额50万元，全部于当年到位。

③资金支出及跟踪管理情况

2022年，项目本级财政资金支出159.6万元，为预算金额的100%。对下资金支出50万元，为预算金额的100%。

（2）财务管理

市残联将行政事业单位内部控制工作纳入绩效考核的内容，加强内部控制管理工作，在2014年就制定了《市残联财务管理制度》（昆残发〔2014〕73号），规范了预算管理、资金分类、费用报销流程、差旅费管理规定、政府采购规定，推动了本单位内部控制水平的提升。

2017年，市残联先后出台了《市残联财务报销制度》（昆残发〔2017〕26号）、《市残联预算绩效管理暂行办法》（昆残发〔2017〕131号），对财务报销审批流程、全过程预算绩效管理做了进一步规范。预算绩效管理涵盖了预算管理组织、预算申报、执行、跟踪、绩效评价、评价结果应用等各个环节。

通过对项目各支出明细的收支凭证、资料调查及档案查阅，昆明市残疾人联合会资金收支管理制度执行到位，内部控制规范，未发现挤占、挪用项目资金现象。

（3）项目实施

昆明市由市残联牵头，根据《昆明市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（昆政发〔2017〕6号）精神要求，项目具体工作由市残联、各县区残联实施。

3、项目绩效（满分60分，评价得分55分）

（1）项目产出

（1）刊出《昆明日报》专版6期；（2）昆明电视台手语新闻52期；（3）昆明广播电台《星星点灯》52期；（4）印制《昆明残疾人》杂志6期；（5）利用昆明市残联微信公众号做好信息发布；（6）残疾人宣传视频号（无障碍建设及残保金征收宣传）；（7）开展文化助残五个一及文明创建活动，为全市至少200名残疾儿童及其家庭提供“读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动”等文化助残活动，推动残疾人文化进社区、进家庭、进校园，围绕我们的节日开展主题活动；（8）建立残疾人艺术人才培养基地，扶持特殊艺术人才，打造特艺节目精品，为全国文艺汇演做好准备；（9）残疾人文化进社区行动，帮助残疾人走出家门、融入社会；（10）补助县区开展五个一及残疾人重要节日宣传活动。营造关心、理解、支持残疾人的浓厚社会氛围，为残疾人平等参与社会生活、共享经济社会发展成果创造更加有利的环境，营造良好的残疾人事业宣传舆论氛围。

（2）项目效益

通过开展文化进家庭、开播双语新闻、制作与残疾人相关的广播电台期刊杂志等活动，丰富了残疾人的精神文化生活、在改善身体机能和健康状况方面起到了积极作用。促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（3）项目满意度

群众满意度调查。为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对项目的满意度，我们设计了问卷调查，共计发放问卷30份，收回有效问卷30份，群众满意度综合得分为96.93分。

昆明市残联2022年残疾人宣传文化体育活动经费支出

社会公众满意度调查问卷统计表

- 四、成本效益分析

| 问卷题目及选项 | 项目 | A（非常满意） | B（满意） | C（一般） | D（不满意） | E（很不满意） | 合计人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对该项目2022年工作的总体评价是： | 人数 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 占比 | 93.33% | 6.67% | 0.00% |  | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 18.67 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 |
| 2.您认为：昆明市残疾人联合会残疾人宣传文化体育活动补助经费市本级项目做得如何： | 人数 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 占比 | 93.33% | 6.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 28.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.53 |
| 3.您认为该项目在建立健全市残联内部控制制度，规范内部控制流程，降低预算管理、收支管理、采购管理、合同管理等风险方面做的如何： | 人数 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 占比 | 93.33% | 6.67% | 0.00% |  | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.33 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 |
| 4.您认为该项目对残疾人事业与昆明率先在全省全面建成小康社会目标相适应，进一步完善残疾人权益保障制度，加快缩小残疾人状况与社会平均水平的差距，让残疾人与全市人民共享小康社会促进作用如何： | 人数 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 占比 | 93.33% | 6.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.33 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 |
| 5.您认为项目结束后参与者满意度： | 人数 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 占比 | 93.33% | 6.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.33 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 |
| 6.您认为该项目在整体支出和项目支出绩效评价，提高项目资金支出效益方面做的如何： | 人数 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 占比 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
| 7.您认为该项目在实施政务公开、厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做的如何： | 人数 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 占比 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 9.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
| 合计 | 人数 | 139 | 11 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  | 占比 | 92.67% | 7.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 92.67 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.93 |
| 最终得分 | 权重 |  |  |  |  | 96.93 |  |

资金使用效果方面，市残联及各县区残联通过不断举行活动既丰富残疾人精神文化生活，也丰富残疾人文化体育生活，大幅提升了残疾人基本公共服务水平，促进和谐社会建设，为健全社会保障体系起到了积极作用，发挥出了相关资金的最大效益。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

1、领导重视、上下联动

市残联相关负责人对预算绩效管理高度重视，为深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度，专门成立了绩效评价小组，对昆明市残疾人联合会系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，考核后还将做好对评价发现问题的整改、评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推进深入。

2、各部门/处室给予配合与支持

做好预算绩效管理，离不开基层部门/处室的支持和配合，昆明市残疾人联合会系统下属部门/处室众多，管理幅度较宽，数据处理量大，因此需要下属部门高度领会预算绩效管理的业务实质和内涵，及时跟进预算进度统计和业务成果统计，将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。

3、建立了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体系。

昆明市残疾人联合会建立了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体系。“一把手”负总责、分管领导具体负责、其他领导在各自分管业务范围抓工作开展，各业务处室负责具体工作开展的体系，并定期召开理事会研究解决重大事项。

- （二）存在的问题

1、绩效管理的意识不强

部分预算部门绩效管理观念淡薄，还保持以前比对计划查看任务完成的做法，没有把工作核心置于效益和效果层面，无法有效地指导和监督预算管理工作。加上各地对绩效管理工作的信息公开不充分，对这项工作的宣传不足，因而没有形成全社会关注、支持绩效管理工作的良好氛围。

2、基层单位开展文化体育项目的创新力、创造力不足

残疾人文化体育活动开展，应该有新思路、新方法，应发挥基层部门的主动性和创造力，文化活动、体育活动应该是多姿多彩的，让残疾人朋友扩大社会交流，更多层面地认识世界，各基层残联，可以尝试基层部门的横向联系，如开展联谊活动、开展体育比赛，利用互联网传播更多的助残文化宣传。

- （三）建议和改进措施

1、改进绩效管理工作的一些措施：

①定期或者不定期召开绩效管理讨论会议，分析目前绩效管理各环节工作存在的问题，增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

②提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

③项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理，对于偏离目标较大的项目，分析原因，责成实施部门进行整改、纠偏；

④项目实施完毕后，及时收集整理项目各类财务、业务相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

⑤绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

⑥加强各基层部门、处室绩效管理人员的培训，提升他们的预算绩效管理知识结构和能力。

2、残疾人宣传及文化体育建设要有新思路

残疾人文化建设项目，应有新思路，要扩大文化建设的范围和广度，如残疾人书法、绘画、摄影、工艺美术、声乐表演、器乐演奏、舞蹈、语言喜剧小品、诗朗诵、微电影等，通过扩大文化宣传活动，建立残疾人文化艺术人才库，增加对外演出场次，用优秀的文化感染人，扩大助残影响力。

3、加强痕迹管理

残疾人文化体育项目较多，建议将项目执行过程中的数据资料及时整理归档，并结合年初设置的绩效目标，做好相关基础数据的统计工作、台账建设工作，为做好绩效管理奠定基础。

昆明市残疾人联合会

2022年5月19日