昆明市残疾人联合会

2022年残疾人社会养老保险补助经费项目支出绩效自评报告

项目名称：昆明市残疾人联合会2022年残疾人社会养老保险补助经费项目支出绩效

部门名称：昆明市残疾人联合会

评价机构：昆明市残疾人联合会

2023年5月

绩效评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 何云虹 | 党组书记、理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 廖海滨 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 陇 猷 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 成员 | 罗 涛 | 四级调研员 | 市残联 |  |
| 成员 | 李占青 | 处长 | 组联处 |  |
| 成员 | 丁 可 | 处长 | 宣文处 |  |
| 成员 | 孙 莹 | 主任 | 办公室 |  |
| 成员 | 李静霞 | 负责人 | 康复处 |  |
| 成员 | 缪子青 | 负责人 | 教就处 |  |
| 成员 | 邱 峰 | 负责人 | 中心 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 目   录

摘  要	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	4

二、绩效评价工作情况	5

（一）绩效评价的目的	5

（二）绩效评价工作方案制定过程	6

（三）绩效评价原则、评价方法	7

（四）绩效评价实施过程	7

（五）本次绩效评价的局限性	8

三、评价结论和绩效分析	9

（一）评价结论	9

（二）具体绩效分析	10

1、项目决策（满分20分，评价得分20分）	10

2、项目管理（满分20分，评价得分18.2分）	10

（1）投入管理	10

（2）财务管理	12

（3）项目实施	12

3、项目绩效（满分60分，评价得分57分）	12

四、成本效益分析	15

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	15

（一）主要经验及做法	15

（二）存在的问题	16

（三）建议和改进措施	17

相关附件	18

- 摘  要

- 一、部门概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

（一）项目立项背景及目的

- 根据《昆明市委、昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》和《昆明市残疾人保障条例》第十六条规定，残疾人参加城乡居民基本养老保险，市、县（市、区）人民政府按照最低参保缴费档次对个人缴费部分给予全额补助。根据《关于调整昆明市城乡居民基本养老保险最低缴费档次标准的通知》（昆人社通〔2022〕18号）要求，昆明市城乡居民基本养老保险最低缴费档次由每年100元调整为每年200元。2022年下拨经费317.395万元对昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险进行补助，补助标准为200元/人补助。

其次，根据《关于印发〈昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法(试行)〉的通知》：按照“鼓励参保、适当补贴”的原则，实行“个人负担为主、财政补助为辅，先交后补、不交不补”的方法，对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费部分按照最低参保缴费档次标准给予补助。

2022年为城乡居民社会养老保险的三、四级残疾人按每人每年最低参保缴费档次标准给予补助。补助资金由市、县（市）区两级财政安排，按照不同县（市）区、不同标准分级承担。

1.五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区、安宁市和高新、经开、滇池旅游三个国家级开发（度假）区，市级财政不予补助，由县（市）区级财政承担；

2.石林县、宜良县、晋宁县、富民县、嵩明县、阳宗海风景名胜区，市、县两级承担比例为5︰5；

3.禄劝县、寻甸县、东川区, 市、县两级承担比例为7︰3。

本项目主要工作为：通过对三、四级残疾人城乡居民社会养老保险个人缴费补助能减轻家庭经济负担，降低生活压力，社会效益为促进建立健全社会保障体系，建立健全国家社会保障体系，充分发挥其职能作用，促进和谐社会建设，三、四级残疾人养老保险补助对建立健全社会保障体系的有积极作用。

2022年市级共补助资金317.395万元，其中：东川区75.5万元，晋宁区13.075元，富民县12.5万元，石林县32万元，宜良县32.5万元，禄劝县62.888万元，寻甸县67.432万元，阳宗海风景名胜区7万元，嵩明县14.5万元。

（二）预算收支总额、预算执行情况

2022年年初，根据《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》《关于下达2022年残疾人城乡残疾人社会养老保险市级补助经费的通知》（昆财社﹝2022﹞36号）《关于下达2022年昆明市城乡残疾人社会养老保险（第二批）市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕148号）文件通知，市级财政、市残联拨付给各县（市）区2022年昆明市市级三、四级残疾人城乡居民社会养老保险个人缴费补助经费共计317.395万元。

2022年，本项目市级财政资金收入317.395万元，于当年到位。

2022年，本项目市级资金下拨支出317.395万元。

2022年末，本项目结转结余资金0万元。

二、评价结论

通过对市残联2022年度残疾人社会养老保险补助经费支出决策、管理、绩效三个方面的30个四级指标进行评价、打分，最终自评得分95.2分，评定等级为优。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.领导重视，上下联动

预算绩效管理，是昆明市残疾人联合会深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度的重要抓手，市残联领导高度重视，为此专门成立了昆明市残疾人联合会绩效评价小组，对昆明市残疾人联合会系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，考核后我单位还将做好评价发现的问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

2.各部门/处室给予配合与支持

做好预算绩效管理，离不开基层部门/处室的支持和配合，昆明市残疾人联合会系统下属部门/处室众多，管理幅度较宽，数据处理量大，因此需要下属部门高度领会预算绩效管理的业务实质和内涵，及时跟进预算进度统计和业务成果统计，将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。

3.将绩效评价与预算申报、项目管理、财务监督结合起来，探索财务管理与业务管理的联动机制

如何将目前的财务管理与业务管理的联动机制建立起来，是目前行政单位预算绩效管理的重点和难点，只有将二者有机结合起来，才能较好的进行预算目标申报、过程监督、定期分析资金投入与项目产出之间的内在逻辑关系，只有联动机制做好了，才能寻求最佳的投入产出比，既节省财政资金，又能较好的完成市委市政府部署的各项工作，推动残疾人事业进入科学化的管理轨道。

（二）存在的问题

- 1.三、四级残疾人城乡居民基本养老保险个人缴费补助工作流程还需进一步优化

残疾人和各部门管理的特殊人群都有交叉，各部门补助标准和补助方式不统一。一方面，三、四级残疾人补助标准有100元和200元，补助方式有代缴和先缴后补，按照就高原则，部分三四级残疾人在补助时先执行云人社发﹝2022﹞27号或昆人社通〔2021〕163号，再执行昆残联发〔2016〕10号，由于各部门系统还不具备自动比对、筛选功能，需要人工一一核对，程序繁琐，政策执行成本较高；另一方面，按照先缴后补进行申报的流程复杂，部分残疾人家庭经济较困难不愿意参保，导致少数县（市）区资金均有结余。因此，补助程序需要进一步优化。

2.政策宣传力度不到位，群众知晓度不高

根据现场调查及访问，发现群众对该项目中的部分政策不了解，如对《昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法(试行)》，按照“鼓励参保、适当补贴”的原则，实行“个人负担为主、财政补助为辅，先交后补、不交不补”的方法，对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费部分按照最低参保缴费档次标准200元的100%给予全额补助内容掌握不到位。

（三）建议和改进措施

1.改进绩效管理工作的措施

（1）定期或者不定期召集各部门开展绩效管理讨论会议，分析目前绩效管理各环节工作存在的问题，增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

（2）提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

（3）项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理，对于偏离目标较大的项目，分析原因，责成实施部门进行整改、纠偏；

（4）项目实施完毕后，及时收集整理项目各类财务、业务相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

（5）绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

（6）加强各基层部门、处室绩效管理人员的培训，提升他们的预算绩效管理知识结构和能力。

2.提高思想认识，加强理论学习

建议各县（市）区残联人员加强专项资金理论学习，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，拆借、挪用、挤占，特殊情况，必须请示，确保各项资金专款专用。

3.加强政策宣传解读工作

各基层部门要做好政策宣传解读工作，要认真组织学习培训，充实基层工作力量，确保更多的残疾人了解基本申领程序和要求，组织实施好残疾人养老保险补贴工作，协助残疾人便捷办理相关手续。

昆明市残疾人联合会2022年残疾人会养老保险补助经费支出

绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》和《昆明市财政局关于开展2022年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，2023年4月21日至5月31日，昆明市残疾人联合会组成绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，相关处室负责人为组员，对“2022年残疾人社会养老保险补助经费”项目支出绩效进行了评价，现将评价情况报告如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.项目立项背景及目的

- 根据《昆明市委、昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》和《昆明市残疾人保障条例》第十六条规定，残疾人参加城乡居民基本养老保险，市、县（市、区）人民政府按照最低参保缴费档次对个人缴费部分给予全额补助。根据《关于调整昆明市城乡居民基本养老保险最低缴费档次标准的通知》（昆人社通〔2022〕18号）要求，昆明市城乡居民基本养老保险最低缴费档次由每年100元调整为每年200元。2022年下拨经费317.395万元对昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险进行补助，补助标准为200元/人补助。

其次，根据《关于印发〈昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法(试行)〉的通知》：按照“鼓励参保、适当补贴”的原则，实行“个人负担为主、财政补助为辅，先交后补、不交不补”的方法，对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费部分按照最低参保缴费档次标准给予补助。

2022年为城乡居民社会养老保险的三、四级残疾人按每人每年最低参保缴费档次标准给予补助。补助资金由市、县（市）区两级财政安排，按照不同县（市）区、不同标准分级承担。

（1）五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区、安宁市和高新、经开、滇池旅游三个国家级开发（度假）区，市级财政不予补助，由县（市）区级财政承担；

（2）石林县、宜良县、晋宁县、富民县、嵩明县、阳宗海风景名胜区，市、县两级承担比例为5︰5；

- （3）禄劝县、寻甸县、东川区，市、县两级承担比例为7︰3。

本项目主要工作为：通过对三、四级残疾人城乡居民社会养老保险个人缴费补助能减轻家庭经济负担，降低生活压力，社会效益为促进建立健全社会保障体系，建立健全国家社会保障体系，充分发挥其职能作用，促进和谐社会建设，三、四级残疾人养老保险补助对建立健全社会保障体系的有积极作用。

2022年市级共补助资金317.395万元，其中：东川区75.5万元，晋宁区13.075元，富民县12.5万元，石林县32万元，宜良县32.5万元，禄劝县62.888万元，寻甸县67.432万元，阳宗海风景名胜区7万元，嵩明县14.5万元。

2.项目实施情况

该项目具体由各县（市）区残联进行实施，各县（市）区残联按照根据《关于印发〈昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法(试行)〉的通知》的要求实施。2022年共补助参加养老保险的三、四级残疾人23186人。

3.资金来源及使用情况

2022年年初，根据《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》《关于下达2022年残疾人城乡残疾人社会养老保险市级补助经费的通知》（昆财社﹝2022﹞36号）《关于下达2022年昆明市城乡残疾人社会养老保险（第二批）市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕148号）文件通知，市级财政、市残联拨付给各县（市）区2022年昆明市市级三、四级残疾人城乡居民社会养老保险个人缴费补助经费共计317.395万元。

2022年，本项目市级财政资金收入317.395万元，于当年到位。

2022年，本项目市级资金下拨支出317.395万元。

2022年末，本项目结转结余资金0万元。

4.组织及管理情况

（1）项目具体工作由昆明市残疾人联合会教就处负责管理，主要负责：协助有关部门组织制定和实施工作计划，并督促各县（市）区按时完成补助任务。

（2）项目实施流程

①村（社区）残协受理、初审。享受补助的对象，向残疾人户口所在地村（社区）残疾人协会提出申请，残协负责检查相关资料是否齐全，对符合条件的残疾人填写《昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险补助申请（审批）表》（附件一），由村（社区）残疾人协会签署意见，加盖村（居）委会公章，按时限将申请相关材料上报乡镇（办事处）残联复核。

②乡镇（办事处）残联复核。乡镇（办事处）残联复核后，在《申请表》上签署意见，填写《昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险补助花名册》,并将其上报县（市）区级残联。

③县（市）区级残联审批、发放、汇总。各县（市）区级残联审批后，按照审批名单于当年将补助资金通过银行卡支付方式发放参保人员或监护人。同时，及时将补助情况总结和附表上报市残联。

（3）资金拨付流程

该项目为补助类项目，资金由市财政拨付至各县（市）区财政局，各县（市）区财政局及残联根据参保人员花名册将补助资金通过银行卡支付方式发放参保人员或监护人。

- （二）绩效目标

1.总目标

减轻家庭经济负担，降低生活压力，社会效益为促进建立健全社会保障体系，建立健全国家社会保障体系，充分发挥其职能作用，促进和谐社会建设。

- 2.年度目标

根据残疾人社会养老保险补助经费项目的实施方案，结合残疾人相关工作的实际，残疾人社会养老保险补助经费项目的年度目标为：

（1）产出指标

对不少于20000名三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费部分给予补助，按照每人每年200元的标准进行补助，补助资金由市、县（市）区两级财政安排，按照不同县（市）区、不同标准分级承担。五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区、安宁市和高新、经开、滇池旅游三个国家级开发（度假）区，市级财政不予补助，由县（市）区级财政承担；石林县、宜良县、晋宁县、富民县、嵩明县、阳宗海风景名胜区，市、县两级承担比例为5︰5；禄劝县、寻甸县、东川区, 市、县两级承担比例为7︰3。

（2）效益指标：能够产生经济效益旨在通过对三、四级残疾人城乡居民基本社会养老保险个人缴费补助能减轻家庭经济负担，降低生活压力，社会效益为促进建立健全社会保障体系，建立健全国家社会保障体系，充分发挥其职能作用，促进和谐社会建设，三、四级残疾人社会养老保险补助对建立健全社会保障体系有积极作用。残疾人参保覆盖率≥80%。

（3）满意度指标：服务对象满意度≥80%。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- （二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

针对上述项目评价，为使绩效评价工作顺利开展，昆明市残疾人联合会成立了绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，办公室、计财处以及各相关处室人员参与，负责绩效评价的组织、监督和实施工作。

根据中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等文件要求，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。

2.研究文件

通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，在了解本项目立项、预算下达、执行、成果验收及市本级财政收支、市对下财政收支的基础上，讨论、制定并完善工作方案。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目绩效评价指标体系设计，根据项目特点设计了产出指标、效益指标、满意度指标等个性指标。本项目支出绩效评价，设立四级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标由项目决策（占20%）、项目管理（占20%）、项目绩效（占60%）等3项构成，二级指标8项，三级指标19项目，四级指标30项，满分100分。

同时形成工作方案，即：对基本资料进行核实、分析，对重点项目进行复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。评价完成后将进行结果公开及问题整改。

- （三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价的原则

根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》，本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则。

2.绩效评价的方法

主要采用《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据市残联部门整体预算执行及项目执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解市残联（对下资金所涉及的县区残联）在项目资金使用管理、项目组织实施、项目跟踪、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、环境效益及可持续发展等情况，对项目支出进行绩效评价。

- （四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

数据采集分为两个阶段：

（1）通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，进行数据和自评报告的收集。

（2）在了解本项目基本情况的基础上，由市残联绩效评价小组进行讨论、制定并完善绩效评价指标体系，填报绩效指标表并打分。

2.社会调查

社会调查分为几个层面展开：

（1）实施部门调查，本项目由教就处负责实施，主要调查项目立项、任务下达、分配、实施、监督检查、验收、台账管理等情况。

（2）基层单位调查，抽查市对下资金所涉及的县区残联实施本项目的情况，抽查比例不低于30%。

（3）发放调查问卷，进行公众满意度调查。

3.数据分析和撰写报告

（1）分析评价：2023年4月21日至5月31日，对本项目的基本资料进行核实、分析，对重点项目进行了复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。

（2）整理底稿、撰写报告、结果应用：对前三个阶段涉及到统计资料、问卷调查表、制度文件以及其他与项目相关的台账资料、财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理，对外进行报告报送及公开，对内针对绩效评价中发现的问题，要求相关部门进行整改，市残联计财处、办公室负责整改落实与监督。

- （五）本次绩效评价的局限性

本次评价存在一定的局限性，一是收集到相关证据不全面、质量不高；二是因时间限制，评价小组没有重新收集数据，而是利用相关处室收集的数据，数据不一定完全可信；三是由于评价组水平有限，使用的评价方法不够全面，某些评价方法（如行业分析法、历史比较法、横向对比法等）没有实施，影响了评价报告的质量。

- 三、评价结论和绩效分析

- （一）评价结论

1.评价结果

通过对市残联2022年度残疾人社会养老保险补助经费支出决策、管理、绩效三个方面的30个四级指标进行评价、打分，最终自评得分95.2分，评定等级为优。

项目绩效指标体系得分情况

| 项目 | 权重分 | 得分 | 扣分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00% |
| B项目管理 | 20.00 | 18.20 | 1.80 | 91.00% |
| C项目绩效 | 60.00 | 57.00 | 3.00 | 95.00% |
| 合计 | 100.00 | 95.20 | 4.80 | 95.20% |

2.主要绩效

各县（市）区残联按照根据《关于印发〈昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法（试行）〉的通知》的要求实施。2022年共补助参加社会养老保险的三、四级残疾人23186人。该项目的实施减轻了部分残疾人家庭经济负担，降低了生活压力，对建立健全社会保障体系起到了促进作用。

- （二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下（具体评分情况详见附表：2022年残疾人社会养老保险补助经费项目支出绩效指标体系及评分表）。

- 1.项目决策（满分20分，评价得分20分）

（1）项目立项

2022年初，根据《昆明市残疾人保障条例》《关于印发〈昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法（试行）〉的通知》《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》《关于下达2022年残疾人城乡残疾人社会养老保险市级补助经费的通知》（昆财社﹝2022﹞36号）《关于下达2022年昆明市城乡残疾人社会养老保险（第二批）市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕148号），市级财政、市残联拨付给各县（市）区2022年昆明市市级三、四级残疾人城乡居民社会养老保险个人缴费补助经费317.395万元，项目立项符合规定。

（2）项目目标

项目设立了绩效目标。

- 2.项目管理（满分20分，评价得分18.20分）

- （1）投入管理

①预算批复及调整情况

2022年年初，根据《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》《关于下达2022年残疾人城乡残疾人社会养老保险市级补助经费的通知》（昆财社﹝2022﹞36号）《关于下达2022年昆明市城乡残疾人社会养老保险（第二批）市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕148号）文件的通知，市级财政、市残联拨付给各县（市）区2022年昆明市市级三、四级残疾人城乡居民社会养老保险个人缴费补助经费317.395万元。

②项目资金到位情况

2022年，本项目财政资金收入317.395万元，于当年到位100.00%。

③资金支出及跟踪管理情况

2022年，本项目实际支出317.395万元，支出率为100%。

| 2022年三、四级残疾人城乡社会养老保险补助经费使用情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市）区 | 下拨资金（万元） | 实际补助人数（人） | 备注 |
| 1 | 宜良县 | 32.5 | 2809 |  |
| 2 | 富民县 | 12.5 | 1399 |  |
| 3 | 晋宁区 | 13.075 | 1860 |  |
| 4 | 石林县 | 32 | 1000 |  |
| 5 | 嵩明县 | 14.5 | 1743 |  |
| 6 | 阳宗海 | 7 | 668 |  |
| 7 | 寻甸县 | 67.432 | 4752 |  |
| 8 | 禄劝县 | 62.888 | 5436 |  |
| 9 | 东川区 | 75.5 | 3519 |  |
| 合计 |  | 317.395 | 23186 |  |
| 全年预计补助人数（人） |  | 20000 | 任务完成率 | 115.93% |

- （2）财务管理

市残联将行政事业单位内部控制工作纳入绩效考核的内容，加强内部控制管理工作，在2014年就制定了《市残联财务管理制度》，规范了预算管理、资金分类、费用报销流程、差旅费管理规定、政府采购规定，推动了本单位内部控制水平的提升。

2017年，市残联先后出台了《市残联财务报销制度》《市残联预算绩效管理暂行办法》，对财务报销审批流程、全过程预算绩效管理作了进一步规范。预算绩效管理涵盖了预算管理组织、预算申报、执行、跟踪、绩效评价、评价结果应用等各个环节。

- （3）项目实施

昆明市由市残联牵头，根据《昆明市人民政府关于印发〈昆明市城乡居民基本养老保险实施细则〉的通知》及《关于印发〈昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法(试行)〉的通知》要求，项目具体工作由各县（市）区残联实施。2022年共补助参加社会养老保险的三、四级残疾人23186人。

- 3.项目绩效（满分60分，评价得分57分）

（1）项目产出

2022年，各县区严格按照《昆明市人民政府关于印发〈昆明市城乡居民基本养老保险实施细则〉的通知》及《关于印发〈昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法(试行)〉的通知》的要求，为23196名三、四级残疾人社会养老保险个人缴费部分进行补助。

（2）项目效益

通过本项目实施，实现如下效益：

①通过对三、四级残疾人城乡居民社会养老保险个人缴费补助项目的实施，减轻家庭经济负担，降低生活压力，促进和谐社会建设，为健全社会保障体系起到了积极作用。

②维护了形象，增强了意识，提升了公众对基层工作的满意度。

（3）项目满意度

群众满意度调查。为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对项目的满意度，我们设计了问卷调查，共计发放问卷41份，收回有效问卷41份，群众满意度综合得分为98分。问卷调查显示，问卷中的10个问题均获得了较高的满意度。

因此，本项目社会公众满意度较高，残联工作得到了支持和肯定。

昆明市残联2022年三、四级残疾人社会养老保险补助经费项目支出

社会公众满意度调查问卷统计表

| 昆明市残联2022年残疾人养老保险补助经费支出社会公众满意度调查问卷统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问卷题目及选项 | 项目 | A（非常满意） | B（满意） | C（一般） | D（不满意） | E（很不满意） | 合计人数 |
| 1.您对该项目2022年工作的总体评价是： | 人数 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|  | 占比 | 82.93% | 17.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.29 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 |
| 2.您认为该项目在做好昆明市城乡残疾人社会养老保险补助经费，对残疾人进行资格审核及补助内容真实性审核方面做得如何： | 人数 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|  | 占比 | 80.49% | 19.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.05 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
| 3.您认为该项目在做好资金分配，实施精准补助，做到补助资金“公平公正公开”方面做得如何： | 人数 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|  | 占比 | 80.49% | 19.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.05 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
| 4.您对该项目在严格工作程序，实施本人申请，村、乡镇、县三级审核方面做得如何： | 人数 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|  | 占比 | 80.49% | 19.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.05 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
| 5.您认为该项目在符合条件的残疾人参保覆盖率方面做得如何： | 人数 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|  | 占比 | 78.05% | 21.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.80 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 |
| 6.您认为该项目在促进残疾人建立健全社会保障体系认知度方面做得如何： | 人数 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|  | 占比 | 75.61% | 24.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.56 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 |
| 7.您认为该项目在基层单位做好台账管理，被补助人信息完整、准确方面做得如何： | 人数 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|  | 占比 | 80.49% | 19.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.05 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
| 8.您认为该项目在做好补助资金专款专用，无挪用、超范围、超标准使用方面做得如何： | 人数 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|  | 占比 | 82.93% | 17.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.29 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 |
| 9.您认为该项目在流程管理，如残疾人本人申请、三级审核、公示、发放等流程规范化方面做得如何： | 人数 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|  | 占比 | 80.49% | 19.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 8.05 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
| 10.您认为该项目在实施政务公开，项目政策、申请流程、被补助人员事项按规范公示等方面做得如何： | 人数 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|  | 占比 | 78.05% | 21.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.80 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 |
| 合计 | 人数 | 328 | 82 | 0 | 0 | 0 | 410 |
|  | 占比 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 80.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
| 最终得分 | 权重 |  |  |  | 98.00 |  |  |

- 四、成本效益分析

2022年，本项目财政资金收入317.395万元，于当年到位。

2022年，本项目实际下拨支出317.395万元，结余0万元。

资金使用效果方面，减轻了家庭经济负担，降低生活压力，促进和谐社会建设，为健全社会保障体系起到了积极作用。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.领导重视，上下联动

预算绩效管理，是昆明市残疾人联合会深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度的重要抓手，市残联领导高度重视，为此专门成立了昆明市残疾人联合会绩效评价小组，对昆明市残疾人联合会系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，考核后我单位还将做好评价发现的问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

2.各部门/处室给予配合与支持

做好预算绩效管理，离不开基层部门/处室的支持和配合，昆明市残疾人联合会系统下属部门/处室众多，管理幅度较宽，数据处理量大，因此需要下属部门高度领会预算绩效管理的业务实质和内涵，及时跟进预算进度统计和业务成果统计，将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。

3.将绩效评价与预算申报、项目管理、财务监督结合起来，探索财务管理与业务管理的联动机制

如何将目前的财务管理与业务管理的联动机制建立起来，是目前行政单位预算绩效管理的重点和难点，只有将二者有机结合起来，才能较好的进行预算目标申报、过程监督、定期分析资金投入与项目产出之间的内在逻辑关系，只有联动机制做好了，才能寻求最佳的投入产出比，既节省财政资金，又能较好的完成市委市政府部署的各项工作，推动残疾人事业进入科学化的管理轨道。

（二）存在的问题

- 1.三、四级残疾人城乡居民基本养老保险个人缴费补助工作流程还需进一步优化

残疾人和各部门管理的特殊人群都有交叉，各部门补助标准和补助方式不统一。一方面，三、四级残疾人补助标准有100元和200元，补助方式有代缴和先缴后补，按照就高原则，部分三四级残疾人在补助时先执行云人社发﹝2022﹞27号或昆人社通〔2021〕163号，再执行昆残联发〔2016〕10号，由于各部门系统还不具备自动比对、筛选功能，需要人工一一核对，程序繁琐，政策执行成本较高；另一方面，按照先缴后补进行申报的流程复杂，部分残疾人家庭经济较困难不愿意参保，导致少数县（市）区资金均有结余。因此，补助程序需要进一步优化。

2.政策宣传力度不到位，群众知晓度不高

根据现场调查及访问，发现群众对该项目中的部分政策不了解，如对《昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法(试行)》，按照“鼓励参保、适当补贴”的原则，实行“个人负担为主、财政补助为辅，先交后补、不交不补”的方法，对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费部分按照最低参保缴费档次标准200元的100%给予全额补助内容掌握不到位。

（三）建议和改进措施

1.改进绩效管理工作的措施

（1）定期或者不定期召集各部门开展绩效管理讨论会议，分析目前绩效管理各环节工作存在的问题，增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

（2）提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

（3）项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理，对于偏离目标较大的项目分析原因，责成实施部门进行整改、纠偏；

（4）项目实施完毕后，及时收集整理项目各类财务、业务相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

（5）绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

（6）加强各基层部门、处室绩效管理人员的培训，提升他们的预算绩效管理知识结构和能力。

2.提高思想认识，加强理论学习

建议各县（市）区残联人员加强专项资金理论学习，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，拆借、挪用、挤占，特殊情况，必须请示，确保各项资金专款专用。

3.加强政策宣传解读工作

各基层部门要做好政策宣传解读工作，要认真组织学习培训，充实基层工作力量，确保更多的残疾人了解基本申领程序和要求，组织实施好残疾人养老保险补贴工作，协助残疾人便捷办理相关手续。

相关附件：

1.2022年三、四级残疾人养老保险补助经费-项目支出绩效指标体系；

2.2022年三、四级残疾人居民养老保险补助经费使用情况表（即：基础数据表）；

3.2022年三、四级残疾人居民养老保险补助经费访谈记录；

4.2022年三、四级残疾人养老保险补助经费问卷调查统计；

5.①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。

昆明市残疾人联合会

2023年5月19日