昆明市残疾人联合会

残疾人家庭无障碍改造项目经费

支出绩效自评报告

（2022年度）

部门名称：昆明市残疾人联合会

项目名称：2022年残疾人家庭无障碍改造

评价机构：昆明市残疾人联合会

2023年5月

评价小组成员

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 何云虹 | 党组书记、理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 廖海滨 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 陇 猷 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 成员 | 罗 涛 | 四级调研员、财务处负责人 | 市残联 |  |
| 成员 | 孙 莹 | 主任 | 办公室 |  |
| 成员 | 李占青 | 处长 | 组联处 |  |
| 成员 | 丁 可 | 处长 | 宣文处 |  |
| 成员 | 李静霞 | 康复处负责人 | 康复处 |  |
| 成员 | 缪子青 | 教就处负责人 | 教就处 |  |
| 成员 | 邱 峰 | 中心负责人 | 中心 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 目录

摘要	1

一、项目基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）绩效目标	4

二、绩效评价工作情况	5

（一）绩效评价的目的	5

（二）绩效评价工作方案制定过程	5

（三）绩效评价原则、评价方法	6

（四）绩效评价实施过程	7

（五）本次绩效评价的局限性	8

三、评价结论和绩效分析	8

（一）评价结论	8

（二）具体绩效分析	9

四、成本效益分析	15

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	16

（一）主要经验及做法	16

（二）存在的问题	16

（三）建议和改进措施	17

相关附件	17

摘要

一、项目概况：含立项背景及目的，预算收支情况。

（一）立项背景目的：为深入贯彻落实《无障碍环境建设条例》要求，加快推进我市无障碍环境建设步伐，持续帮助残疾人改善家庭无障碍环境，提高生活质量，消除和减少障碍，结合我市实际，市残联、市扶贫办、市财政局于2020年7月9日联合制定《昆明市残疾人无障碍环境建设（2020-2022）实施方案》（以下简称“实施方案”）。根据实施方案要求，于2020年7月开始，我市全面推进残疾人无障碍环境建设项目的实施，2022年项目于2022年11月25日完成验收和审计工作。

（二）预算收支总额、预算执行情况。2022年项目改造任务数1324户，按照平均6000元/户的标准补助，每户配套工作经费300元，预算840.12万元。按照《昆明市残疾人无障碍环境建设 (2020-2022年)实施方案》要求，开展项目实施。

1、2022年，本项目财政资金收入840.12万元，于当年到位。

2、2022年，本项目支出840.12万元，为预算金额的100%。

二、评价结论。通过对市残联2022年度残疾人家庭无障碍改造项目支出决策、管理、绩效三个方面的21个三级指标，31个四级指标进行评价、打分，最终自评得分96.6分，评定等级为优秀。

- 三、主要经验做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法。一是为加强项目管理，成立项目领导小组，由廖海滨副理事长任组长，李占青、黄剑秋，相关任务县（市）区分管领导为成员。领导小组负责组织协调、加强督促检查，对项目实施过程中进行事前、事中、事后严格的跟踪和监督检查，保证资金的安全性和完整性，对项目实施情况、资金使用情况，按年度对项目建设进行跟踪，确保资金安全。二是各县（市）区残联进一步细化实施方案，认真开展前期入户摸底调查。三是为提高工作效率，精准实施改造，采取进行“一户一方案、一户一设计和施工”。

（二）存在的问题。一是各县（市）区残联招投标和政府采购工作经验不足，在开展招投标和政府采购程序过程中耗时较长。二是部分政府（财政局）采购平台中没有无障碍改造目录，无法进行公开招投标，导致无法走政府采购平台，给工作造成被动。三是部分任务县（市）区大部分残疾人地处农村、山区、半山区，且居住分散，很难顾及偏远地区困难残疾人家庭急需家庭无障碍改造，加之残联人少事多，造成镇、街道办、特别是专职委员入户筛查困难等。

（三）改进措施。一是按照要求收集整理无障碍改造工程资料，做到一户一档案，建立完备的文字档案和电子文档，及时将改造信息全面、完整地录入中国残联残疾人家庭无障碍改造数据库。二是加大对县（市）区残联工作指导力度，进一步提高街道、村（社区）基层残疾人工作者服务、管理能力和技术水平，及时总结经验，满足残疾人家庭人性化、个性化、精准化的服务需求。三是对碍改造的残疾人家庭情况进行回头看，回访受益残疾人家庭，听取残疾人意见和建议，及时总结经验。四是加大宣传力度，树立改造工作中的典型事例。要求各县区争取当地党委政策的支持，将残疾人家庭无障碍改造纳入政府为民办实事工程，加大投入，使更多残疾人受益。

昆明市残疾人联合会

2022年残疾人家庭无障碍改造项目经费支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

为深入贯彻落实《无障碍环境建设条例》要求，加快推进我市无障碍环境建设步伐，持续帮助残疾人改善家庭无障碍环境，提高生活质量，消除和减少障碍，结合我市实际，市残联、市扶贫办、市财政局于2020年7月9日联合制定《昆明市残疾人无障碍环境建设（2020-2022）实施方案》（以下简称“实施方案”）。根据实施方案要求，于2020年7月开始，我市全面推进残疾人无障碍环境建设项目的实施，2022年项目于2022年11月25日完成验收和审计工作。

2.项目实施

结合2022年项目实施情况，根据《2021年昆明市残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》，根据县区的改造需求，集中安排在15个县（市）区实施改造，具体为五华区10户，盘龙区14户，官渡区14户，西山区30户，晋宁区16户，富民县150户，宜良县125户，石林县150户，嵩明县150户，禄劝县150户，寻甸县200户，东川区200户，安宁市100户，阳宗海15户，共计1324户。方案对改造对象、改造内容进行明确，明确各项工作要求，为县（市）区残联开展改造工作提供详细政策依据。

3.资金来源及使用情况

2022年项目改造任务数1324户，按照平均6000元/户的标准补助，每户配套工作经费300元，预算市级资金840.12万元。按照《昆明市残疾人无障碍环境建设 (2020-2022年)实施方案》要求，开展项目实施。经费通过《关于下达2022年昆明市残疾人家庭无障碍改造项目市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕38号）下达任务县（市）区，支出进度100%。

4.组织及管理情况

（1）项目具体工作由昆明市残疾人联合会组联处负责管理，主要负责：残疾人组织自身建设；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作；为残疾人提供法律援助和和服务；负责残疾人的来信来访工作，负责无障碍设施建设的推进工作。

- （2）为及时掌握全市改造进度，加强对改造过程的监督管理。下发了《关于做好2022年昆明市残疾人家庭无障碍改造工作的通知》，2022年责任处室负责人及工作人员先后深入有改造任务的县（市）区进行督促检查，听取县（市）区残联、施工方和监理对改造情况的汇报，现场查阅台账资料，到实地查看改造情况，并听取改造户的意见，对进度较慢的县（市）区要求在确保安全的情况下加大改造进度，对不符合改造的，当场提出整改要求。

2022年，超额完成年初设定的目标任务1324户，实际完成1490户残疾人家庭无障碍改造任务。

（二）绩效目标：

1.总目标：按照市残联、市扶贫办、市财政局《昆明市残疾人无障碍环境建设 (2020-2022年)实施方案》要求，三年完成3000户残疾人家庭无障碍改造，提升残疾人生活质量。

2.年度目标

（1）产出目标：完成残疾人家庭无障碍改造的户数≥1324户；

（2）质量目标：家庭无障碍改造项目验收合格率≥90%；项目筛查与项目实施完成的吻合率≥85%；满足残疾人个性化改造占比≥70%；

（3）效益目标：使残疾人更好地共享改革发展成果，效果显著；

（4）满意度目标：接受家庭无障碍改造服务的残疾人满意度≥95%。

二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。根据《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）等文件要求，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。

- 1、针对上述项目评价，为使绩效评价工作顺利开展，成立绩效评价工作领导小组，由理事长任组长，各处室负责人为组员，对“2022年残疾人家庭无障碍改造”项目支出绩效的组织、监督和实施开展评价工作。

2、通过开展部门自评，编制资料清单、信息调查表、调查问卷，在了解本项目立项、预算下达后，制定并完善工作方案。

- （三）绩效评价原则、评价方法。一是绩效评价的原则。根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则。二是绩效评价的方法。主要采用《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据部门整体预算执行及项目执行情况，了解下拨项目资金使用管理、项目组织实施、项目跟踪、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、环境效益及可持续发展等情况，对项目支出进行绩效评价。

- （四）绩效评价实施过程。主要在了解本项目基本情况的基础上，由市残联绩效评价小组进行讨论、制定并完善绩效评价指标体系，填报绩效指标表并打分。一是实施部门调查，本项目委托第三方负责对项目的实施、监督检查、验收、台账管理等全过程进行监督和抽查。二是基层单位调查，抽查项目资金所涉及的县区残联实施本项目的情况，调查比例不低于90%。

- （五）本次绩效评价的局限性

- 本次绩效评价存在一定的局限性，一是收集佐证资料不够全面；二是因时间限制，评价小组未重新收集数据，而是利用相关处室收集的数据，数据不一定完全可信；三是由于评价组水平有限，使用的评价方法不够全面。

- 三、评价结论和绩效分析

- （一）评价结论

- 1.评价结果。通过对市残联2022年度残疾人家庭无障碍改造项目支出决策、管理、绩效三个方面的21个三级指标，31个四级指标进行评价、打分，最终自评得分96.6分，评定等级为优秀。

2.主要绩效。

（1）产出目标：完成残疾人家庭无障碍改造1490户；（2）质量目标：家庭无障碍改造项目验收合格率≥90%；项目筛查与项目实施完成的吻合率≥85%；满足残疾人个性化改造占比≥80%；

（3）效益目标：通过改造提高改造户的通过率≥90%；

（4）满意度目标：接受家庭无障碍改造服务的残疾人满意度≥90%。

- （二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下（具体评分情况详见附表）。

1.项目决策（满分20分，评价得分20分）

（1）项目立项

1.开展残疾人家庭无障碍改造工作,是贯彻落实中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展意见的重要举措，对于加快推进残疾人小康进程，提高残疾人生活质量，维护残疾人权益，促进残疾人充分参与社会生活具有重要意义。

2. 该项目结合国务院《关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《云南省住房和城乡建设厅 云南省工业和信息化厅 云南省民政厅 云南省残疾人联合会 云南省老龄工作委员会办公室关于开展无障碍环境市县村镇创建工作的通知》、《云南省残疾人联合会关于印发<2019年云南省贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案>的通知》、昆明市残联、扶贫、财政联发《昆明市残疾人无障碍环境建设（2020-2022）实施方案》文件要求开展，持续帮助残疾人改善家庭无障碍环境，提高生活质量，消除和减少居家障碍。

2022年年初，根据昆明市财政局  昆明市残疾人联合会《关于下达2022年昆明市残疾人家庭无障碍改造项目市级补助经费的通知》（昆财社〔2022〕38号），市级财政拨付2022年残疾人家庭无障碍改造项目市级补助经费840.12万元。

项目立项符合规定。

（2）项目目标

项目设立了绩效目标。绩效目标完整，包括产出指标、效益指标、满意度指标，目标明确、清晰、可衡量。

2.项目管理（满分20分，评价得分19.6分）

（1）投入管理

预算编制合理、可实现、可考核，预算无调整。

2022年，本项目财政资金收840.12元，于当年到位。已全部拨付至任务县（市）区，预算执行率100%。

（2）财务管理

昆明市残疾人联合会资金收支管理由财务处管理，为此昆明市残疾人联合会制定了一系列财务管理制度，包括《昆明市残疾人联合会财务报销制度》、《昆明市残疾人联合会财务管理制度》、《昆明市残疾人联合会财产物资管理制度》、《昆明市残疾人联合会费用管理制度》等。

为进一步规范绩效管理及残疾人信息管理，2016年制定印发了《昆明市残疾人联合会残疾人事业信息化建设制度》，2017年制定印发了《昆明市残疾人联合会预算绩效管理暂行办法》，通过对项目收支凭证、资料调查及档案查阅，昆明市残疾人联合会资金收支管理制度执行到位，内部控制规范，未发现挤占、挪用项目资金现象。

- 项目实施

结合2022年项目实施情况，根据《2021年昆明市残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》，根据县区的改造需求，集中安排在15个县（市）区实施改造，具体为五华区10户，盘龙区14户，官渡区14户，西山区30户，晋宁区16户，富民县150户，宜良县125户，石林县150户，嵩明县150户，禄劝县150户，寻甸县200户，东川区200户，安宁市100户，阳宗海15户，共计1324户。方案对改造对象、改造内容进行明确，明确各项工作要求，为县（市）区残联开展改造工作提供详细政策依据。

为确保完成年度改造任务，市残联加强对改造过程的监督管理。下发了《关于报送2022年昆明市残疾人家庭无障碍改造项目推进情况的通知》和《关于督促检查2022年度残疾人家庭无障碍改造的通知》，2022年责任处室负责人及工作人员先后深入有改造任务的县（市）区进行督促检查，听取县（市）区残联、施工方和监理对改造情况的汇报，现场查阅台账资料，到实地查看改造情况，并听取改造户的意见，对进度较慢的县（市）区要求在确保安全的情况下加大改造进度，对不符合改造的，当场提出整改要求。

项目完成全年预定的绩效目标项目完成全年预定的绩效目标。

3.项目绩效（满分60分，评价得分57分）

（1）项目产出

实际完成1490户残疾人家庭无障碍改造任务，超额完成年初设定的目标任务，改造满意度高于98%。

（2）项目效益

通过本项目实施，实现如下效益：

规范昆明市残疾人联合会残疾人家庭无障碍改造项目管理，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目实施成效。

深入贯彻落实《无障碍环境建设条例》（中华人民共和国国务院令第622号），昆明市残联、扶贫办、财政局联发《昆明市残疾人无障碍环境建设（2020-2022）实施方案》的通知（昆残联发〔2020〕5号）。加快我市残疾人家庭无障碍设施建设步伐，提高无障碍设施建设的管理水平，全面完成我市残疾人家庭无障碍改造工作，提高残疾人生活质量。助推残疾人事业可持续发展，不断健全残疾人帮扶制度，切实增强广大残疾人获得感、幸福感、安全感。

（3）项目满意度

- 群众满意度调查。为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对昆明市残疾人联合会2022年残疾人家庭无障碍改造经费支出绩效的满意度，我们设计了问卷调查，共计发放问卷20份，收回有效问卷20份，群众满意度综合得分为98.64分。

| 问卷题目及选项 | 项目 | A（非常满意） | B（满意） | C（一般） | D（不满意） | E（很不满意） | 各项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对该项目2022年工作的总体评价是： | 人数 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.95 |
|  | 占比 | 0.95 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 9.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.您认为该项目在做好项目受益残疾人筛查与确定及真实性审核方面做得如何： | 人数 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
|  | 占比 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.您认为该项目在做好资金分配，做到补助资金“公平公正公开”方面做得如何： | 人数 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.85 |
|  | 占比 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 8.5 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.您对该项目在严格工作程序，实施本人申请，村、乡镇、县三级审核方面做得如何： | 人数 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.65 |
|  | 占比 | 0.65 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 6.5 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.您认为该项目在提高申请人员满意率方面做得如何： | 人数 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |
|  | 占比 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.您认为该项目在及时做好政策宣传，将残疾人家庭无障碍改造项目政策传达到基层及每一位残疾人方面做得如何： | 人数 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.84 |
|  | 占比 | 0.84 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 8.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.您认为该项目在基层单位做好台账管理，受益残疾人家庭信息完整、准确方面做得如何： | 人数 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |
|  | 占比 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.您认为该项目在做好救助资金专款专用，无挪用、超范围、超标准使用方面做得如何： | 人数 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  | 占比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.您认为该项目在流程管理，如残疾人本人申请、三级审核、公示、发放等流程规范化方面做得如何： | 人数 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
|  | 占比 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.您认为该项目在施工组织、第三方机构审计监督、检查验收等方面做得如何： | 人数 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.95 |
|  | 占比 | 0.95 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 9.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 人数 | 172 | 27 | 0 | 0 | 0 | 98.64 |
|  | 占比 | 0.86 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 得分 | 98.64 |  |  |  |  |  |

四、成本效益分析

资金使用方面，昆明市残疾人联合会充分发挥为残疾人提供服务的工作职能，任务县区按照任务数，当年完成任务。

2022年，本项目财政资金收入840.12万元，于当年到位。

2022年，本项目实际支出840.12万元，为预算金额的100%。

- 该项目严格按照市残联先后出台的《市残联财务报销制度》（昆残发〔2017〕26号）、《市残联预算绩效管理暂行办法》（昆残发〔2017〕131号），进一步规范财务报销审批流程、全过程预算绩效管理。预算绩效管理涵盖了预算管理组织、预算申报、执行、跟踪、绩效评价、评价结果应用等各个环节。项目实施严格遵守明确项目资金审批流程，确定厉行节约、注重实效的原则，强化对财政资金的使用管理、监督管理，以确保资金的安全、有效、合规使用，按制度、按规定拨付项目资金。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。一是为加强项目管理，成立项目领导小组，由廖海滨副理事长任组长，李占青、黄剑秋，相关任务县（市）区分管领导为成员。领导小组负责组织协调、加强督促检查，对项目实施过程中进行事前、事中、事后严格的跟踪和监督检查，保证资金的安全性和完整性，对项目实施情况、资金使用情况，按年度对项目建设进行跟踪，确保资金安全。二是各县（市）区残联进一步细化实施方案，认真开展前期入户摸底调查。三是为提高工作效率，精准实施改造，采取进行“一户一方案、一户一设计和施工”。

（二）存在的问题。一是各县（市）区残联招投标和政府采购工作经验不足，在开展招投标和政府采购程序过程中耗时较长。二是部分政府（财政局）采购平台中没有无障碍改造目录，无法进行公开招投标，导致无法走政府采购平台，给工作造成被动。三是部分任务县（市）区大部分残疾人地处农村、山区、半山区，且居住分散，很难顾及偏远地区困难残疾人家庭急需家庭无障碍改造，加之残联人少事多，造成镇、街道办、特别是专职委员入户筛查困难等。

（三）改进措施。一是按照要求收集整理无障碍改造工程资料，做到一户一档案，建立完备的文字档案和电子文档，及时将改造信息全面、完整地录入中国残联残疾人家庭无障碍改造数据库。二是加大对县（市）区残联工作指导力度，进一步提高街道、村（社区）基层残疾人工作者服务、管理能力和技术水平，及时总结经验，满足残疾人家庭人性化、个性化、精准化的服务需求。三是对碍改造的残疾人家庭情况进行回头看，回访受益残疾人家庭，听取残疾人意见和建议，及时总结经验。四是加大宣传力度，树立改造工作中的典型事例。要求各县区争取当地党委政策的支持，将残疾人家庭无障碍改造纳入政府为民办实事工程，加大投入，使更多残疾人受益。

昆明市残疾人联合会

2023年5月20日