昆明市残疾人联合会

2022年昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶补助经费项目支出绩效自评报告

项目名称：昆明市残疾人联合会2022年昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶补助经费项目支出绩效

部门名称：昆明市残疾人联合会

评价机构：昆明市残疾人联合会

2023年5月

绩效评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 何云虹 | 党组书记、理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 廖海滨 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 陇 猷 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 成员 | 罗 涛 | 四级调研员 | 市残联 |  |
| 成员 | 李占青 | 处长 | 组联处 |  |
| 成员 | 丁 可 | 处长 | 宣文处 |  |
| 成员 | 孙 莹 | 主任 | 办公室 |  |
| 成员 | 李静霞 | 负责人 | 康复处 |  |
| 成员 | 缪子青 | 负责人 | 教就处 |  |
| 成员 | 邱 峰 | 负责人 | 中心 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目   录

摘  要	1

一、项目基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）绩效目标	8

二、绩效评价工作情况	9

（一）绩效评价的目的	9

（二）绩效评价工作方案制定过程	9

（三）绩效评价原则、评价方法	10

（四）绩效评价实施过程	11

（五）本次绩效评价的局限性	12

三、评价结论和绩效分析	12

（一）评价结论	12

（二）具体绩效分析	13

1、项目决策（满分20分，评价得分20分）	13

2、项目管理（满分20分，评价得分19分）	14

3、项目绩效（满分60分，评价得分57分）	15

四、成本效益分析	17

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在的问题	18

（三）建议和改进措施	18

相关附件	19

- 摘  要

- 一、部门概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

（一）项目立项背景及目的

根据《云南省残疾人联合会关于印发云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地管理暂行办法的通知》（云残发〔2021〕30 号）《云南省残疾人联合会关于印发云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地创建评估暂行办法的通知》（云残发〔2021〕31 号）《昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶项目实施方案》（昆残发〔2022〕3号）《昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地创建评估暂行实施方案》（昆残发〔2022〕4号）要求，投入“乡村振兴”残疾人帮扶项目市级补助经费，用于支持农村残疾人帮扶基地发展和残疾人到户帮扶工作，切实巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住防止规模性返贫底线，充分发挥“乡村振兴”残疾人帮扶项目的扶持带动作用，安置带动残疾人劳动增收和产业致富作用。

本项目工作目的：支持“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地发展，重点扶持种植业、养殖业等增加残疾人收入的项目，从“根”上为残疾人致富引来“活水”，提高残疾人“造血”能力，激发残疾人自力更生的动力，帮助有劳动能力的残疾人稳定增加收入。

（二）预算收支总额、预算执行情况

2022年年初，根据《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》《关于下达2022年“乡村振兴”残疾人帮扶项目市级补助经费的通知 》（昆财社〔2022〕37号），市级财政安排2022年昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶补助经费110万元，用于支持农村残疾人帮扶基地发展和残疾人到户帮扶工作。

2022年，本项目市级财政资金收入110万元，于当年到位。

2022年，本项目市级资金支出110万元。

2022年末项目结余资金0万元。

- 二、评价结论

通过对2022年度昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶补助经费项目支出决策、管理、绩效三个方面的28个四级指标进行评价、打分，最终自评得分94分，评定等级为优。

- 三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.领导重视，上下联动

预算绩效管理是昆明市残疾人联合会深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度的重要抓手，昆明市残联领导高度重视，为此专门成立了昆明市残疾人联合会绩效评价小组，对昆明市残疾人联合会系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核。考核后我单位还将继续做好评价发现的问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

2.各部门/处室给予配合与支持

做好预算绩效管理，离不开基层部门/处室的支持和配合，昆明市残疾人联合会系统下属部门/处室众多，管理幅度较宽，数据处理量大，因此需要下属部门高度领会预算绩效管理的业务实质和内涵，及时跟进预算进度统计和业务成果统计，将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。

3.将绩效评价与预算申报、项目管理、财务监督结合起来，探索财务管理与业务管理的联动机制

如何将目前的财务管理与业务管理的联动机制建立起来，是目前行政单位预算绩效管理的重点和难点，只有将二者有机结合起来，才能较好的进行预算目标申报、过程监督、定期分析资金投入与项目产出之间的内在逻辑关系，只有联动机制做好了，才能寻求最佳的投入产出比，既节省财政资金，又能较好的完成市委市政府部署的各项工作，推动残疾人事业进入科学化的管理轨道。

（二）存在的问题

2022年“乡村振兴”残疾人到户帮扶工作超额完成任务，但发展建设“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地的数量较上年大幅度减少，争取下一年发展更多“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地。

（三）建议和改进措施

1.改进绩效管理工作的措施

（1）定期或者不定期召开绩效管理讨论会议，分析目前绩效管理各环节工作存在的问题，增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

（2）提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

（3）项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理；

（4）项目实施完毕后，及时收集整理项目各类财务、业务相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

（5）绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

（6）加强各基层部门、处室绩效管理人员的培训，提升他们的预算绩效管理知识结构和能力。

2.强化自身能力建设

加强协调，细化工作目标和责任，减少推、扯，落实督促检查问责制。进一步完善相关配套制度。

3.加大宣传和培训力度

研究解决规范基层残联工作中存在的问题，加强信息沟通、个案指导、教育培训等行之有效的活动，不断规范基层残联的服务工作。

昆明市残疾人联合会2022年“乡村振兴”残疾人帮扶补助经费项目支出

绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》和《关于开展2022年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，2023年4月21日至5月31日，昆明市残疾人联合会组成绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，相关处室负责人任组员，对“2022年残疾人扶贫培训就业基地补助经费”项目支出绩效进行了评价，现将评价情况报告如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景及目的

根据《云南省残疾人联合会关于印发云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地管理暂行办法的通知》（云残发〔2021〕30 号）《云南省残疾人联合会关于印发云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地创建评估暂行办法的通知》（云残发〔2021〕31 号）《昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶项目实施方案》（昆残发〔2022〕3号）《昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地创建评估暂行实施方案》（昆残发〔2022〕4号）要求，投入“乡村振兴”残疾人帮扶项目市级补助经费，用于支持农村残疾人帮扶基地发展和残疾人到户帮扶工作，切实巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住防止规模性返贫底线，充分发挥“乡村振兴”残疾人帮扶项目的扶持带动作用，安置带动残疾人劳动增收和产业致富作用。

本项目工作目的：支持“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地发展，重点扶持种植业、养殖业等增加残疾人收入的项目，从“根”上为残疾人致富引来“活水”，提高残疾人“造血”能力，激发残疾人自力更生的动力，帮助有劳动能力的残疾人稳定增加收入。

2.项目实施情况

该项目具体由各县区残联进行实施，根据《云南省残疾人联合会关于印发云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地管理暂行办法的通知》（云残发〔2021〕30 号）《云南省残疾人联合会关于印发云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地创建评估暂行办法的通知》（云残发〔2021〕31 号）《昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶项目实施方案》（昆残发〔2022〕3号）《昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地创建评估暂行实施方案》（昆残发〔2022〕4号）等文件精神和工作要求，结合各县（市）区的实际情况，预算安排2022年“乡村振兴”残疾人帮扶项目补助经费110万元，分别拨给西山区4万元，富民县7万元，宜良县9万元，石林县5万元，嵩明县8万元，禄劝县23万元，东川区24万元，寻甸县30万元；预计开展到户帮扶200户。2022年共开展到户帮扶463户，建立2个“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地。

3.资金来源及使用情况

2022年年初，《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》《昆明市财政 昆明市残疾人联合会关于下达2022年昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶市级补助经费的通知》文件通知，市级财政安排本项目经费110万元。

2022年，本项目市级财政资金收入110万元，于当年到位。

2022年，本项目市级资金支出110万元。

2022年末项目结余资金0万元。

4.工作要求

- （1）遵循原则

- ①残疾人帮扶基地建设遵循以下原则：遵循“政府支持、残联主导、社会参与、因地制宜、规范操作、稳步推进”的原则，集残疾人就业、培训、帮扶增收为一体，以促进残疾人就业和扶持残疾人户增收致富为目的：基地实行自主经营、自担风险、自负盈亏。各级残联不得为基地提供任何形式的担保，对基地的民事、经济纠纷不承担法律责任；基地需经市残联审批和发文认定。

- ②困难残疾人家庭到户帮扶工作遵循以下原则：坚持公开、公平、公正、透明原则，结合当地实际，精准帮扶，进一步完善困难残疾人帮扶工作，通过发展种养殖业、手工业等项目，改善残疾人生活状况，促进全市经济发展，维护社会稳定。

- （2）申请条件

- ①残疾人帮扶示范基地申请条件

符合下列条件的经济组织，经县（市）区残联推荐，逐级上报市残联，可申报认定昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地：具有法人资格，且有三年以上正常经营活动的农村经济实体或联合体，基地的承办主体应是涉农企业、农村生产合作组织、能人大户等；基地应具备一定生产经营规模，具备一定抗风险能力，经营管理良好，从事的产业应符合当地产业发展，有市场前景，以适合残疾人特点的涉农项目、家庭手工业项目为主，纯工业项目、非涉农福利企业不能认定为“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地；基地的帮扶效益应根据基地从事的产业、经营规模和承受能力合理确定。原则上市级“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地应安置不少于5名农村残疾人及重度残疾人家属就业，签订两年以上劳动合同，年收入水平应达到当地农民当年平均收入。辐射带动残疾人户应达到10户以上，签订规范的帮扶协议，为残疾人提供技术指导、劳动培训、实习示范、信息咨询、良种供应、产品回购等产、供、销一系列配套服务，年人均纯收入应不低于当地当年最低收入标准，并持续2年以上。同时基地需认真做好辐射帮扶服务活动记录，建档立卡。同等条件下，残疾人直接创办的基地优先支持。要有经济效益核算账簿或工资发放表。基地安置的残疾人和重度残疾人家属应有固定工资卡，每月工资发放到工资卡上。

- ②困难残疾人家庭到户帮扶申请条件：属于昆明市户籍，持有效的《中华人民共和国残疾人证》的残疾人；属于城乡最低生活保障对象，或符合当地政府规定标准的困难残疾人；有发展种植业、养殖业、手工业的动力，思想积极主动。

5.资金拨付流程

资金由市财政拨付至各县（市）区残联，各县（市）区残联对困难残疾人发展各种形式的帮、包、带、扶活动，支持残疾人帮扶示范基地发展和困难残疾人家庭参与养殖、种植、设施农业等增收项目，精准地对困难残疾人有针对性地优先实施产业扶持到户,带动残疾人劳动增收和产业致富作用。

- （二）绩效目标

1.总目标

同时，根据市委、市政府的统一部署和“乡村振兴”总体要求，残疾人“乡村振兴”项目帮扶资金重点向困难县区和定点挂钩帮扶点倾斜。改善残疾人生活状况，促进全市经济发展，维护社会稳定,积极引导和扶持残疾人生产发展，切实巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住防止规模性返贫底线，充分发挥“乡村振兴”残疾人帮扶项目的扶持带动作用，安置带动残疾人劳动增收和产业致富作用。

2、年度目标

根据《昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶项目实施方案》（昆残发〔2022〕3号）《昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地创建评估暂行实施方案》（昆残发〔2022〕4号），结合残疾人相关实际情况，“乡村振兴”残疾人帮扶项目的年度目标为：

（1）产出指标

2022年下拨“乡村振兴”残疾人帮扶项目补助经费110万元，进行到户帮扶200户以上。

（2）效益指标：经济效益为旨在通过对开展困难残疾人家庭到户帮扶工作和“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地建设等补助金发放，安置残疾人就业，辐射带动残疾人就业，切实巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住防止规模性返贫底线。

（3）满意度指标：服务对象满意度≥80%。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- （二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

针对上述项目评价，为使绩效评价工作顺利开展，昆明市残疾人联合会成立绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，相关处室领导人任组员，对“2022年乡村振兴残疾人帮扶项目补助经费”项目支出绩效的组织、监督和实施开展评价工作。

根据中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等文件要求，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。

2.研究文件

通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，在了解本项目立项、预算下达、执行、成果验收及市本级财政收支、市对下财政收支的基础上，讨论、制定并完善工作方案。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目绩效评价指标体系设计，根据项目特点设计了产出指标、效益指标、满意度指标等个性指标。本项目支出绩效评价，设立四级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标由项目决策（占20%）、项目管理（占20%）、项目绩效（占60%）等3项构成，二级指标8项，三级指标17项，四级指标28项，满分100分。

同时形成工作方案，即：对基本资料进行核实、分析，对重点项目进行复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。评价完成后将进行结果公开及问题整改。

- （三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价的原则

根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》，本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则。

2.绩效评价的方法

主要采用《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据市残联部门整体预算执行及项目执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解市残联（对下资金所涉及的县区残联）在项目资金使用管理、项目组织实施、项目跟踪、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、环境效益及可持续发展等情况，对项目支出进行绩效评价。

- （四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

数据采集分为两个阶段：

（1）通过开展部门自评、编制资料清单、信息调查表、调查问卷，进行数据和自评报告的收集。

（2）在了解本项目基本情况的基础上，由市残联绩效评价小组进行讨论、制定并完善绩效评价指标体系，填报绩效指标表并打分。

2.社会调查

社会调查分为几个层面展开：

（1）实施部门调查，本项目由教就处负责实施，主要调查项目立项、任务下达、分配、实施、监督检查、验收、台账管理等情况。

（2）基层单位调查，抽查市对下资金所涉及的县区残联实施本项目的情况，抽查比例不低于30%。

（3）发放调查问卷，进行公众满意度调查。

3.数据分析和撰写报告

（1）分析评价：2023年4月21日至5月31日，对本项目的基本资料进行核实、分析，对重点项目进行了复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。

（2）整理底稿、撰写报告、结果应用：对前三个阶段涉及到统计资料、问卷调查表、制度文件以及其他与项目相关的台账资料、财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理，对外进行报告报送及公开，对内针对绩效评价中发现的问题，要求相关部门进行整改，市残联计财处、办公室负责整改落实与监督。

- （五）本次绩效评价的局限性

本次评价存在一定的局限性，一是收集到相关证据不全面、质量不高；二是因时间限制，评价小组没有重新收集数据，而是利用相关处室收集的数据，数据不一定完全可信；三是由于评价组水平有限，使用的评价方法不够全面，某些评价方法（如行业分析法、历史比较法、横向对比法等）没有实施，影响了评价报告的质量。

- 三、评价结论和绩效分析

- （一）评价结论

1.评价结果

通过对市残联2022年度残疾人医疗保险补助经费支出决策、管理、绩效三个方面的28个四级指标进行评价、打分，最终自评得分96分，评定等级为优。

项目绩效指标体系得分情况

| 项目 | 权重分 | 得分 | 扣分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00% |
| B项目管理 | 20.00 | 19.00 | 1.00 | 95.00% |
| C项目绩效 | 60.00 | 57.00 | 5.00 | 91.67% |
| 合计 | 100.00 | 94.00 | 6.00 | 94.00% |

2.主要绩效

项目完成全年预定的绩效目标，2022年下“乡村振兴”残疾人帮扶项目补助经费110万元，开展到户帮扶463户，建立2个“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地。

本项目工作目的：支持“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地发展，重点扶持种植业、养殖业等增加残疾人收入的项目，从“根”上为残疾人致富引来“活水”，提高残疾人“造血”能力，激发残疾人自力更生的动力，帮助有劳动能力的残疾人稳定增加收入。

- （二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下（具体评分情况详见附表：2022年“乡村振兴”残疾人帮扶项目补助经费绩效评价指标体系评分表）。

- 1.项目决策（满分20分，评价得分20分）

（1）项目立项

根据《云南省残疾人联合会关于印发云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地管理暂行办法的通知》（云残发〔2021〕30 号）《云南省残疾人联合会关于印发云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地创建评估暂行办法的通知》（云残发〔2021〕31 号）《昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶项目实施方案》（昆残发〔2022〕3号）《昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地创建评估暂行实施方案》（昆残发〔2022〕4号）等文件精神和工作要求，2022年市级财政安排本项目经费110万元，资金通过《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》《昆明市财政 昆明市残疾人联合会关于下达2022年昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶市级补助经费的通知》文件下达，项目立项符合规定。

（2）项目目标

项目设立了绩效目标。支持“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地发展，重点扶持种植业、养殖业等增加残疾人收入的项目，从“根”上为残疾人致富引来“活水”，提高残疾人“造血”能力，激发残疾人自力更生的动力，帮助有劳动能力的残疾人稳定增加收入。

- 2.项目管理（满分20分，评价得分19分）

（1）投入管理

①预算批复及调整情况

2022年年初，《昆明市财政局关于批复2022年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》《昆明市财政 昆明市残疾人联合会关于下达2022年昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶市级补助经费的通知》文件通知，市级财政安排本项目经费110万元。

②项目资金情况

2022年，本项目市级财政资金收入110万元，于当年到位。

2022年，本项目市级资金支出110万元。

2022年末项目结余资金0万元。

（2）财务管理

市残联将行政事业单位内部控制工作纳入绩效考核的内容，加强内部控制管理工作，在2014年就制定了《市残联财务管理制度》，规范了预算管理、资金分类、费用报销流程、差旅费管理规定、政府采购规定，推动了本单位内部控制水平的提升。

2017年，市残联先后出台了《市残联财务报销制度》和《市残联预算绩效管理暂行办法》，对财务报销审批流程、全过程预算绩效管理作了进一步规范。预算绩效管理涵盖了预算管理组织、预算申报、执行、跟踪、绩效评价、评价结果应用等各个环节。

通过对项目各支出明细的收支凭证、资料调查及档案查阅，昆明市残疾人联合会资金收支管理制度执行到位，内部控制规范，未发现挤占、挪用项目资金现象。

（3）项目实施

该项目具体由各县区残联进行实施，各县区残联按照《云南省残疾人联合会关于印发云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地管理暂行办法的通知》（云残发〔2021〕30 号）《云南省残疾人联合会关于印发云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地创建评估暂行办法的通知》（云残发〔2021〕31 号）《昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶项目实施方案》（昆残发〔2022〕3号）《昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地创建评估暂行实施方案》（昆残发〔2022〕4号）的要求，对符合条件的残疾人进行资金申请、对申请材料进行审批及支付。项目完成全年预定的绩效目标，2022年下拨“乡村振兴”残疾人帮扶市级补助经费110万元，开展到户帮扶463户，建立2个“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地。

- 3.项目绩效（满分60分，评价得分55分）

（1）项目产出

根据该项目支出绩效目标申报表，本年预计到户帮扶残疾人数≧200户，实际到户帮扶残疾人数463户，“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地2个，超量完成任务。

（2）项目效益

通过本项目实施，实现如下效益：

- ①评估认定“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地，安排残疾人就业以及为残疾人家庭提供农资品种、技术指导、劳动培训和信息咨询等服务以帮助残疾人增强发展能力，辐射带动残疾人就业创业。

②开展困难残疾人家庭到户帮扶工作,建立健全困难残疾人帮扶机制，激发困难残疾人内生动力，提高困难残疾人生活质量，促进残疾人充分参与社会生产生活。

（3）项目满意度

群众满意度调查。为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对项目的满意度，我们设计了问卷调查，共计发放问卷40份，收回有效问卷40份，群众满意度综合得分为96.68分。问卷调查显示，问卷中的10个问题均获得了较高的满意度。

因此，本项目社会公众满意度较高，残联工作得到了支持和肯定。

2022年昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶项目补助经费支出

社会公众满意度调查问卷统计表

| 2022年昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶项目补助经费支出社会公众满意度调查问卷统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问卷题目及选项 | 项目 | A（非常满意） | B（满意） | C（一般） | D（不满意） | E（很不满意） | 合计人数 |
| 1.您对该项目2022年工作的总体评价是： | 人数 | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 |
|  | 占比 | 79.49% | 15.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.95 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33 |
| 2.您认为该项目在做好残疾人残疾人“乡村振兴”残疾人帮扶基地认定方面做得如何： | 人数 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 62.50% | 37.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 6.25 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 |
| 3.您认为该项目在做好资金分配，实施精准补助，做到补助资金“公平公正公开”方面做得如何： | 人数 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 |
| 4.您对该项目在严格工作程序，实施本人申请，村、乡镇、县三级审核方面做得如何： | 人数 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 67.50% | 32.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 6.75 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.68 |
| 5.您认为该项目在对困难残疾人帮扶和增加家庭收入的认可的方面做得如何： | 人数 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 72.50% | 27.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.25 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.73 |
| 6.您认为该项目在及时做好补助发放完成方面做得如何： | 人数 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 |
| 7.您认为该项目在基层单位做好台账管理，被补助人信息完整、准确方面做得如何： | 人数 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 72.50% | 27.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.25 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.73 |
| 8.您认为该项目在做好补助资金专款专用，无挪用、超范围、超标准使用方面做得如何： | 人数 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 77.50% | 22.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.75 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 |
| 9.您认为该项目在流程管理，如残疾人本人申请、三级审核、公示、发放等流程规范化方面做得如何： | 人数 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 72.50% | 27.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.25 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.73 |
| 10.您认为该项目在实施政务公开，项目政策、申请流程、被补助人员、救助事项按规范公示等方面做得如何： | 人数 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | 占比 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 7.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 |
| 合计 | 人数 | 285 | 112 | 2 | 0 | 0 | 399 |
|  | 占比 | 71.43% | 28.07% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 100% |
|  | 分数 | 71.45 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.68 |
| 最终得分 | 权重 |  |  |  | 96.68 |  |  |

- 四、成本效益分析

2022年下拨“乡村振兴”残疾人帮扶市级补助经费110万元，分别拨给西山区4万元，富民县7万元，宜良县9万元，石林县5万元，嵩明县8万元，禄劝县23万元，东川区24万元，寻甸县30万元；预计开展到户帮扶200户。2022年共开展到户帮扶463户，建立2个“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地。

年末本项目市本级结余资金0万元。

资金使用效果方面，昆明市残疾人联合会充分发挥为残疾人提供服务的工作职能，组织检查、督促、残疾人各项工作，出动多人宣传、学习、交流残疾人工作，认真统计各项数据。“乡村振兴”残疾人帮扶市级补助经费各项指标全部在当年完成。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.领导重视，上下联动

预算绩效管理是昆明市残疾人联合会深入贯彻《预算法》，进一步落实残疾人各项制度的重要抓手，昆明市残联领导高度重视，为此专门成立了昆明市残疾人联合会绩效评价小组，对昆明市残疾人联合会系统各单位、处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核。考核后我单位还将继续做好评价发现的问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，逐步形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。

2.各部门/处室给予配合与支持

做好预算绩效管理，离不开基层部门/处室的支持和配合，昆明市残疾人联合会系统下属部门/处室众多，管理幅度较宽，数据处理量大，因此需要下属部门高度领会预算绩效管理的业务实质和内涵，及时跟进预算进度统计和业务成果统计，将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。

3.将绩效评价与预算申报、项目管理、财务监督结合起来，探索财务管理与业务管理的联动机制

如何将目前的财务管理与业务管理的联动机制建立起来，是目前行政单位预算绩效管理的重点和难点，只有将二者有机结合起来，才能较好的进行预算目标申报、过程监督、定期分析资金投入与项目产出之间的内在逻辑关系，只有联动机制做好了，才能寻求最佳的投入产出比，既节省财政资金，又能较好的完成市委市政府部署的各项工作，推动残疾人事业进入科学化的管理轨道。

（二）存在的问题

2022年“乡村振兴”残疾人到户帮扶工作超额完成任务，但发展建设“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地的数量较上年大幅度减少，争取下一年发展更多“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地。

（三）建议和改进措施

1.改进绩效管理工作的措施

（1）定期或者不定期召开绩效管理讨论会议，分析目前绩效管理各环节工作存在的问题，增强绩效评价协调配合意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

（2）提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；

（3）项目执行过程中，定期对项目的实施进度、目标实现情况、资金使用情况等进行监督管理；

（4）项目实施完毕后，及时收集整理项目各类财务、业务相关资料，进行绩效评价，建立部门内部项目资料库，为决策提供依据；

（5）绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效评价结果应用和整改落实体系；

（6）加强各基层部门、处室绩效管理人员的培训，提升他们的预算绩效管理知识结构和能力。

2.强化自身能力建设

加强协调，细化工作目标和责任，减少推、扯，落实督促检查问责制。进一步完善相关配套制度。

3.加大宣传和培训力度

研究解决规范基层残联工作中存在的问题，加强信息沟通、个案指导、教育培训等行之有效的活动，不断规范基层残联的服务工作。

- 相关附件：

1.2022年“乡村振兴”残疾人帮扶市级补助经费绩效评价指标体系评分表；

2.2022年“乡村振兴”残疾人帮扶市级补助经费使用情况表；

3.2022年“乡村振兴”残疾人帮扶市级补助经费访谈记录；

4.2022年“乡村振兴”残疾人帮扶市级补助经费问卷统计表；

5.①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。

昆明市残疾人联合会

2023年5月18日